## Annex 1
Decentralized Capital Budget Programme - 2017 - Colombo District | [41 empty] | 2981219.05 | 147750
Physical and Financial Progress of the Month of 31st December 2017 | [37 empty] | Construction | DE | EZ | UC
Divisional Secretariat Division (a) |  |  |  | Name: Maharagama | [33 empty] | Goods | 2637219.05 | 198500 | 145500
SN | Name of MP | Project No | Project Name | G.N. Division (b) |  | Electorate Division | Sector | Type of Project |  | Total Estimate Cost (Rs.) |  | Agreement Cost (Rs) | Allocation (Rs.) | Amount of Released Allocation (Rs) |  |  | Expenditure (Rs.) | Financial Progress | Measurement |  | Physical Progress (c) | [9 empty] | No of Beneficiaries | Implementin & Agency | CBO/Contractor | Starting Date | End Date | Remarks |  | & Services
[22 empty] | B | [18 empty] | 812553.04
|  |  |  | Name | No |  |  | Construction | Goods & Services | With VAT | Without VAT |  |  | Without Adm (Rs) | Admin (1.5%) (Rs) | Total (Rs) |  |  | Key performance indicator | Value of mesurment | A | i | ii | iii | iv | C | D | E | F | G
1 | AD | 2017/DCB/AD/MAHA/01 | Re Development of Building of Punkhabiwardanarama Damma School, Kottawa | Kottawa Naagaraya | 496B | Maharagama | [6 empty] | 250000
2 | AD | 2017/DCB/AD/MAHA/02 | Development by filling soil; for side wall board of Himagiri Watta welfire Society Building Land at Udyana Road, Kottawa | Liyanagoda | 496E | Maharagama | [6 empty] | 250000 | [23 empty] | L10 H14
3 | AD | 2017/DCB/AD/MAHA/03 | Development and Concreting sub road near by No 87 Railway Road, Maharagama | Maharagama West | 527C | Maharagama | [6 empty] | 500000
4 | IW | 2017/DCB/IW/MAHA/04 | Building of side drain and concreting remainning road near by house no 1475/5, Hokandara, Pannipitiya . | Kottawa North | 496C | Maharagama | [6 empty] | 300000
5 | UG | 2017/DCB/UG/MAHA/05 | Developing of Ekamuthu Welfare Society Building, Kottawa East | Kottawa East | 496A | Maharagama | SW | 1 |  |  | 49464.72 | 48024 | 50000 | 48024 | 720.36 | 48744.36 | 48024 | 97.0874 | [12 empty] | 250 | DS | Ekamuthu Welfare Society, Kottawa East | 2017.06.23 | 2017.07.20 | bar: B G
6 | UG | 2017/DCB/UG/MAHA/06 | Developing of Gala uda Sri Darma Vihara Building, Kalalgoda, Pannipitiya | Depanama | 529A | Maharagama | SS | 1 |  |  | 99407.77 | 96512.39 | 100000 | 96512.39 | 1447.69 | 97960.08 | 96512.39 | 97.0874 | [12 empty] | 1160 | DS | Depanama Galauda Sri Daram Vijaya Function Comeety | 2017.05.09 | 2017.08.15 | bar: B G
7 | UG | 2017/DCB/UG/MAHA/07 | Costruction of Drain System for avoiding water cutoff for the Sri Chndasekararamaya Viharasthanaya, Maharagama | Maharagama Nagaraya | 530 | Maharagama | SS | 1 |  |  | 249713.2 | 242440 | 250000 | 242440 | 3636.6 | 246076.6 | 152458.32 | 61.0534 | [13 empty] | DS | Maharagama Govi Samitiya | 2017.07.19 | 2017.12.12 | bar: B G
8 | UG | 2017/DCB/UG/MAHA/08 | Finishing and Concreting of half work done by Sekkuwaththa Road, Hokandara Road, Pannipitiya | Kottawa West | 496B | Maharagama | [6 empty] | 125000 | [23 empty] | L61 W 11
9 | UG | 2017/DCB/UG/MAHA/09 | Developing of Sri Sambuddaloka Viharastha Building, Madiwela, Kotte | Madewela | 524 | Maharagama | SS | 1 |  |  | 74901.6 | 72720 | 75000 | 72720 | 1090.8 | 73810.8 | 72720 | 97.0874 | [12 empty] | 175 | DS | Sri Sambuddaloka Viharastha Karyasadaka Samithiya | 2017.06.29 | 2017.10.06 | bar: B G
10 | UG | 2017/DCB/UG/MAHA/10 | Supplying of iron hut for Anadamath Podu Sewa Society | Maharagama Nagaraya | 530 | Maharagama | SW |  | 1 |  | 43000 |  | 40000 | 40000 |  | 40000 | 40000 | 93.0233 | [13 empty] | DS | LDN Engneering | 2017.08.25 | 2017.09.15 | Extra Amount Paid by Anadamath Podu Sewa Society | bar: B G
11 | UG | 2017/DCB/UG/MAHA/11 | Supplying of buffet set for Mahasen Jester Purawasiy Society, Liyanagoda | Liyanagoda | 496E | Maharagama | SW |  | 1 |  | 73100 |  | 75000 | 74750 |  | 74750 | 73100 | 100 | Buffet Sets (4 Nos Round 3L/4 Nos Round 5L/4 Nos Round 7L/3 Nos Round 10L) | [11 empty] | 100 | DS | Niroshan Trading Enterprises | 2017.04.25 | 2017.08.02 | bar: B G
12 | UG | 2017/DCB/UG/MAHA/12 | Supplying of buffet set for Diriya women society at no. 362/1, Maya Mawatha, Pannipitiya | Makubura North | 498A | Maharagama | SW |  | 1 |  | 73100 |  | 75000 | 74750 |  | 74750 | 73100 | 100 | Buffet Sets (4 Nos Round 3L/4 Nos Round 5L/4 Nos Round 7L/3 Nos Round 10L) | [11 empty] | 130 | DS | Niroshan Trading Enterprises | 2017.04.25 | 2017.08.02 | bar: B G
13 | UG | 2017/DCB/UG/MAHA/13 | Supplying for canopy hut for Grama Niladary Society | Wattegedara | 532C | Maharagama | SW |  | 1 |  | 37000 |  | 35000 | 35000 |  | 35000 | 35000 | 94.5946 | 10*20 Canapy Hut | [12 empty] | DS | Excellent Hut | 2017.08.25 | 2017.08.16 | Extra Amount Paid by Grama Niladary Society | bar: B G
14 | UG | 2017/DCB/UG/MAHA/14 | Supplying of Goods for Siri Saddarmodaya Damma School at Kottawa | Kottawa Naagaraya | 496B | Maharagama | SS |  | 1 |  | 73500 |  | 75000 | 73692 |  | 73692 | 73500 | 100 | White Board 14nos. | [11 empty] | 2300 | DS | Office Works | 2017.05.25 | 2017.08.10 | bar: B G
15 | UG | 2017/DCB/UG/MAHA/15 | Supplying of goods for Sri VajiraGnana Damma School, Maharaagama | Godigamuwa North | 532 | Maharagama | SS |  | 1 |  | 125000 |  | 125000 | 125000 |  | 125000 | 124970 | 99.976 | PA AMP with Digital Player SSA - 250 - (01)/Microphone 600 OHM Aud- 100XLR (02),/PA Paging Microphone ACM -88 (01)/PA Sound Coloumn SPK.SCM – 20XT(01)/Mike Stand (Floor) DGN(01)/L.6.35MM Mo/Plug 6.35MO.HC2352M(01)/L.FLE.PVC 16/0.20 0.5MM 100M(01)/Wire for Microphone(43m)/Extension wire for gang(02)/FM Mike(01) | [11 empty] | 600 | DS | Prabash Agency | 2017.05.25 | 2017.10.02 | bar: B G
16 | DG | 2017/DCB/DG/MAHA/16 | Fixing Drills for clasrooms of Janadipathi Vidyalaya, Maharagama | Maharagama Nagaraya | 530 | Maharagama | RW | 1 |  |  | 200000 | 189200 | 200000 | 194170.28 | 2914.86 | 197085.14 | 192896 | 96.448 | [12 empty] | 700 | DE | Makubura Paramitha Jista Purawasee Samitiya | 2017.07.18 | 2017.11.05 | bar: B G
17 | DG | 2017/DCB/DG/MAHA/17 | Constructing entering stair Case to the Play ground Vidyadana Vidyalaya, Kottawa | Kottawa East | 496A | Maharagama | RW | 1 |  |  | 200000 | 186185 | 200000 | 194167.56 | 2916.22 | 197083.78 | 124522.9 | 62.2614 | [12 empty] | 643 | DE | Kottawa East Garama Sanwardana Samithiya | 2017.06.16 | bar: B G
18 | DG | 2017/DCB/DG/MAHA/18 | Finishing of Maternity clinic & re development of Annyonyadara society building , Pathiragoda , Viharawatata | Pathiragoda | 527A | Maharagama | RW | 1 |  |  | 199535.06 | 193723.36 | 200000 | 193723.36 | 2905.85 | 196629.21 | 177993.93 | 89.2043 | [12 empty] | 1507 | DS | Annyonyadara society Viharawatata | 2017.06.12 | 2017.10.20 | bar: B G
19 | DG | 2017/DCB/DG/MAHA/19 | Finishing of Asirywelfare society and awamangalyadara Hall building | Malapalla West | 498B | Maharagama | SW | 1 |  |  | 199026.9 | 193230 | 200000 | 193230 | 2898.45 | 196128.45 | 193230 | 97.0874 | [12 empty] | 570 | DS | Asirywelfare society and awamangalyadara | 2017.06.12 | 2017.08.03 | bar: B G
20 | DG | 2017/DCB/DG/MAHA/20 | Finishing of Eaksath welfare Society Building at Jaya Mawatha, Godigamuwa | Godigamuwa South A | 532A | Maharagama | SW | 1 |  |  | 199935.98 | 194112.6 | 200000 | 194112.6 | 2911.69 | 197024.29 | 194112.6 | 97.0874 | [12 empty] | 180 | DS | Jaya Mawatha Eakamuthu Subasadaka | 2017.06.15 | 2017.06.31 | bar: B G
21 | DG | 2017/DCB/DG/MAHA/21 | Finishing of Henawatta Society Building | Kottawa South | 496 | Maharagama | CD | 1 |  |  | 199983.05 | 194158.3 | 200000 | 194158.31 | 2912.37 | 197070.68 | 162825.4 | 81.4196 | [12 empty] | 710 | DS | Kottawa East Garama Sanwardana Samithiya | 2017.08.16 | bar: B G
22 | DG | 2017/DCB/DG/MAHA/22 | Supplying of Goods for Damma Schools | Depanama, Maharagama West, Wattegedara | 532C | Maharagama | SS |  | 1 | 99599.6 | 86608.88 |  | 100000 | 99599.6 |  | 99599.6 | 99599.6 | 100 | Plastic Armless Chair (Low Back) (136) | [11 empty] | 1200 | DS | Nilkamal Eswaran Plastic (Pvt) Ltd. | 2017.05.25 | 2017.07.24 | bar: B G
23 | DG | 2017/DCB/DG/MAHA/23 | Fixing Doors and Windows And Cement of Ground floor of Maharagama Annoyadara/welfair/social welfire Society | Wattegedara | 532C | Maharagama | SW | 1 |  |  | 499605.11 | 485053.5 | 500000 | 485053.5 | 7275.8 | 492329.3 | 485053.5 | 97.0874 | [12 empty] | 985 | DS | Ihala Gogigamuwa Govi Sanwidanaya | 2017.06.23 | 2017.08.22 | bar: B G
24 | DG | 2017/DCB/DG/MAHA/24 | Fixing Doors and Windows of Computer and Library rooms at Agramathya Vidyalaya, Kallalgoda | Thalawatugoda West | 493A | Maharagama | RW | 1 |  |  | 200000 | 184050 | 200000 | 194165.64 | 2917.18 | 197082.82 | 144490.96 | 72.2455 | [12 empty] | 2069 | DE | Makubura Paramitha Jista Purawasee Samitiya | 2017.08.02 | 2017.12.29 | bar: B G
25 | DG | 2017/DCB/DG/MAHA/25 | Bilding of of covering wall for the Ganegoda Devalaya, Depanama | Depanama | 529A | Maharagama | SS | 1 |  |  | 199850.9 | 194030 | 200000 | 194030 | 2910.45 | 196940.45 | 194030 | 97.0874 | [12 empty] | 800 | DS | Pannipitiya North Jester Purawasi Organization | 2017.07.17 | 2017.10.13 | bar: B G
26 | DG | 2017/DCB/DG/MAHA/26 | Construction of remaining work of Damma School Building at Pamunuwa Sirimangalarama Viharaya | Pamunuwa | 528 | Maharagama | SS | 1 |  |  | 199083.55 | 193285 | 200000 | 193285 | 2899.28 | 196184.28 | 193285 | 97.0874 | [12 empty] | 3200 | DS | Sririmangalarama Shasararakshaka Dayaka Sabawa | 2017.06.15 | 2017.09.06 | bar: B G
27 | DG | 2017/DCB/DG/MAHA/27 | Construction of the water drain system of Henegedara Road, Godigamuwa | Godigamuwa South B | 532B | Maharagama | [6 empty] | 200000
28 | DG | 2017/DCB/DG/MAHA/28 | Partition of Class Rooms at Abagahapura Chandarathna Manawasinghe Vidayala | Godigamuwa North | 532 | Maharagama | RW | 1 |  |  | 200000 | 194168.34 | 200000 | 194168.34 | 2915.83 | 197084.17 | 194075.2 | 97.0376 | [12 empty] | 1054 | DE | Ihala Gogigamuwa Govi Sanwidanaya | 2017.07.25 | 2017.11.23 | bar: B G
29 | DG | 2017/DCB/DG/MAHA/29 | Finishing 1st floor of Thalapathpitiya Sethmithuru Annonyadara Society Building. | Thalapathpitiya | 525 | Maharagama | SW | 1 |  |  | 199644.51 | 193829.63 | 200000 | 193829.63 | 2907.44 | 196737.07 | 193829.63 | 97.0874 | [12 empty] | 495 | DS | Thalapathpitiya Sethmithuru Annonyadara Society | 2017.06.15 | 2017.07.25 | bar: B G
30 | RW | 2017/DCB/RW/MAHA/30 | Development and Concreting Pannipitiya Depanama Kandahenawatta Lane | Pannipitiya North | 531 | Maharagama | [6 empty] | 200000
31 | RW | 2017/DCB/RW/MAHA/31 | Building of Drain flowing for rainy Water in Main Road infront house No,22 Udahamulla Bodiya Road, Nugegoda | Udahamulla East | 525A | Maharagama | [6 empty] | 200000
32 | RW | 2017/DCB/RW/MAHA/32 | Development of by road near by Aron Botique of Weera Mawatha, Pannipitiya. | Depanama | 529A | Maharagama | [6 empty] | 260000
33 | CR | 2017/DCB/CR/MAHA/33 | Supplying of Plastic Canapy and Chairs for Tharuna Baudda Sangamaya, No 25, Vidyakara Mawatha, Maharagama | Wattegedara | 532C | Maharagama | SW |  | 1 | 49814.96 | 45795.7 |  | 50000 | 49844 |  | 49844 | 49814.96 | 100 | Canapy Hut 10*10 (01) and Plastic Armwith Chair (Low Back) (38) | [11 empty] | 2000 | DS | Excelt Hut/Nilkamal Eswaran Plastic (Pvt) Ltd. | 2017.07.23 | 2017.07.31 | bar: B G
34 | CR | 2017/DCB/CR/MAHA/34 | Building of two toilets for Child and Maternity clinic Rukmalgama Housing Complex | Rukmale East B | 497B | Maharagama | RW | 1 |  |  | 299704.66 | 290975.4 | 300000 | 290979.35 | 4360.68 | 295340.03 | 290278.9 | 96.855 | [12 empty] | 3000 | DS | Maharagama East Elder citizen organization | 2017.05.26 | 2017.08.25 | bar: B G
35 | CR | 2017/DCB/CR/MAHA/35 | Devolpemnt of Dewadara Damma School building of Pannipitiya | Depanama | 529A | Maharagama | SS | 1 |  |  | 199820 | 194000 | 200000 | 194000 | 2910 | 196910 | 194000 | 97.0874 | [12 empty] | 600 | DS | Govi Sanvidhanaya Depanama | 2017.07.12 | 2017.08.25 | bar: B G
36 | HP | 2017/DCB/HP/MAHA/37 | Supplying of sports items for Eksath sport club, Dewala Road, Pamunuwa | Pamunuwa | 528 | Maharagama | SW |  | 1 |  | 84825 |  | 85000 | 85000 |  | 85000 | 84825 | 100 | Bench BX157 (01), Bench SA10 (01), 7 Feet Bar (01), 4 Feet Bar (01), 5 Feet Bar (01), 4 Feet Carl Ber (02), W/Plat (10),W/Plat (03),W/Plat (10),Dumbel Bar (05) | [11 empty] | 750 | DS | ESER Marketing International, JAC Sports, WP Cuncumer & Maketing Co opertating Samithy Maha Sangamaya | 2017.12.29 | 2017.12.29 | bar: B G
37 | SM | 2017/DCB/SM/MAHA/39 | Supplying speakers for Pargathipura Eksath Anyonyadara Society, No. 99, Stannely Tilakarathna Mawatha, Madiwela, Kotte | Pargathipura | 524A | Maharagama | SW |  | 1 |  | 66700 |  | 50000 | 49450 |  | 49450 | 50000 | 100 | Densil 15``2way 300-100w attsm-06-01336 (01) Speaker Stand Tri[od-MAX-BS-06-001791(1) | [11 empty] | 1500 | DS | Swedish Trading Audio Visual (PVT) Ltd, | 2017.06.27 | 2017.09.06 | Extra Amount Paid by Pargathipura Eksath Anyonyadara Society | bar: B G
38 | TM | 2017/DCB/NL/TM/MAHA/40 | Supplying of Goods for seventh floorbulding of Bodi Damma School at Bodiya Road, Udahamulla | Udahamulla East | 525A | Maharagama | SS |  | 1 |  | 250000 | 249610 | 250000 | 249610 |  | 249610 | 249610 | 99.844 | 16 mm Melwa GTB (218) | [11 empty] | 3000 | DS | K.G.K Hardware Centre | 2017.10.03 | 2017.10.19 | bar: B G
39 | SD | 2017/DCB/NL/SD/MAHA/42 | Supplying of Goods for welfaire Udahamulla Thalapathpitiya Road Society, Divisional Secratariat, Maharagama | Udahamulla East | 525A | Maharagama | SW |  | 1 |  | 103200 |  | 100000 | 100000 |  | 100000 | 100000 | 96.8992 | canapy hut 01 15`*10 Buffet Sets (3 Nos Squre 3L/2 Nos Squre 5L/2 Nos Squre 7L/1 Nos Squre 10L) | [11 empty] | 160 | DS | Niroshan Trading Enterprises/Excellent Hut | 2017.10.19 | 2017.11.10 | Extra Amount Paid by Pargathipura Eksath Anyonyadara Society | bar: B G
40 | ML | 2017/DCB/ML/MAHA/43 | Developing and Pasting Tar of 600 feet and 16 wide road of 3rd lane at Kalalgoda | Kalalgoda | 493 | Maharagama | [6 empty] | 300000
41 | SP | 2017/DCB/SP/MAHA/44 | Fixing of air Conditioner fo raudio Vissual Unit in Darmapala Vidyalaya, Pannipitiya | Kottawa Nagaraya | 496B | Maharagama | RW | 1 |  |  | 350000 | 339791.96 | 350000 | 339791.96 | 5104.02 | 344895.98 | 300000 | 85.7143 | [12 empty] | 4951 | DE | Paramitha Jesta Purawasi Samitiya | 2017.07.04 | 2017.10.30 | bar: B G
42 | CR | 2017/DCB/CR/MAHA/45 | Development of Special Child unit of Janadipathi Vidyalaya, Maharagama | Maharagama Nagaraya | 530 | Maharagama | RW | 1 |  |  | 175000 | 169895.8 | 175000 | 169895.8 | 2552.1 | 172447.9 | 169895.1 | 97.0829 | [12 empty] | 130 | DE | Paramitha Jesta Purawasi Samitiya | 2017.07.04 | 2017.08.03 | bar: B G
43 | WW | 2017/DCB/WW/MAHA/46 | Construction of Reminning work of Awamangalyadara & Welfare Society building , Rukmale Nadudeniya | Rukmale West | 497 | Maharagama | CD | 1 |  |  | 199043.38 | 193246 | 200000 | 193246 | 2898.69 | 196144.69 | 193246 | 97.0874 | [12 empty] | 180 | DS | Awamangalyadara & Welfare Society, Rukmale Nadudeniya | 2017.07.12 | 2017.08.25 | bar: B G
44 | WW | 2017/DCB/WW/MAHA/47 | Construction of wall of WP/Jaya Rukmale Maha Vidyalaya | Rukmale West | 497 | Maharagama | RW | 1 |  |  | 200000 | 194172.3 | 200000 | 194172.3 | 2913.85 | 197086.15 | 154765.16 | 77.3826 | [12 empty] | 400 | DE | Kottawa East Grama Sanwardana Samitiya | 2017.06.22 | 2017.07.20 | bar: B G
45 | WW | 2017/DCB/WW/MAHA/48 | Development of Ekamuthu Welfare Society Building | Kottawa East | 496A | Maharagama | SW | 1 |  |  | 99190.24 | 96301.2 | 100000 | 96301.2 | 1444.52 | 97745.72 | 96301.2 | 97.0874 | [12 empty] | 250 | DS | Ekamuthu Welfare Society | 2017.08.16 | 2017.09.20 | bar: B G
46 | WW | 2017/DCB/WW/MAHA/49 | Concreting remainning Part of the Road , Nallawawatta Mawatha Lane, Maharagama | Godigamuwa South B | 532B | Maharagama | [6 empty] | 250000
47 | AM | 2017/DCB/NL/AM/MAH/50 | Re development of 2nd lane upside floor of the hill at Ananda mitree Mawatha. | Maharagama Town | 530 | Maharagama | [6 empty] | 200000
48 | SS | 2017/DCB/SS/MAHA/51 | Giving trainning for self employment to job expecting women.(Kushion embroiders,children bags,wall hangers,Embroided bag,Normal cover of kushion,Cover of emboiders |  |  | Maharagama | LD |  | 1 |  | 100000 |  | 100000 | 100000 |  | 100000 | 100000 | 100 | [12 empty] | 50 | DS | bar: B G
49 | SS | 2017/DCB/SS/MAHA/52 | Giving trainning for self employment to job expecting women.(making of printed cloth bag,children bag,patch work,Kusion cover,wall pocket,maarketing bag) |  |  | Maharagama | LD |  | 1 |  | 100000 |  | 100000 | 100000 |  | 100000 | 100000 | 100 | [12 empty] | 50 | DS | bar: B G
50 | SS | 2017/DCB/SS/MAHA/53 | Giving trainning for self employment to job expecting women.(catual bag,baby quilet,pencil cover,table manner,wall hanger,soft toys) |  |  | Maharagama | LD |  | 1 |  | 100000 |  | 100000 | 100000 |  | 100000 | 100000 | 100 | [12 empty] | 50 | DS | bar: B G
51 | HS | 2017/DCB/HS/MAHA/54 | Giving to Nescafe Machine for Comitee of Mirihana South | Mirihana South | 524 | Maharagama | SW |  | 1 |  | 24500 |  | 30000 | 30000 |  | 30000 | 24500 | 100 | Coffee Machine (01) | [11 empty] | 250 | DS | Niroshan Trading Enterprises | 2017.06.27 | 2017.09.13 | bar: B G
52 | WR | 2017/DCB/WR/MAHA/55 | Giving two canapies and chairs for Ekasath Awamangalyadara comitee in Madiwela | Madewela | 524 | Maharagama | SW |  | 1 | 99880 | 91808.4 |  | 100000 | 100000 |  | 100000 | 99880 | 100 | Arm Less Chair 98 /10`*15` Canap Hut | [11 empty] | 120 | DS | Excellent Hut/STC | 2017.12.04 | 2017.12.04 | bar: B G
53 | WR | 2017/DCB/WR/MAHA/56 | Reestablishment Building of Defence fens and community dental surgery in Madiwela | Madewela | 524 | Maharagama | CD | 1 |  |  | 424668.9 | 412299.9 | 425000 | 412299.9 | 6184.5 | 418484.4 | 412299.9 | 97.0874 | [12 empty] | 2000 | DS | Godigamuwa North Grama Sanwardena Samitiya | 2017.09.06 | 2017.12.05 | bar: B G
54 | WR | 2017/DCB/WR/MAHA/57 | Concreting of road belonging tax number from 71/7 to 71/12 1st Lane of Madiwela Pragathipura. | Pargathipura |  | Maharagama | [6 empty] | 150000 | [23 empty] | w8
55 | WR | 2017/DCB/WR/MAHA/58 | Development and Repairing of the Library building of Stannely Tilakarathna Vidyalaya | Udahamulla East | 525A | Maharagama | CD | 1 |  |  | 400000 | 388340.56 | 400000 | 388340.56 | 5829.72 | 394170.28 | 388340.56 | 97.0851 | [12 empty] | 664 | DE | Sri Bodhi Wadihiti Samitiya, 525A Udahamulla East | 2017.09.12 | 2017.12.10 | bar: B G
56 | WR | 2017/DCB/WR/MAHA/60 | construction of side wall joinning middle fieild road belonging Kulasewana Road and Vihara Mawatha in 496 Kottawa Division | Kottawa South | 496 | Maharagama | [6 empty] | 400000
57 | WR | 2017/DCB/WR/MAHA/61 | Repire of comiunity hall of Henawattha in railway road at Kottawa. | Kottawa South | 496 | Maharagama | CD | 1 |  |  | 249916.32 | 242637.2 | 250000 | 242637.2 | 3639.56 | 246276.76 | 242312.5 | 96.9575 | [12 empty] | 950 | DS | Kottawa South Grama Sanwardena Samitiya | 2017.09.06 | 2017.12.02 | bar: B G
58 | WR | 2017/DCB/WR/MAHA/62 | Repaire of blic well of Kalalgoda public well | Talawatugoda East | 493A | Maharagama | CD | 1 |  |  | 250000 | 242500 | 250000 | 242500 | 3750 | 246250 |  | 0 | [12 empty] | 50 | UC | 493 Kalalgoda Samurdhi Balakaya | Canceled
59 | WR | 2017/DCB/WR/MAHA/63 | Completing of united welfire comitee building of Makubura ,Malapalla | Kottawa Nagaraya | 496B | Maharagama | CD | 1 |  |  | 249807.65 | 242531.69 | 250000 | 242531.69 | 3637.98 | 246169.67 | 193913.29 | 77.625 | [12 empty] | 200 | DS | Makubura Paramitha Jista Purawasee Samitiya | 2017.08.21 | 2017.11.17 | bar: B G
60 | WR | 2017/DCB/WR/MAHA/64 | Giving canapies and chairs for Anonyadara comitee of Dematagalanda ,Katuwawala Road. | Godigamuwa South B | 532B | Maharagama | SW |  | 1 | 74658.6 | 67399.08 |  | 75000 | 75000 |  | 75000 | 74658.6 | 100 | canapy hut 01 10`*10 chairs Arm Less 76 | [11 empty] | 153 | DS | Nilkamal Eswaran Plastic (Pvt) Ltd. /Excelanthut | 2017.07.05 | 2017.08.01 | bar: B G
61 | WR | 2017/DCB/WR/MAHA/65 | Suplying goods for welfire and Awamangalyadara comitee of Madiwela united frinds | Madewela | 524 | Maharagama | SW |  | 1 | 149605.45 | 145116.01 |  | 150000 | 150000 |  | 150000 | 149605.45 | 100 | Plastic Armless Chair (Low Back) - Elite (147)/Canapy Hut 10*15 (01)/Rice Cooker 5KG Gas (01) | [11 empty] | 150 | DS | Nilkamal Eswaran Plastic(Pvt) Ltd./LDN Engenering/Niroshan Reading Enterprises | 2017.08.30 | 2017.10.24 | bar: B G
62 | WR | 2017/DCB/WR/MAHA/66 | Conducting of sew course for who living in Maragama division. |  |  | Maharagama | LD |  | 1 |  | 100000 |  | 100000 | 100000 |  | 100000 | 100000 | 100 | [12 empty] | 25 | DS |  | 2017.08.01 | 2017.10.20 | bar: B G
63 | WR | 2017/DCB/WR/MAHA/67 | Suplying sports goods for Registerd sport comitee in Maharagama division. |  |  | Maharagama | SW |  | 1 |  | 249750 |  | 250000 | 250000 |  | 250000 | 249750 | 100 | [13 empty] | DS | Wp | 2017.12.29 | 2017.12.29 | bar: B G
64 | WR | 2017/DCB/WR/MAHA/68 | Completing of the building of Nidahas Mituru Saviya in Dambahena road, Maharagama. | Dambahena | 528A | Maharagama | CD | 1 |  |  | 199072.45 | 193274.23 | 200000 | 193274.23 | 2899.11 | 196173.34 | 193274.23 | 97.0874 | [12 empty] | 150 | DS | Nidahas Mituru Saviya | 2017.09.06 | 2017.11.07 | bar: B G
65 | WR | 2017/DCB/WR/MAHA/69 | Supling sports goods and chaires for Salalihini sport club of Godigamuwa,Neelammahara. | Godigamuwa South B | 532B | Maharagama | SW |  | 1 | 149826 | 148844.45 | 149826 | 150000 | 150000 |  | 150000 | 149826 | 100 | [12 empty] | 210 | DS | WESCO | 2017.12.29 | 2017.12.29 | bar: B G
66 | WR | 2017/DCB/WR/MAHA/70 | Reestablishment of toilets system of Mahamaya school of Gangodawila | Jambugasmulla | 526D | Maharagama | RW | 1 |  |  | 200025.2 |  | 200000 | 194174.04 | 2912.98 | 197087.02 | 191941.4 | 95.9586 | [12 empty] | 1386 | DE | Kottawa South Grama Sanwardena Samitiya | 2017.11.30 | 2017.12.29 | bar: B G
67 | WR | 2017/DCB/WR/MAHA/71 | Giving Damma school goods for Navinna Rajamaha viharaya | Nawinna | 527 | Maharagama | SS |  | 1 |  | 143517 |  | 150000 | 150000 |  | 150000 | 143517 | 100 | [12 empty] | 1750 | DS | Sadeepa/ Godage | 2017.12.27 | 2017.12.28 | bar: B G
68 | WR | 2017/DCB/WR/MAHA/72 | Prepaearing of drain on flowig of rain water of road tax number 33 to 41 belonging Mr.Saman's House in Vijithapura | Mirihana North | 523 | Maharagama | [6 empty] | 300000
69 | WR | 2017/DCB/WR/MAHA/73 | Construction of side drain of Utuwankanda road in Thalawathugoda east division. | Thalawathugoda West | 493A | Maharagama | [6 empty] | 150000
70 | WR | 2017/DCB/WR/MAHA/74 | Development of drain system in turning by road inculuding tax numer 44 in Jaya road. | Udahamulla West | 525B | Maharagama | [6 empty] | 200000
71 | WR | 2017/DCB/WR/MAHA/75 | Completing united Godigamuwa comiunity building in Arawwala. | Godigamuwa South A | 532A | Maharagama | CD | 1 |  |  | 199796.31 | 193977 | 200000 | 193977 | 2909.66 | 196886.66 | 191336.78 | 95.7659 | [12 empty] | 1570 | DS | Arauwella Godigamuwa Eksath Subasadaka Samitiya | 2017.09.11 | 2017.11.11 | bar: B G
72 | WR | 2017/DCB/WR/MAHA/76 | Development of public service building in Depanama, Veeramawatha. | Depanama | 529A | Maharagama | CD | 1 |  |  | 199775.92 | 193957.2 | 200000 | 193957.2 | 2909.36 | 196866.56 | 193975.2 | 97.0964 | [12 empty] | 120 | DS | Veeramawatha Eksath Podu Sewa Samitiya | 2017.09.06 | 2017.11.02 | bar: B G
73 | WR | 2017/DCB/WR/MAHA/77 | Suplying canopy or chairs for selected comitee among given by us in Maharagama division |  |  | Maharagama | SW |  | 1 | 99288 | 97293.84 |  | 100000 | 100000 |  | 100000 | 99288 | 100 | Canappy Hut 10*15 (3)/ Arm Less Chair 21 | [12 empty] | DS | Excellent Hut/STC | 2017.11.04 | 2017.12.04 | bar: B G
74 | WR | 2017/DCB/WW/MAHA/78 | Constructions of Swimming Pool and Pavillian of Kottawa Darmpala Maha Vidyalaya | Kotttawa Town |  | Maharagama | RW | 1 |  |  | 300000 | 291260.38 | 300000 | 291260.38 | 4369.81 | 295630.19 | 291260.38 | 97.0868 | [13 empty] | DE | School Development Ac, kottawa Dharmapala maha Vidyalaya | 2017.08.18 | 2017.12.05 | bar: B G
75 | WR | 2017/DCB/WR/MAHA/79 | Supplying goods for Tewar Kithsara Nursurry Madewela | Madewela | 524 | Maharagama | SW |  | 1 | 101367.3 | 97719.3 |  | 100000 | 100000 |  | 100000 | 101367.3 | 100 | Plastic Armless Chair (Low Back) - Elite (10)/Steel Book Rack(01)/Sky Worth TV 32''/Gataberaya - Kos Lee/Talampota Brass 2 1/2'' /Sesaw Double/Single Swing | [12 empty] | DS | Nilkamal Eswaran Plastic (Pvt) Ltd. /Niroshan Trading Enterprises/SINGERplus/Sri Sarasavi Music Instrument/ENVIROEQUIP(Pvt.) LTD,/AF SPORT'S GOODS | 2017.08.28 | 2017.11.20 | Extra Amount Paid by Clever Kids Pre School | bar: B G
76 | WR | 2017/DCB/WR/MAHA/80 | Conducting Bekary course for self employment . |  |  | Maharagama | LD |  | 1 |  | 100000 |  | 100000 | 100000 |  | 100000 | 95450 | 95.45 | [12 empty] | 50 | DS |  | 2017.09.26 | 2017.12.06 |  |  | 893183.56 | bar: B G
77 | WR | 2017/DCB/WR/MAHA/81 | Conducting Course of beauti culture for self employment . |  |  | Maharagama | LD |  | 1 |  | 100000 |  | 100000 | 100000 |  | 100000 | 100000 | 100 | [12 empty] | 25 | DS |  | 2017.09.18 | 2017.12.29 | bar: B G
78 | WR | 2017/DCB/WR/MAHA/82 | Conducting cookery Course for self employment. |  |  | Maharagama | LD |  | 1 |  | 100000 |  | 100000 | 100000 |  | 100000 | 93350 | 93.35 | [12 empty] | 50 | DS |  | 2017.07.18 | 2017.12.06 | bar: B G
79 | WR | 2017/DCB/WR/MAHA/83 | Conducting computer Course for self employment . |  |  | Maharagama | LD |  | 1 |  | 100000 |  | 100000 | 100000 |  | 100000 | 98000 | 98 | [13 empty] | DS | bar: B G
80 | WR | 2017/DCB/WR/MAHA/84 | Development of paving interlock of inside in Dasasil Aramaya, Madiwela. | Pragathipura | 524A | Maharagama | SS | 1 |  |  | 149808.97 | 145445.59 | 150000 | 145445.59 | 2181.69 | 147627.28 | 145445.6 | 97.0874 | Length M | 9.4512 | [10 empty] | 1000 | DS | Pamunuwa Grama Sanwardana Samitiya | 2017.09.06 | 2017.11.03 | bar: B G
81 | WR | 2017/DCB/WR/MAHA/85 | Re construction of public well called Beligaha at Jayanthi Patumaga, Maharagama | Maharagama East | 527B | Maharagama | CD | 1 |  |  | 150000 | 145500 | 150000 | 145500 | 2182.5 | 147682.5 |  | 0 | [12 empty] | 85 | UC | Pamuwuwa Gramasanwardena Samitiya | Canceled
82 | WR | 2017/DCB/WR/MAHA/86 | Re construction of public well called Kanatta Bastiswatta at Thalapathpitiya |  |  | Maharagama | CD | 1 |  |  | 499500 | 145500 | 150000 | 145500 | 2250 | 147750 | 145500 | 97 | [12 empty] | 510 | UC | 528 Talapathpitiya Samurdhi Balakaya | 2017.10.17 | 2017.12.29 | bar: B G
83 | WR | 2017/DCB/WR/MAHA/87 | Development of road near by home numbers 112/A,1/A,2/A,3 close to main road at Kalalgoda | Kalalgoda | 493 | Maharagama | [6 empty] | 150000
84 | WR | 2017/DCB/WR/MAHA/88 | Prepairing drain system in house near by Nissanka Darmarathne at Agirikula mawatha, Kottawa | Kottawa East | 496A | Maharagama | [6 empty] | 150000
85 | WR | 2017/DCB/WR/MAHA/89 | Re construction of side drain from tax number 157/7 to infront at horahena road, Kottawa | Kottawa East | 496A | Maharagama | [6 empty] | 300000
86 | WR | 2017/DCB/WR/MAHA/91 | Giving goods for Development officers associations of divisional secratariot of Maharagama | Mirihana South | 523A | Maharagama | SW |  | 1 |  | 144341.25 |  | 200000 | 200000 |  | 200000 | 144341.25 | 100 | [13 empty] | DS | Lapro, Niroshan, Robert | 2017.12.27 | 2017.12.29 | bar: B G
87 | WR | 2017/DCB/WR/MAHA/92 | Preparing drain system in 9B, 9A, Lane at Araliya Uyana | Polwaththa | 529 | Maharagama | [6 empty] | 200000
88 | WR | 2017/DCB/WR/MAHA/93 | Supplying Laptop, Printer and Other Computer Accessories for regestered comitee in Maharagama division |  |  | Maharagama | SW |  | 1 |  | 174900 |  | 190000 | 190000 |  | 190000 | 174900 | 100 | Desktop/ Printer/Laptop | [12 empty] | DS | Inca Technology/ Singer Plus | 2017.12.21 | 2017.12.26 | bar: B G
89 | WR | 2017/DCB/WR/MAHA/94 | Suppling Goods and Equipment for Named comitee in Maharagama |  |  | Maharagama | SW |  | 1 |  | 67887 |  | 250000 | 250000 |  | 250000 | 67862.5 | 99.9639 | Cupborad/ Table/ AMP/Bafal//Mic | [12 empty] | DS | Pamunugama Stores/ Swedish Trading/ Robert | 2017.12.27 | 2017.12.29 | bar: B G
90 | AD | 2017/DCB/AD/MAHA/95 | Construction of wall of Malapalla Wijaya Gosha Vidyalaya | Malapalla West |  | Maharagama | RW | 1 |  |  | 250000 | 242715.04 | 250000 | 242715.04 | 3642.53 | 246357.57 | 242715.14 | 97.0861 | [12 empty] | 1200 | DE | Himagiri Watta welfire Society | 2017.08.20 | 2017.10.24 | bar: B G
91 | DG | 2017/DCB/DG/MAHA/96 | Supplying nesasary items for Musical bardnd Rukmale Maha Vidyalaya |  |  | Maharagama | RW |  | 1 |  | 98500 |  | 100000 | 100000 |  | 100000 | 98500 | 100 | [12 empty] | 1150 | EZ | The Bombay Harmonium Co.,/ Lanka Harmonics | 2017.09.22 | 2017.10.23 | bar: B G
92 | DG | 2017/DCB/DG/MAHA/97 | Supplying nesasary items for Musical barand for Buwanekaba Vidyalaya, Maharagama | Maharaagama West |  | Maharagama | RW |  | 1 |  | 100000 |  | 100000 | 100000 |  | 100000 | 100000 | 100 | Drum Set 1 Electric Organ 1 | [11 empty] | 2500 | EZ |  | 2017.09.20 | 2017.10.03 | bar: B G
93 | DG | 2017/DCB/DG/MAHA/98 | Supplying of 40 W AMP and Macrophone for Godigamuwa Subasadaka Sosety | Godigamuwa South B |  | Maharagama | SW |  | 1 |  | 24930 |  | 25000 | 25000 |  | 25000 | 24930 | 100 | Microphone 600HM AUD-98XLR (2)/ Hitone SSB-60 PA Amplifier (1) | [11 empty] | 160 | DS | Robert Agencies (Pvt) Ltd., | 2017.09.07 | 2017.12.15 | bar: B G
94 | KJ | 2017/DCB/NL/KJ/MAHA/99 | Supplying of Plastic Canapy and Chairs for Suhada Awamangalyadara Committee | Kalalgoda |  | Maharagama | SW |  | 1 | 72280 | 65949.6 |  | 75000 | 75000 |  | 75000 | 72280 | 100 | Canapy Hut 10*15 - 1/ Canapy Hut 20*10 - 1 Plastic Chair Arm Less 10 | [11 empty] | 281 | DS | STC | 2017.11.23 | 2017.12.09 | bar: B G
95 | WR | 2017/DCB/WR/MAHA/100 | Curtain for Building at the community dental surgery in Madiwela | Madewela | 524 | Maharagama | CD |  | 1 |  | 67887.5 |  | 75000 | 75000 |  | 75000 | 67887.5 | 100 | [12 empty] | 2000 | DS | Diyana Curiains | 2017.12.20 | 2017.12.29 | bar: B G
96 | WR | 2017/DCB/WR/MAHA/101 | Construction of Draing flowing o f back side hoses including tax number 519/2,4963/A Talawathugoda West Division. | Talawathugoda West |  | Maharagama | [6 empty] | 200000
97 | WR | 2017/DCB/WR/MAHA/102 | Development of by road infront of Polwattha plant nussery in main road of Pamunuwa 529 Polwatha Division | Polwatha |  | Maharagama | [6 empty] | 200000
98 | HP | 2017/DCB/HP/MAHA/103 | Costruction of Maharagama Darmasoka Kanister Vidyalaya | Maharagama Nagaraya | 530 | Maharagama | RW | 1 |  |  | 250000 | 242706.72 | 250000 | 242706.72 | 3646.64 | 246353.36 | 242316.25 | 96.9265 | [12 empty] | 200 | DE | Jasta Purawasi Maharagama East | 2017.08.24 | 2017.11.25 | bar: B G
99 | DG | 2017/DCB/DG/MAHA/104 | Construction of remainning work in Communitiy building of Madiwela | Madewela | 524 | Maharagama | RW | 1 |  |  | 199877.68 | 191144.96 | 200000 | 194055.8 | 2910.84 | 196966.64 | 194026 | 97.0724 | [12 empty] | 659 | DS | Madewella Praja Mandalaya | 2017.11.06 | 2017.12.30 | bar: B G
100 | HS | 2017/DCB/HS/MAHA/105 | Supplying of Goods for Eksath Anonyadara comitee Madiwela, Kotte | Pagathipura | 524A | Maharagama | SW |  | 1 |  | 54760 |  | 50000 | 50000 |  | 50000 | 50000 | 100 | Necon Stand Fan Modal 24 (Industriyal Large) | [11 empty] | 105 | DS | Samarasiri Electronics (Pvt); | 2017.11.21 | 2017.12.29 | Extra Amount Paid by Anonyadara Comitee Madiwela | bar: B G
101 | WR | 2017/DCB/WR/MAHA/106 | Development of paving interlock in enterence road of Buweneka ba School in Maharagama divisional | Maharagama West |  | Maharagama | SS | 1 |  |  | 50000 | 48543.34 | 50000 | 48543.34 | 728.33 | 49271.67 | 44422.4 | 88.8448 | 4.2683 | [12 empty] | DE | Kottawa South Grama Sanwardena Samitiya | 2017.11.30 | 2017.12.30 | bar: B G
Total | [7 empty] | 40 | 38 | 896319.91 | 12642093.04 | 8494874.59 | 18040000 | 12342291.51 | 124949.94 | 12467241.45 | 11265038.98 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 55622
|  | …………………………………………… |  | ……………………..………………….. | [5 empty] | …………………………………………… | [6 empty] | ……………………………………………
|  | Prepared By |  | Checked By | [5 empty] | Recommended By | [6 empty] | Approved By
[15 empty] | 204817.47 |  | 16412370.45
[15 empty] | 764992.59 | 16532314.76 | 393932.5
[15 empty] | 591197.74 | -4065073.31
1356190.33
[15 empty] | 1107166.38 | -3300080.72
[15 empty] | 17639481.14 | -3549104.47
-5172239.69
…………………………………………….
Approved By

## Annex 2
Decentralized Capital Budget Programme -2017 - Colombo District
Physical and Financial Progress 31/12/ 2017
| Division | Maharagama
| Vote | 104-02-06-01-2506
S.No. | Sector | No of Total Projects | Projects type |  | Gn Divison | Allocation Amount (Rs.) | Total Estimate (Rs.) |  | Amount of Released Allocation (Rs.) |  |  | Agreement Cost (Rs). | Physical Progress | [10 empty] | Expenditure | No of Beneficiales | Remarks
|  |  | Contruction | Purchasing /Services | [8 empty] | A | B |  |  |  | C | D | E | F | G
[7 empty] | With VAT | Without VAT | With Out Admin (Rs) | Admin (1.5%) (Rs) | Total (RS) |  |  | i | ii | iii | iv | [6 empty] | Total (With VAT) (Rs)
1 | WS
2 | EL
3 | RA | 21 | 21 |  |  | 5185000 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | EI
5 | RW | 16 | 14 | 2 |  | 3425000 | 0 | 3422642.6 | 3330146.57 | 46983.39 | 3377129.96 | 2909989.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 21549 | 3109677.32 | 21549
6 | CD | 14 | 13 | 1 |  | 2950000 | 0 | 3289451.48 | 2862922.09 | 42003.45 | 2904925.54 | 2787922.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9189 | 2384911.36 | 9189
7 | MI
8 | SW | 28 | 6 | 22 |  | 3505000 | 796720.31 | 3228787.09 | 3264344.93 | 18158.26 | 3282503.19 | 1360376.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 8799 | 3199579.99 | 8799
9 | SS | 14 | 9 | 5 |  | 2175000 | 99599.6 | 1901211.87 | 1884877.92 | 17804.84 | 1902682.76 | 1436586.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 15785 | 1784070.31 | 15785
10 | CP
11 | LD | 8 |  | 8 |  | 800000 |  | 800000 | 800000 | 0 | 800000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 300 | 786800
Total |  | 101 | 63 | 38 | 0 | 18040000 | 896319.91 | 12642093.04 | 12342291.51 | 124949.94 | 12467241.45 | 8494874.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 55622 | 11265038.98 | 55322
| Description for rating | [8 empty] | Rates
| Estimate is being / to be prepared and initial works started | [8 empty] | A |  | (0-5)% | [7 empty] | WS- Rural Water Supply
| B - i Estimates Approved & Bid Documents Prepared | [8 empty] | B |  | (6 -25 )% | [7 empty] | EL- Rural Electricity
| B - ii Quotation / Bid called | [18 empty] | RA- Rural Access
| Others: Identified Institutions/ CBO's to provide Goods / Instruments | [18 empty] | EI - Economic Infrastructure
| B - iii Quotation / Bid Received | [18 empty] | RW- Rural Welffare
| Others : Obtain required list of goods, | [18 empty] | CD- Community Development
| B - iv Contract Awarded | [18 empty] | MI- Minor Irrigation
| Others : Estimated prepared | [18 empty] | SW- Social Welfare
SS- Social Services
| Constructions : Started construction works , (40% completed) Other : Placed orders for goods / instruments | [8 empty] | C |  | (26 - 40 ) % | [7 empty] | CP- Community Protection
| Constructions : 60% Completed Other : Received goods / instruments as per the order | [8 empty] | D |  | (41 - 60 ) % | [7 empty] | LD - Livelihood Development
| Constructions : 80% Completed Other : Received goods / instruments as per the order | [8 empty] | E |  | (61 - 80) % | [7 empty] | RE - Rural Economy
| Constructions : 99% Completed Other : Completed lists of goods and beneficiaries | [8 empty] | F |  | (81 - 99 ) %
| Constructions : 100% Completed Other : Issued goods and instruments to identified institutions/ CBOs | [8 empty] | G |  | 100%
|  | …………………………………………… |  |  |  |  | …………………………………… |  |  |  |  | ………………………………… | [11 empty] | ……………………………….……...
| Prepared By | [5 empty] | Checked By |  |  |  |  | Recommened by | [11 empty] | Approved By

## Sheet1
Decentralized Capital Budget Programme - 2017 - Colombo District | [38 empty] | DS |  |  |  |  | 9275362.57
Physical and Financial Progress of the Month of 20th December 2017 | [38 empty] | 5575291.44 | Construction | DE | EZ | UC
Divisional Secretariat Division (a) |  |  |  |  | Name: Maharagama | [33 empty] | 1542923.91 | Goods | 954346.6 | 198500 | 604300.62
SN | Name of MP | Project No |  | Project Name | G.N. Division (b) |  | Electorate Division | Sector | Type of Project |  | Total Estimate Cost (Rs.) |  | Agreement Cost (Rs) | Allocation (Rs.) | Amount of Released Allocation (Rs) |  |  | Expenditure (Rs.) | Financial Progress | Measurement |  | Physical Progress (c) | [9 empty] | No of Beneficiaries | Implementin & Agency | CBO/Contractor | Starting Date | End Date | Remarks |  | 400000 | & Services
B
[5 empty] | Name | No |  |  | Construction | Goods & Services | With VAT | Without VAT |  |  | Without Adm (Rs) | Admin (1.5%) (Rs) | Total (Rs) |  |  | Key performance indicator | Value of mesurment | A | i | ii | iii | iv | C | D | E | F | G
1 | AD | 2017/DCB/AD/MAHA/01 | කොට්ටාව පුන්‍යාභිවර්ධනාරාම විහාරස්ථානයෙහි දහම් පාසල් ගොඩනැගිල්ල ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම | Re Development of Building of Punkhabiwardanarama Damma School, Kottawa | Kottawa Naagaraya | 496B | Maharagama | SS | 1 |  |  | 249131.25 | 241874.99 | 250000 | 241874.99 | 3628.13 | 245503.12 | 241874.99 | [13 empty] | 2300 | DS | Temple Function Commetty | 2017.05.09 | 2017.07.07 | bar: B G
2 | AD | 2017/DCB/AD/MAHA/02 | කොට්ටාව උද්‍යාන පාර හිමගිරි වත්ත සුබ සාධක සමිති භූමියෙහි සමිති ගොඩනැගිල්ල දෙපස පාරට මායිම්ව ඇති පැති බැම්ම බැඳ පස් පුරවා සංවර්ධනය කිරීම | Development by filling soil; for side wall board of Himagiri Watta welfire Society Building Land at Udyana Road, Kottawa | Liyanagoda | 496E | Maharagama | RA | 1 |  |  | 249616.66 | 242346.27 | 250000 | 242346.27 | 3635.19 | 245981.46 | [14 empty] | 65 | DS | Himagiri Watta welfire Society | 2017.07.18 | bar: B G
3 | AD | 2017/DCB/AD/MAHA/03 | මහරගම දුම්රිය මාර්ගයේ අංක 87 නිවස අසලින් හැරීයන අතුරු මාවත කොන්ක්‍රීට් කර සංවර්ධනය කිරීම | Development and Concreting sub road near by No 87 Railway Road, Maharagama | Maharagama West | 527C | Maharagama | RA | 1 |  |  | 499801.7 | 485244.37 | 500000 | 485244.37 | 7278.67 | 492523.04 |  |  | Length M | 100.3049 | [10 empty] | 75 | DS | Kottawa East Garama Sanwardana Samithiya | bar: B E
4 | IW | 2017/DCB/IW/MAHA/04 | පන්නිපිටිය හෝකන්දර අංක 1475/5 නිවස අසල ඇති අතුරු මාර්ගයේ ඉතිරිවී ඇති කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරීම හා පැති කාණුව බැඳීම | Building of side drain and concreting remainning road near by house no 1475/5, Hokandara, Pannipitiya . | Kottawa North | 496C | Maharagama | RA | 1 |  |  | 299614.76 | 290888.12 | 300000 | 290888.12 | 4363.32 | 295251.44 | 277718.28 | 92.6918 | [12 empty] | 8 | DS | Rurel Development Commeety - Kottawa North | 2017.05.18 | 2017.07.04 | bar: B G
5 | UG | 2017/DCB/UG/MAHA/05 | කොට්ටාව නැගෙනහිර එකමුතු සුභසාධක සමිති ගොඩනැගිල්ල සංවර්ධනය කිරීම. | Developing of Ekamuthu Welfare Society Building, Kottawa East | Kottawa East | 496A | Maharagama | SW | 1 |  |  | 49464.72 | 48024 | 50000 | 48024 | 720.36 | 48744.36 | 48024 | 97.0874 | [12 empty] | 250 | DS | Ekamuthu Welfare Society, Kottawa East | 2017.06.23 | 2017.07.20 | bar: B G
6 | UG | 2017/DCB/UG/MAHA/06 | පන්නිපිටිය කලල්ගොඩ ගලඋඩ ශ්‍රී ධර්මවිජය විහාර ගොඩනැගිල්ල සංවර්ධනය කිරීම. | Developing of Gala uda Sri Darma Vihara Building, Kalalgoda, Pannipitiya | Depanama | 529A | Maharagama | SS | 1 |  |  | 99407.77 | 96512.39 | 100000 | 96512.39 | 1447.69 | 97960.08 | 96512.39 | 97.0874 | [12 empty] | 1160 | DS | Depanama Galauda Sri Daram Vijaya Function Comeety | 2017.05.09 | 2017.08.15 | bar: B G
7 | UG | 2017/DCB/UG/MAHA/07 | මහරගම ශ්‍රි චන්ද්‍රසේකරාරාම විහාරස්ථානය ජලයෙන් යටවීම වැළැක්වීමට අවට කාණු පද්ධතියක් සකස් කිරීම. | Costruction of Drain System for avoiding water cutoff for the Sri Chndasekararamaya Viharasthanaya, Maharagama | Maharagama Nagaraya | 530 | Maharagama | SS | 1 |  |  | 249713.2 | 242440 | 250000 | 242440 | 3636.6 | 246076.6 |  | 0 | [13 empty] | DS | Maharagama Govi Samitiya | 2017.07.19 | bar: B D
8 | UG | 2017/DCB/UG/MAHA/08 | පන්නිපිටිය හෝකන්දර පාරේ අඩක් වැඩ අවසන් කළ සෙක්කු වත්ත පාර කොන්ක්‍රීට් කර වැඩ අවසන් කිරීම. | Finishing and Concreting of half work done by Sekkuwaththa Road, Hokandara Road, Pannipitiya | Kottawa West | 496B | Maharagama | RA | 1 |  |  | 124952.73 | 121313.33 | 125000 | 121313.33 | 1819.7 | 123133.03 | 121313.33 | 97.0874 | [13 empty] | DS | Kottawa West Garmasanwardana Samitiya | bar: B G
9 | UG | 2017/DCB/UG/MAHA/09 | කෝට්ටේ මාදිවෙල ශ්‍රී සම්බුද්ධාලෝක විහාරස්ථ ගොඩනැගිල්ල සංවර්ධනය කිරීම. | Developing of Sri Sambuddaloka Viharastha Building, Madiwela, Kotte | Madewela | 524 | Maharagama | SS | 1 |  |  | 74901.6 | 72720 | 75000 | 72720 | 1090.8 | 73810.8 | 72720 | 97.0874 | [12 empty] | 175 | DS | Sri Sambuddaloka Viharastha Karyasadaka Samithiya | 2017.06.29 | bar: B G
10 | UG | 2017/DCB/UG/MAHA/10 | මහරගම ආනන්ද මෛත්‍රි හිමි මාවතේ පිහිටි අනදමෙත් පොදු සේවා සමිතිය සඳහා යකඩින් නිමකල හට් එකක් ලබාදීම. | Supplying of iron hut for Anadamath Podu Sewa Society | Maharagama Nagaraya | 530 | Maharagama | SW |  | 1 |  | 43000 |  | 40000 | 40000 |  | 40000 | 40000 | 93.0233 | [13 empty] | DS | LDN Engneering | 2017.08.25 | 2017.09.15 | Extra Amount Paid by Anadamath Podu Sewa Society | bar: B G
11 | UG | 2017/DCB/UG/MAHA/11 | ලියනගොඩ මහසෙන් ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි සමිතිය සඳහා බුෆේ කට්ටලයක් ලබාදීම | Supplying of buffet set for Mahasen Jester Purawasiy Society, Liyanagoda | Liyanagoda | 496E | Maharagama | SW |  | 1 |  | 73100 |  | 75000 | 74750 |  | 74750 | 73100 | 100 | Buffet Sets (4 Nos Round 3L/4 Nos Round 5L/4 Nos Round 7L/3 Nos Round 10L) | [11 empty] | 100 | DS | Niroshan Trading Enterprises | 2017.04.25 | 2017.08.02 | bar: B G
12 | UG | 2017/DCB/UG/MAHA/12 | පන්නිපිටිය මාකුඹුර මායා මාවත අංක 362/1 ඒ ලිපිනයෙහි පිහිටි දිරිය කාන්තා සමිතිය සඳහා බුෆේ කට්ටලයක් ලබාදීම. | Supplying of buffet set for Diriya women society at no. 362/1, Maya Mawatha, Pannipitiya | Makubura North | 498A | Maharagama | SW |  | 1 |  | 73100 |  | 75000 | 74750 |  | 74750 | 73100 | 100 | Buffet Sets (4 Nos Round 3L/4 Nos Round 5L/4 Nos Round 7L/3 Nos Round 10L) | [11 empty] | 130 | DS | Niroshan Trading Enterprises | 2017.04.25 | 2017.08.02 | bar: B G
13 | UG | 2017/DCB/UG/MAHA/13 | මහරගම ග්‍රාම නිළධාරී සංගමය සඳහා කැනපියක් ලබාදීම. | Supplying for canopy hut for Grama Niladary Society | Wattegedara | 532C | Maharagama | SW |  | 1 |  | 37000 |  | 35000 | 35000 |  | 35000 | 35000 | 94.5946 | 10*20 Canapy Hut | [12 empty] | DS | Excellent Hut | 2017.08.25 | 2017.08.16 | Extra Amount Paid by Grama Niladary Society | bar: B G
14 | UG | 2017/DCB/UG/MAHA/14 | කොට්ටාව ශ්‍රී සද්ධර්මෝදය දහම් පාසල සඳහා උපකරණ ලබාදීම. | Supplying of Goods for Siri Saddarmodaya Damma School at Kottawa | Kottawa Naagaraya | 496B | Maharagama | SS |  | 1 |  | 73500 |  | 75000 | 73692 |  | 73692 | 73500 | 100 | White Board 14nos. | [11 empty] | 2300 | DS | Office Works | 2017.05.25 | 2017.08.10 | bar: B G
15 | UG | 2017/DCB/UG/MAHA/15 | මහරගම සිරි වජිරඤ්ඤාණ දහම් පාසල සඳහා උපකරණ ලබාදීම. | Supplying of goods for Sri VajiraGnana Damma School, Maharaagama | Godigamuwa North | 532 | Maharagama | SS |  | 1 |  | 125000 |  | 125000 | 125000 |  | 125000 | 124970 | 99.976 | PA AMP with Digital Player SSA - 250 - (01)/Microphone 600 OHM Aud- 100XLR (02),/PA Paging Microphone ACM -88 (01)/PA Sound Coloumn SPK.SCM – 20XT(01)/Mike Stand (Floor) DGN(01)/L.6.35MM Mo/Plug 6.35MO.HC2352M(01)/L.FLE.PVC 16/0.20 0.5MM 100M(01)/Wire for Microphone(43m)/Extension wire for gang(02)/FM Mike(01) | [11 empty] | 600 | DS | Prabash Agency | 2017.05.25 | 2017.10.02 | bar: B G
16 | DG | 2017/DCB/DG/MAHA/16 | මහරගම ජනාධිපති විදුහලේ පන්ති කාමර වල දැල් ආවරණ (ග්‍රිල්) ඉදි කිරීම. | Fixing Drills for clasrooms of Janadipathi Vidyalaya, Maharagama | Maharagama Nagaraya | 530 | Maharagama | RW | 1 |  |  | 200000 | 189200 | 200000 | 194170.28 | 2914.86 | 197085.14 | 192896 | 96.448 | [12 empty] | 700 | DE | Makubura Paramitha Jista Purawasee Samitiya | 2017.06.16 | bar: B G
17 | DG | 2017/DCB/DG/MAHA/17 | කොට්ටාව විද්‍යාදාන විදුහලේ ක්‍රීඩා පිටියට ප්‍රවිශ්ඨ වන පියගැට පෙළ ඉදි කිරීම. | Constructing entering stair Case to the Play ground Vidyadana Vidyalaya, Kottawa | Kottawa East | 496A | Maharagama | RW | 1 |  |  | 200000 | 186185 | 200000 | 194167.56 | 2916.22 | 197083.78 |  | 0 | [12 empty] | 643 | DE | Kottawa East Garama Sanwardana Samithiya | 2017.06.16 | bar: B G
18 | DG | 2017/DCB/DG/MAHA/18 | පතිරගොඩ විහාරවත්ත පාර අන්‍යන්‍යෝන්‍යාධාර සමිති වත්තේ ඉදිවන මාතෘ හා ළමා සායනයේ වැඩ අවසන් කිරීම. | Finishing of Maternity clinic & re development of Annyonyadara society building , Pathiragoda , Viharawatata | Pathiragoda | 527A | Maharagama | RW | 1 |  |  | 199535.06 | 193723.36 | 200000 | 193723.36 | 2905.85 | 196629.21 | 177993.93 | 89.2043 | [12 empty] | 1507 | DS | Annyonyadara society Viharawatata | bar: B G
19 | DG | 2017/DCB/DG/MAHA/19 | ආසිරි සුභසාධක හා අවමංගල්‍යාධාර සමිති ශාලාවේ ගොඩනැගිල්ලේ වැඩ අවසන් කිරීම. | Finishing of Asirywelfare society and awamangalyadara Hall building | Malapalla West | 498B | Maharagama | SW | 1 |  |  | 199026.9 | 193230 | 200000 | 193230 | 2898.45 | 196128.45 | 193230 | 97.0874 | [12 empty] | 570 | DS | Asirywelfare society and awamangalyadara | 2017.06.12 | 2017.08.03 | bar: B G
20 | DG | 2017/DCB/DG/MAHA/20 | ගොඩිගමුව ජය මාවත එක්සත් සුභසාධක සමිති ගොඩනැගිල්ලේ වැඩ අවසන් කිරිම. | Finishing of Eaksath welfare Society Building at Jaya Mawatha, Godigamuwa | Godigamuwa South A | 532A | Maharagama | SW | 1 |  |  | 199935.98 | 194112.6 | 200000 | 194112.6 | 2911.69 | 197024.29 | 194112.6 | 97.0874 | [12 empty] | 180 | DS | Jaya Mawatha Eakamuthu Subasadaka | 2017.06.15 | 2017.06.31 | bar: B G
21 | DG | 2017/DCB/DG/MAHA/21 | හේනවත්ත සුභසාධක සමිති ගොඩනැගිල්ලේ වැඩ අවසන් කිරීම. | Finishing of Henawatta Society Building | Kottawa South | 496 | Maharagama | CD | 1 |  |  | 199983.05 | 194158.3 | 200000 | 194158.31 | 2912.37 | 197070.68 |  | 0 | [12 empty] | 710 | DS | Kottawa East Garama Sanwardana Samithiya | bar: B G
22 | DG | 2017/DCB/DG/MAHA/22 | දහම් පාසල් සඳහා අවශ්‍ය භාණ්ඩ උපකරණ ලබාදීම (අදාළ දහම් පාසල් පසුව නම් කරමි) | Supplying of Goods for Damma Schools | Depanama, Maharagama West, Wattegedara | 532C | Maharagama | SS |  | 1 | 99599.6 | 86608.88 |  | 100000 | 99599.6 |  | 99599.6 | 99599.6 | 100 | Plastic Armless Chair (Low Back) (136) | [12 empty] | DS | Nilkamal Eswaran Plastic (Pvt) Ltd. | 2017.05.25 | 2017.07.24 | bar: B G
23 | DG | 2017/DCB/DG/MAHA/23 | මහරගම අනොන්‍යාධාර/සුභ සාධක / සමාජ සේවා ඒකාබද්ධ බල මණ්ඩලයේ ගොඩනැගිල්ලේ බිම් මහලේ දොර ජනෙල් සවි කර බිම සිමෙන්ති ඇතිරීම. | Fixing Doors and Windows And Cement of Ground floor of Maharagama Annoyadara/welfair/social welfire Society | Wattegedara | 532C | Maharagama | SW | 1 |  |  | 499605.11 | 485053.5 | 500000 | 485053.5 | 7275.8 | 492329.3 | 485053.5 | 97.0874 | [12 empty] | 985 | DS | Ihala Gogigamuwa Govi Sanwidanaya | 2017.06.23 | 2017.08.22 | bar: B G
24 | DG | 2017/DCB/DG/MAHA/24 | කලල්ගොඩ අග්‍රාමාත්‍ය විදුහලේ පරිඝණක හා පුස්ථකාල කාමර වල දොර ජනෙල් සවි කිරීම. | Fixing Doors and Windows of Computer and Library rooms at Agramathya Vidyalaya, Kallalgoda | Thalawatugoda West | 493A | Maharagama | RW | 1 |  |  | 200000 | 184050 | 200000 | 194165.64 | 2917.18 | 197082.82 |  | 0 | [12 empty] | 2069 | DE | Makubura Paramitha Jista Purawasee Samitiya | bar: B F
25 | DG | 2017/DCB/DG/MAHA/25 | දෙපානම ගණේගොඩ දේවාලයේ ආවරණ තාප්පයක් ඉදි කිරීම. (වළාකුඵ බැම්ම) | Bilding of of covering wall for the Ganegoda Devalaya, Depanama | Depanama | 529A | Maharagama | SS | 1 |  |  | 199850.9 | 194030 | 200000 | 194030 | 2910.45 | 196940.45 | 194030 | 97.0874 | [12 empty] | 800 | DS | Pannipitiya North Jester Purawasi Organization | bar: B G
26 | DG | 2017/DCB/DG/MAHA/26 | පමුණුව සිරිමංගලාරාම විහාරස්ථානයේ ඉදිවන දහම්පාසල් ගොඩනැගිල්ලේ ඉතිරි වැඩ කටයුතු සඳහා | Construction of remaining work of Damma School Building at Pamunuwa Sirimangalarama Viharaya | Pamunuwa | 528 | Maharagama | SS | 1 |  |  | 199083.55 | 193285 | 200000 | 193285 | 2899.28 | 196184.28 | 193285 | 97.0874 | [12 empty] | 3200 | DS | Sririmangalarama Shasararakshaka Dayaka Sabawa | 2017.06.15 | 2017.09.06 | bar: B G
27 | DG | 2017/DCB/DG/MAHA/27 | ගොඩිගමුව හේනේගෙදර පාර ජලය බැස යන කාණු පද්ධතිය ඉදි කිරීම. | Construction of the water drain system of Henegedara Road, Godigamuwa | Godigamuwa South B | 532B | Maharagama | RA | 1 |  |  | 199811.18 | 193991.44 | 200000 | 193991.44 | 2909.87 | 196901.31 | 193991.44 | 97.0874 | [12 empty] | 140 | DS | Ihala Gogigamuwa Govi Sanwidanaya | 2017.07.06 | 2017.10.03 | bar: B G
28 | DG | 2017/DCB/DG/MAHA/28 | අඹගහපුර චන්ද්‍රරත්න මානවසිංහ විදුහලේ පන්ති කාමර වෙන් කිරීම | Partition of Class Rooms at Abagahapura Chandarathna Manawasinghe Vidayala | Godigamuwa North | 532 | Maharagama | RW | 1 |  |  | 200000 | 194168.34 | 200000 | 194168.34 | 2915.83 | 197084.17 | 194075.2 | 97.0376 | [12 empty] | 1054 | DE | Ihala Gogigamuwa Govi Sanwidanaya | bar: B G
29 | DG | 2017/DCB/DG/MAHA/29 | තලපත්පිටිය සෙත්මිතුරු අනොන්‍යාධාර සමිතියේ පළමු මහලේ වැඩ නිම කිරීම | Finishing 1st floor of Thalapathpitiya Sethmithuru Annonyadara Society Building. | Thalapathpitiya | 525 | Maharagama | SW | 1 |  |  | 199644.51 | 193829.63 | 200000 | 193829.63 | 2907.44 | 196737.07 | 193829.63 | 97.0874 | [12 empty] | 495 | DS | Thalapathpitiya Sethmithuru Annonyadara Society | 2017.06.15 | 2017.07.25 | bar: B G
30 | RW | 2017/DCB/RW/MAHA/30 | පන්නිපිටිය දෙපානම කැන්දහේනවත්ත පටුමග කොන්ක්‍රීට් කර සංවර්ධනය කිරීම | Development and Concreting Pannipitiya Depanama Kandahenawatta Lane | Pannipitiya North | 531 | Maharagama | RA | 1 |  |  | 200000 | 194174.76 | 200000 | 194174.76 | 2912.62 | 197087.38 | 184205.23 | 92.1026 | Length M | 19.36 | [10 empty] | 125 | UC | Pannipitiya North Jester Purawasi Organization | 2017.06.19 | 2017.08.30 | bar: B G
31 | RW | 2017/DCB/RW/MAHA/31 | නුගේගොඩ උඩහමුල්ල බෝධිය පාර අංක 22 නිවස ඉදිරිපිට ප්‍රධාන මාර්ගයේ වැසි ජලය බැසයාමට මාර්ගය හරහා කාණුවක් සකස් කිරීම. | Building of Drain flowing for rainy Water in Main Road infront house No,22 Udahamulla Bodiya Road, Nugegoda | Udahamulla East | 525A | Maharagama | RA | 1 |  |  | 205346.29 | 194019.06 | 200000 | 194019.06 | 2990.47 | 197009.53 | 177638.58 | 86.5068 | [12 empty] | 1500 | UC | Udahamulla Sri Bodhi Society | bar: B G
32 | RW | 2017/DCB/RW/MAHA/32 | පන්නිපිටිය වීරමාවත ආරොන් කඩය අසලින් ඇති අතුරු මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | Development of by road near by Aron Botique of Weera Mawatha, Pannipitiya. | Depanama | 529A | Maharagama | RA | 1 |  |  | 260000 | 252427.18 | 260000 | 252427.18 | 3786.41 | 256213.59 | 242456.81 | 93.2526 | Length M | 15.27 | [10 empty] | 20 | UC | Govi Sanvidhanaya Depanama | 2017.06.19 | 2017.09.08 | bar: B G
33 | CR | 2017/DCB/CR/MAHA/33 | මහරගම තරුණ බෞද්ධ සංගමය, අංක 25, විද්‍යාලංකාර මාවත, මහරගම, මහරගම තරුණ බෞද්ධ සංගමයට කැනපි ටෙන්ට් 01ක් ප්ලාස්ටික් පුටු ලබා දිම ලියා පදිංචි අංකය - මහ/සසු/7/2010/39 | Supplying of Plastic Canapy and Chairs for Tharuna Baudda Sangamaya, No 25, Vidyakara Mawatha, Maharagama | Wattegedara | 532C | Maharagama | SW |  | 1 | 49814.96 | 45795.7 |  | 50000 | 49844 |  | 49844 | 49814.96 | 100 | Canapy Hut 10*10 (01) and Plastic Armwith Chair (Low Back) (38) | [11 empty] | 2000 | DS | Excelt Hut/Nilkamal Eswaran Plastic (Pvt) Ltd. | 2017.07.23 | 2017.07.31 | bar: B G
34 | CR | 2017/DCB/CR/MAHA/34 | රුක්මල්ගම නිවාස සංකිර්ණය අසල තිබෙන ළමා හා මාතෘ සායනය සදහා වැසිකිලි දෙකක් සැදිම | Building of two toilets for Child and Maternity clinic Rukmalgama Housing Complex | Rukmale East B | 497B | Maharagama | RW | 1 |  |  | 299704.66 | 290975.4 | 300000 | 290711.99 | 4360.68 | 295072.67 | 290278.9 | 96.855 | [12 empty] | 3000 | DS | Maharagama East Elder citizen organization | 2017.05.26 | bar: B G
35 | CR | 2017/DCB/CR/MAHA/35 | පන්නිපිටිය, දේවදාර විහාරයේ දහම් පාසල් ගොඩනැගිල්ල සංවර්ධනය කිරිම සදහා | Devolpemnt of Dewadara Damma School building of Pannipitiya | Depanama | 529A | Maharagama | SS | 1 |  |  | 199820 | 194000 | 200000 | 194000 | 2910 | 196910 | 194000 | 97.0874 | [12 empty] | 600 | DS | Govi Sanvidhanaya Depanama | bar: B G
36 | HP | 2017/DCB/HP/MAHA/37 | පමුණුව දේවාල පාර, එක්සත් ක්‍රීඩා සමිතිය සඳහා අවශ්‍ය උපකරණ ලබාදීම. | Supplying of sports items for Eksath sport club, Dewala Road, Pamunuwa | Pamunuwa | 528 | Maharagama | SW |  | 1 |  |  |  | 85000 | 85000 |  | 85000 | [14 empty] | 750 | DS | bar: B C
37 | SM | 2017/DCB/SM/MAHA/39 | කෝට්ටේ මාදිවෙල ප්‍රගතිපුර ස්ටැන්ලි තිලකරත්න මාවත අංක 99 ස්ථානයේ පිහිටි ප්‍රගතිපුර එක්සත් අනොන්‍යාධාර සමිතිය පොදු සඳහා ශබ්ද විකාශන යන්ත්‍රයක් ලබාදීම. | Supplying speakers for Pargathipura Eksath Anyonyadara Society, No. 99, Stannely Tilakarathna Mawatha, Madiwela, Kotte | Pargathipura | 524A | Maharagama | SW |  | 1 |  | 66700 |  | 50000 | 49450 |  | 49450 | 50000 | 74.9625 | Densil 15``2way 300-100w attsm-06-01336 (01) Speaker Stand Tri[od-MAX-BS-06-001791(1) | [11 empty] | 1500 | DS | Swedish Trading Audio Visual (PVT) Ltd, | 2017.06.27 | 2017.09.06 | Extra Amount Paid by Pargathipura Eksath Anyonyadara Society | bar: B G
38 | TM | 2017/DCB/NL/TM/MAHA/40 | උඩහමුල්ල බෝධිය පාර, බෝධි දහම් පාසලේ සත්මල් ගොඩනැගිල්ල ඉදිකිරිම සඳහා ද්‍රව්‍ය ආධාර ලබා දීම. | Supplying of Goods for seventh floorbulding of Bodi Damma School at Bodiya Road, Udahamulla | Udahamulla East | 525A | Maharagama | SS |  | 1 |  | 250000 | 249610 | 250000 | 249610 |  | 249610 | 249610 | 99.844 | 16 mm Melwa GTB (218) | [11 empty] | 3000 | DS | K.G.K Hardware Centre | 2017.10.03 | 2017.10.19 | bar: B G
39 | SD | 2017/DCB/NL/SD/MAHA/42 | මහරගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ උඩහමුල්ල තලපත්පිටිය පාර සුහ සාධක සමිතියට අවශ්‍ය උපකරණ ලබාගැනීම. | Supplying of Goods for welfaire Udahamulla Thalapathpitiya Road Society, Divisional Secratariat, Maharagama | Udahamulla East | 525A | Maharagama | SW |  | 1 |  | 103200 |  | 100000 | 100000 |  | 100000 | 100000 | 96.8992 | canapy hut 01 15`*10 Buffet Sets (3 Nos Squre 3L/2 Nos Squre 5L/2 Nos Squre 7L/1 Nos Squre 10L) | [11 empty] | 160 | DS | Niroshan Trading Enterprises/Excellent Hut | 2017.10.19 | 2017.11.10 | Extra Amount Paid by Pargathipura Eksath Anyonyadara Society | bar: B G
40 | ML | 2017/DCB/ML/MAHA/43 | කළල්ගොඩ පාරේ 3 වන පටුමග අවසාන කොටස අඩි 600 දිග අඩි 16 ක් පළල ප්‍රදේශයේ ගල් අතුරා තාර දමා සංවර්ධනය කිරිම. | Developing and Pasting Tar of 600 feet and 16 wide road of 3rd lane at Kalalgoda | Kalalgoda | 493 | Maharagama | RA | 1 |  |  | 299433.35 | 290711.99 | 300000 | 290711.99 | 4360.68 | 295072.67 | 290711.99 | 97.0874 | [12 empty] | 125 | DS | Kalalgoda Rural Samurdhi Balakaya | 2017.06.29 | bar: B G
41 | SP | 2017/DCB/SP/MAHA/44 | පන්නිපිටිය, ධර්මපාල විද්‍යාලයේ ශ්‍රව්‍ය දෘශ්‍ය ඒකකය වායු සමීකරණය කිරීම සඳහා | Fixing of air Conditioner fo raudio Vissual Unit in Darmapala Vidyalaya, Pannipitiya | Kottawa Nagaraya | 496B | Maharagama | RW | 1 |  |  | 350000 | 339791.96 | 350000 | 339791.96 | 5104.02 | 344895.98 |  | 0 | [12 empty] | 4951 | DE | Paramitha Jesta Purawasi Samitiya | bar: B G
42 | CR | 2017/DCB/CR/MAHA/45 | මහරගම, ජනාධිපති විද්‍යාලය ජනාධිපති විද්‍යාලයේ විශේෂ ළමා සංවර්ධනය ඒකකයේ අඩුපාඩු සකස් කිරිම. | Development of Special Child unit of Janadipathi Vidyalaya, Maharagama | Maharagama Nagaraya | 530 | Maharagama | RW | 1 |  |  | 175000 | 169895.8 | 175000 | 169895.8 | 2552.1 | 172447.9 | 169895.1 | 97.0829 | [12 empty] | 130 | DE | Paramitha Jesta Purawasi Samitiya | bar: B G
43 | WW | 2017/DCB/WW/MAHA/46 | රුක්මලේ නඩුදෙණීය අවමංගල්‍යාධාර සමිති ශාලාව ගොඩනැගිල්ලේ ඉතිරි වැඩ නිම කිරිම. | Construction of Reminning work of Awamangalyadara & Welfare Society building , Rukmale Nadudeniya | Rukmale West | 497 | Maharagama | CD | 1 |  |  | 199043.38 | 193246 | 200000 | 193246 | 2898.69 | 196144.69 | 193246 | 97.0874 | [12 empty] | 180 | DS | Awamangalyadara & Welfare Society, Rukmale Nadudeniya | 2017.07.12 | 2017.08.25 | bar: B G
44 | WW | 2017/DCB/WW/MAHA/47 | බප/ජය රුක්මලේ මහා විද්‍යාලයේ තාප්පය සකස් කිරිම | Construction of wall of WP/Jaya Rukmale Maha Vidyalaya | Rukmale West | 497 | Maharagama | RW | 1 |  |  | 200000 | 194172.3 | 200000 | 194172.3 | 2913.85 | 197086.15 | 154765.16 | 77.3826 | [12 empty] | 400 | DE | Kottawa East Grama Sanwardana Samitiya | bar: B G
45 | WW | 2017/DCB/WW/MAHA/48 | එකමුතු සුභසාධක සමිති ගොඩනැගිල සංවර්ධනය කිරිම. | Development of Ekamuthu Welfare Society Building | Kottawa East | 496A | Maharagama | SW | 1 |  |  | 99190.24 | 97745.72 | 100000 | 97745.72 | 1444.52 | 99190.24 | 96301.2 | 97.0874 | [12 empty] | 250 | DS | Ekamuthu Welfare Society | 2017.08.16 | bar: B G
46 | WW | 2017/DCB/WW/MAHA/49 | මහරගම පිළියන්දල පාරේ නල්ලවත්ත මාවත පටුමගේ අතුරු මාර්ගයේ ඉතිරි කොටස කොන්ක්‍රීට් කර ගැනීම | Concreting remainning Part of the Road , Nallawawatta Mawatha Lane, Maharagama | Godigamuwa South B | 532B | Maharagama | RA | 1 |  |  | 249574.95 | 242305.78 | 250000 | 242305.78 | 3634.59 | 245940.37 | 242305.78 | 97.0874 | Length M | 27.0122 | [10 empty] | 86 | DS | Godigamuwa North Grama Sanwardena Samitiya | 2017.08.08 | 2017.08.03 | bar: B G
47 | AM | 2017/DCB/NL/AM/MAH/50 | මහරගම අිනන්ද මෛත්‍රී මාවතේ 11 වන පටුමගෙහි කන්ද උඩ බිම (පළමුවෙන්ම දකුණු අතට ඇති පටුමග ප්‍රතිසංස්කරණය සඳහා) | Re development of 2nd lane upside floor of the hill at Ananda mitree Mawatha. | Maharagama Town | 530 | Maharagama | RA | 1 |  |  | 199777.08 | 193958.32 | 200000 | 193958.32 | 2909.38 | 196867.7 | 192093.83 | 96.1541 | Length M | 26.5244 | [10 empty] | 6 | DS | Kottawa East Grama Sanwardana Samitiya | 2017.07.18 | 2017.07.21 | bar: B G
48 | SS | 2017/DCB/SS/MAHA/51 | ස්වයං රැකියා අපේක්ෂිත කාන්තාවන්ට වෘත්තීය පුහුණුව ලබා දිම(එම්බ්රො යිඩර් කුෂන් කවර.ළදරු බැග් සහ නැපි දමන බෑග්,වොල් හැන්ගර්,එම්බෝයිඩර් බෑග්,නෝමල් කුෂන් කවර,එම්බෝයිඩර් පැන්සල් කවර) | Giving trainning for self employment to job expecting women.(Kushion embroiders,children bags,wall hangers,Embroided bag,Normal cover of kushion,Cover of emboiders |  |  | Maharagama | LD |  | 1 |  | 100000 |  | 100000 | 100000 |  | 100000 |  | 0 | [13 empty] | DS | bar: B G
49 | SS | 2017/DCB/SS/MAHA/52 | ස්වයං රැකියා අපේක්ෂිත කාන්තාවන්ට වෘත්තීය පුහුණුව ලබා දිම(මුද්රිකත රෙදි බෑග්,මල් සැකසිම,ළමා බෑග්,පෑචිචර්ක් කුෂන් කවර ,සැකසිමවෝල් පොකට්,මාර්කටින් බෑග්,) | Giving trainning for self employment to job expecting women.(making of printed cloth bag,children bag,patch work,Kusion cover,wall pocket,maarketing bag) |  |  | Maharagama | LD |  | 1 |  | 100000 |  | 100000 | 100000 |  | 100000 |  | 0 | [13 empty] | DS | bar: B G
50 | SS | 2017/DCB/SS/MAHA/53 | ස්වයං රැකියා අපේක්ෂිත කාන්තාවන්ට වෘත්තීය පුහුණුව ලබා දිම(කැෂුවල් බෑග්,ළදරු කුයිලට්,පැන්සල් කවර,ටේබල් රනර්,වෝල් හැන්ගර්,සොෆ්ට් ටෝයි) | Giving trainning for self employment to job expecting women.(catual bag,baby quilet,pencil cover,table manner,wall hanger,soft toys) |  |  | Maharagama | LD |  | 1 |  | 100000 |  | 100000 | 100000 |  | 100000 |  | 0 | [13 empty] | DS | bar: B G
51 | HS | 2017/DCB/HS/MAHA/54 | මිරිහාන දකුණ ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය සදහා අවශ්‍ය කෝපි පිළියෙල කරන යන්ත්‍රයක් ලබා දීම | Giving to Nescafe Machine for Comitee of Mirihana South | Mirihana South | 524 | Maharagama | SW |  | 1 |  | 24500 |  | 30000 | 30000 |  | 30000 | 24500 | 100 | Coffee Machine (01) | [11 empty] | 250 | DS | Niroshan Trading Enterprises | 2017.06.27 | 2017.09.13 | bar: B G
52 | WR | 2017/DCB/WR/MAHA/55 | මාදිවෙල එක්සත් අවමංග්‍යාධාර සමිතියට කැනපි 02ක් සහ පුටු ලබා දීම | Giving two canapies and chairs for Ekasath Awamangalyadara comitee in Madiwela | Madewela | 524 | Maharagama | SW |  | 1 | 99880 | 91808.4 |  | 100000 | 100000 |  | 100000 | 99880 | 100 | Arm Less Chair 98 /10`*15` Canap Hut | [11 empty] | 120 | DS | Excellent Hut/STC | 2017.12.04 | 2017.12.04 | bar: B G
53 | WR | 2017/DCB/WR/MAHA/56 | මාදිවෙල ප්‍රජා දන්ත ශල්‍යාගාර ගොඩනැගිල්ල හා ආරක්ෂක වැට අළුත්වැඩියා කිරිම | Reestablishment Building of Defence fens and community dental surgery in Madiwela | Madewela | 524 | Maharagama | CD | 1 |  |  | 424668.9 | 412299.9 | 425000 | 412299.9 | 6184.5 | 418484.4 |  | 0 | [12 empty] | 2000 | DS | Godigamuwa North Grama Sanwardena Samitiya | bar: B E
54 | WR | 2017/DCB/WR/MAHA/57 | මාදිවෙල ප්‍රගතිපුර පළමුවන පටුමග වරිපනම් අංක 71/7 සිට 71/12 දක්වා මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරිම | Concreting of road belonging tax number from 71/7 to 71/12 1st Lane of Madiwela Pragathipura. | Pargathipura |  | Maharagama | CD | 1 |  |  | 144569.48 | 140358.72 | 150000 | 140358.72 | 2105.38 | 142464.1 |  | 0 | Length M | 30.4878 | [10 empty] | 58 | DS | Godigamuwa North Grama Sanwardena Samitiya | bar: B D
55 | WR | 2017/DCB/WR/MAHA/58 | ස්ටැන්ලි තිලකරත්න විද්‍යාලයේ පුස්තකාල ගොඩනැගිල්ල අළුත්වැඩියා කර සංවර්ධනය කිරීම | Development and Repairing of the Library building of Stannely Tilakarathna Vidyalaya | Udahamulla East | 525A | Maharagama | CD | 1 |  |  | 400000 | 388340.56 | 400000 | 388340.56 | 5829.72 | 394170.28 |  | 0 | [12 empty] | 664 | DE | Sri Bodhi Wadihiti Samitiya, 525A Udahamulla East | bar: B G
56 | WR | 2017/DCB/WR/MAHA/60 | 496 කොට්ටාව දකුණ ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ කුල සෙවන පාර හා විහාර මාවත යාවෙන වෙල මැද පාරේ ඇති පැති බැම්ම ඉදි කිරිම | construction of side wall joinning middle fieild road belonging Kulasewana Road and Vihara Mawatha in 496 Kottawa Division | Kottawa South | 496 | Maharagama | RA | 1 |  |  | 399084.01 | 387460.21 | 400000 | 387460.21 | 5811.9 | 393272.11 | 387460.21 | 97.0874 | Length M | 13.7195 | [10 empty] | 1050 | DS | Kottawa South Grama Sanwardena Samitiya | 2017.08.21 | 2017.10.19 | bar: B G
57 | WR | 2017/DCB/WR/MAHA/61 | කොට්ටාව දුම්රිය මාවත හේනවත්ත ප්‍රජා ශාලාව අළුත් වැඩියා කිරීම. | Repire of comiunity hall of Henawattha in railway road at Kottawa. | Kottawa South | 496 | Maharagama | CD | 1 |  |  | 249916.32 | 242637.2 | 250000 | 242637.2 | 3639.56 | 246276.76 |  | 0 | [12 empty] | 950 | DS | Kottawa South Grama Sanwardena Samitiya | bar: B E
58 | WR | 2017/DCB/WR/MAHA/62 | කළල්ගොඩ පිං ළිඳ අළුත්වැඩියා කිරිම. | Repaire of blic well of Kalalgoda public well | Talawatugoda East | 493A | Maharagama | CD | 1 |  |  | 250000 | 242500 | 250000 | 242500 | 3750 | 246250 |  | 0 | [12 empty] | 50 | UC | 493 Kalalgoda Samurdhi Balakaya | bar: B D
59 | WR | 2017/DCB/WR/MAHA/63 | මාකුඹුර මාලපල්ල එකමුතු සුභසාධක සමිති ගොඩනැගිල්ලේ ඉතිරි වැඩ නිම කිරීම. | Completing of united welfire comitee building of Makubura ,Malapalla | Kottawa Nagaraya | 496B | Maharagama | CD | 1 |  |  | 249807.65 | 242531.69 | 250000 | 242531.69 | 3637.98 | 246169.67 |  | 0 | [12 empty] | 200 | DS | Makubura Paramitha Jista Purawasee Samitiya | bar: B F
60 | WR | 2017/DCB/WR/MAHA/64 | කටුවාවල පාර දෙමටගහලන්ද අනනොන්‍යාධාර සමිතියට පුටු හා කැනපි ලබා දීම සඳහා | Giving canapies and chairs for Anonyadara comitee of Dematagalanda ,Katuwawala Road. | Godigamuwa South B | 532B | Maharagama | SW |  | 1 | 74658.6 | 67399.08 |  | 75000 | 75000 |  | 75000 | 74658.6 | 100 | canapy hut 01 10`*10 chairs Arm Less 76 | [11 empty] | 153 | DS | Nilkamal Eswaran Plastic (Pvt) Ltd. /Excelanthut | 2017.07.05 | 2017.08.01 | bar: B G
61 | WR | 2017/DCB/WR/MAHA/65 | මාදිවෙල එක්සත් හිතවතුන්ගේ සුභසාධක හා අවමංගල්‍යාධාර සමිතියට ද්‍රව්‍ය උපකරණ ලබා දීම. | Suplying goods for welfire and Awamangalyadara comitee of Madiwela united frinds | Madewela | 524 | Maharagama | SW |  | 1 | 149605.45 | 145116.01 |  | 150000 | 150000 |  | 150000 | 149605.45 | 100 | Plastic Armless Chair (Low Back) - Elite (147)/Canapy Hut 10*15 (01)/Rice Cooker 5KG Gas (01) | [11 empty] | 150 | DS | Nilkamal Eswaran Plastic(Pvt) Ltd./LDN Engenering/Niroshan Reading Enterprises | 2017.08.30 | 2017.10.24 | bar: B G
62 | WR | 2017/DCB/WR/MAHA/66 | මහරගම ප්‍රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාශයේ පදිංචි අය සඳහා මැහුම් පාඨමාලාවක් පැවැත්විම සඳහා | Conducting of sew course for who living in Maragama division. |  |  | Maharagama | LD |  | 1 |  | 100000 |  | 100000 | 100000 |  | 100000 | 100000 | 100 | [13 empty] | DS |  | 2017.08.01 | 2017.10.20 | bar: B G
63 | WR | 2017/DCB/WR/MAHA/67 | මහරගම ප්‍රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාශයේ ලියාපදිංචි ක්‍රීඩා සමිති සඳහා ක්‍රීඩා භාණ්ඩ ලබා දීම | Suplying sports goods for Registerd sport comitee in Maharagama division. |  |  | Maharagama | SW |  | 1 |  |  |  | 250000 | 250000 |  | 250000 | [15 empty] | DS | bar: B C
64 | WR | 2017/DCB/WR/MAHA/68 | මහරගම දඹහේන පාර නිදහස් මිතුරු සවිය ගොඩනැගිල්ලේ ඉතිරි ඉදිකිරිම් කටයුතු සිදුකිරිම | Completing of the building of Nidahas Mituru Saviya in Dambahena road, Maharagama. | Dambahena | 528A | Maharagama | CD | 1 |  |  | 199072.45 | 193274.23 | 200000 | 193274.23 | 2899.11 | 196173.34 | 193274.23 | 97.0874 | [12 empty] | 150 | DS | Nidahas Mituru Saviya | 2017.09.06 | 2017.11.07 | bar: B G
65 | WR | 2017/DCB/WR/MAHA/69 | ගොඩිගමුව නීලම්මහර පාර සැළලිහිණි ක්‍රීඩා සමාජයට ක්‍රීඩා භාණ්ඩ සහ පුටු ලබා දීම | Supling sports goods and chaires for Salalihini sport club of Godigamuwa,Neelammahara. | Godigamuwa South B | 532B | Maharagama | SW |  | 1 |  |  |  | 150000 | 150000 |  | 150000 | [14 empty] | 210 | DS | bar: B C
66 | WR | 2017/DCB/WR/MAHA/70 | ගංගොඩවිල මහාමායා විද්‍යාලයේ වැසිකිලි පද්ධතිය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරිම | Reestablishment of toilets system of Mahamaya school of Gangodawila | Jambugasmulla | 526D | Maharagama | RW | 1 |  |  | 200025.2 |  | 200000 | 0 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 1386 | DE | bar: B C
67 | WR | 2017/DCB/WR/MAHA/71 | නාවින්න රජමහාවිහාරයේ දහම් පාසල් උපකරණ ලබා දීම | Giving Damma school goods for Navinna Rajamaha viharaya | Nawinna | 527 | Maharagama | SS |  | 1 |  |  |  | 150000 | 150000 |  | 150000 | [14 empty] | 1750 | DS | bar: B C
68 | WR | 2017/DCB/WR/MAHA/72 | විජිතපුර සමන් මහතාගේ නිවස සිට වරිපනම් අංක 33 සිට 41 දක්වා මාර්ගයේ වැසි ජලය බැස යන කාණු පද්ධතිය සකස් කිරිම | Prepaearing of drain on flowig of rain water of road tax number 33 to 41 belonging Mr.Saman's House in Vijithapura | Mirihana North | 523 | Maharagama | RA | 1 |  |  | 299737.85 | 291007.63 | 300000 | 291007.63 | 4365.11 | 295372.74 |  | 0 | Length M | 45.7317 | [10 empty] | 8 | DS | Mirihana Agrasara Mituru Sansadaya | bar: B E
69 | WR | 2017/DCB/WR/MAHA/73 | තලවතුගොඩ නැගෙනහිර ග්‍රාම නිලධාරි වසමේ උතුවන් කන්ද පාරේ පැති කාණු ඉදිකිරිම | Construction of side drain of Utuwankanda road in Thalawathugoda east division. | Thalawathugoda West | 493A | Maharagama | RA | 1 |  |  | 199729.76 | 193912.38 | 150000 | 193912.38 | 2908.69 | 196821.07 | 146858.94 | 73.5288 | Length M | 33.2317 | [11 empty] | DS | Talawathugoda West Suhada Wadihiti Samitiya | 2017.07.14 | 2017.09.15 | bar: B G
70 | WR | 2017/DCB/WR/MAHA/74 | ජයපාර වරිපනම් අංක 44 න් හැරියන අතුරු මාර්ගයේ කාණු පද්ධතිය සංවර්ධනය කිරිම | Development of drain system in turning by road inculuding tax numer 44 in Jaya road. | Udahamulla West | 525B | Maharagama | RA | 1 |  |  | 199999 | 194174.1 | 200000 | 194174.1 | 2912.95 | 197087.05 |  | 0 | [12 empty] | 60 | UC | Udahamulla Sri Bodhi Society | bar: B G
71 | WR | 2017/DCB/WR/MAHA/75 | ඇරැව්වල ගොඩිගමුව එක්සත් ප්‍රජාශාලාවේ ගොඩනැගිල්ලේ ඉතිරි වැඩ නිම කිරිම | Completing united Godigamuwa comiunity building in Arawwala. | Godigamuwa South A | 532A | Maharagama | CD | 1 |  |  | 199796.31 | 193977 | 200000 | 193977 | 2909.66 | 196886.66 | 191336.78 | 95.7659 | [12 empty] | 1570 | DS | Arauwella Godigamuwa Eksath Subasadaka Samitiya | 2017.09.11 | 2017.11.11 | bar: B G
72 | WR | 2017/DCB/WR/MAHA/76 | දෙපානම වීර මාවත පොදු සේවා ගොඩනැගිල්ල වැඩිදියුණු කිරිම | Development of public service building in Depanama, Veeramawatha. | Depanama | 529A | Maharagama | CD | 1 |  |  | 199775.92 | 193957.2 | 200000 | 193957.2 | 2909.36 | 196866.56 |  | 0 | [12 empty] | 120 | DS | Veeramawatha Eksath Podu Sewa Samitiya | 2017.09.06 | bar: B E
73 | WR | 2017/DCB/WR/MAHA/77 | මහරගම ප්‍රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාශයේ ලීයාපදිංචි සමිති අතරින් නම් කර අප විසින් එවනු ලබන ලියාපදිංචි සමිති සඳහා පුටු හෝ කැනපි ලබා දීම | Suplying canopy or chairs for selected comitee among given by us in Maharagama division |  |  | Maharagama | SW |  | 1 | 99288 | 97293.84 |  | 100000 | 100000 |  | 100000 | 99288 | 100 | Canappy Hut 10*15 (3)/ Arm Less Chair 21 | [12 empty] | DS | Excellent Hut/STC | 2017.11.04 | 2017.12.04 | bar: B G
74 | WR | 2017/DCB/WW/MAHA/78 | කොට්ටාව ධර්මපාල මහා විද්‍යාලයේ පිහිනුම් තටාක ක්‍රීඩාගාරය සහ නැරඹුම් අංගනය ඉදිකිරිම. | Constructions of Swimming Pool and Pavillian of Kottawa Darmpala Maha Vidyalaya | Kotttawa Town |  | Maharagama | RW | 1 |  |  | 300000 | 291260.38 | 300000 | 291260.38 | 4369.81 | 295630.19 |  | 0 | [13 empty] | DE | bar: B G
75 | WR | 2017/DCB/WR/MAHA/79 | මාදිවෙල ටෙවර් කිත්සර පෙර පාසල සඳහා අවශ්‍ය උපකරණ ලබාදීම | Supplying goods for Tewar Kithsara Nursurry Madewela | Madewela | 524 | Maharagama | SW |  | 1 | 101367.3 | 97719.3 |  | 100000 | 100000 |  | 100000 | 101367.3 | 100 | Plastic Armless Chair (Low Back) - Elite (10)/Steel Book Rack(01)/Sky Worth TV 32''/Gataberaya - Kos Lee/Talampota Brass 2 1/2'' /Sesaw Double/Single Swing | [12 empty] | DS | Nilkamal Eswaran Plastic (Pvt) Ltd. /Niroshan Trading Enterprises/SINGERplus/Sri Sarasavi Music Instrument/ENVIROEQUIP(Pvt.) LTD,/AF SPORT'S GOODS | 2017.08.28 | 2017.11.20 | Extra Amount Paid by Clever Kids Pre School | bar: B G
76 | WR | 2017/DCB/WR/MAHA/80 | ස්වයං රැකියා ඉලක්ක කර ගත් බේකරි පාඨමාලාවක් පැවැත්වීම සඳහා | Conducting Bekary course for self employment . |  |  | Maharagama | LD |  | 1 |  | 100000 |  | 100000 | 100000 |  | 100000 | 100000 | 100 | [13 empty] | DS | [6 empty] | 893183.56 | bar: B G
77 | WR | 2017/DCB/WR/MAHA/81 | ස්වයං රැකියා ඉලක්ක කර ගත් රුපලාවන්‍ය පාඨමාලාවක් පැවැත්වීම සඳහා | Conducting Course of beauti culture for self employment . |  |  | Maharagama | LD |  | 1 |  | 100000 |  | 100000 | 100000 |  | 100000 |  | 0 | [13 empty] | DS | bar: B D
78 | WR | 2017/DCB/WR/MAHA/82 | ස්වයං රැකියා ඉලක්ක කර ගත් සුපවේදී පාඨමාලාවක් පැවැත්වීම සඳහා | Conducting cookery Course for self employment. |  |  | Maharagama | LD |  | 1 |  | 100000 |  | 100000 | 100000 |  | 100000 | 100000 | 100 | [13 empty] | DS | bar: B G
79 | WR | 2017/DCB/WR/MAHA/83 | ස්වයං රැකියා ඉලක්ක කර ගත් පරිගණක පාඨමාලාවක් පැවැත්වීම සඳහා | Conducting computer Course for self employment . |  |  | Maharagama | LD |  | 1 |  | 100000 |  | 100000 | 100000 |  | 100000 | 100000 | 100 | [13 empty] | DS | bar: B G
80 | WR | 2017/DCB/WR/MAHA/84 | ප්‍රගතිපුර දස සිල් ආරාමය ඇතුළත කුට්ටිගල් අතුරා සංවර්ධනය කිරිම | Development of paving interlock of inside in Dasasil Aramaya, Madiwela. | Pragathipura | 524A | Maharagama | SS | 1 |  |  | 149808.97 | 145445.59 | 150000 | 145445.59 | 2181.69 | 147627.28 |  | 0 | Length M | 9.4512 | [10 empty] | 1000 | DS | Pamunuwa Grama Sanwardana Samitiya | bar: B G
81 | WR | 2017/DCB/WR/MAHA/85 | මහරගම ජයන්ති පටුමග බෙලිගහ ළිඳ ප්‍රතිසංස්කරණය කිරිම | Re construction of public well called Beligaha at Jayanthi Patumaga, Maharagama | Maharagama East | 527B | Maharagama | CD | 1 |  |  | 150000 | 145500 | 150000 | 145500 | 2182.5 | 147682.5 |  | 0 | [12 empty] | 85 | UC | Pamuwuwa Gramasanwardena Samitiya | bar: B C
82 | WR | 2017/DCB/WR/MAHA/86 | තලපත්පිටිය කනත්ත බ්‍රැස්ටිස් වත්ත පොදු නාන ළිඳ ප්‍රතිසංස්කරණය කිරිම | Re construction of public well called Kanatta Bastiswatta at Thalapathpitiya |  |  | Maharagama | CD | 1 |  |  | 499500 | 145500 | 150000 | 145500 | 2250 | 147750 |  | 0 | [12 empty] | 510 | UC | 528 Talapathpitiya Samurdhi Balakaya | bar: B C
83 | WR | 2017/DCB/WR/MAHA/87 | කළල්ගොඩ ප්‍රධාන පාරට මායිම්ව ඇති 112/ඒ, 1ඒ, 2, ඒ3 දරණ නිවෙස්වලට යන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම | Development of road near by home numbers 112/A,1/A,2/A,3 close to main road at Kalalgoda | Kalalgoda | 493 | Maharagama | RA | 1 |  |  | 149498.39 | 145144.07 | 150000 | 145144.07 | 2177.16 | 147321.23 |  | 0 | Length M | 24.6951 | [10 empty] | 60 | DS | Kalalgoda Grameeya Samurdi Balakaya | bar: B D
84 | WR | 2017/DCB/WR/MAHA/88 | කොට්ටාව ඇගිරිකුල මාවත නිස්සංක ධර්මරතන මහතාගේ නිවස අසලින් වෙල දක්වා දිවෙන කාණු පද්ධතිය සකස් කිරිම | Prepairing drain system in house near by Nissanka Darmarathne at Agirikula mawatha, Kottawa | Kottawa East | 496A | Maharagama | RA | 1 |  |  | 149651.65 | 145292.87 | 150000 | 145292.87 | 2179.39 | 147472.26 |  | 0 | Length M | 20.7317 | [10 empty] | 50 | DS | Kottawa East Grama Sanwardana Samitiya | bar: B D
85 | WR | 2017/DCB/WR/MAHA/89 | කොට්ටාව හොරහේන පාර වරිපනම් අංක 157/7 සිට ඉදිරියට පැතිකාණු දමා ප්‍රතිසංස්කරණය | Re construction of side drain from tax number 157/7 to infront at horahena road, Kottawa | Kottawa East | 496A | Maharagama | RA | 1 |  |  | 293379.42 | 286041.65 | 300000 | 295407.27 | 4365.62 | 299772.89 | 286041.65 | 97.4989 | Length M | 17.0732 | [10 empty] | 62 | DS | Kottawa East Grama Sanwardana Samitiya | 2017.09.12 | 2017.11.07 | bar: B G
86 | WR | 2017/DCB/WR/MAHA/91 | මහරගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ සංවර්ධන නිලධාරි සංගමයට අවශ්‍ය භාණ්ඩ හා උපකරණ මිලදී ගැනීමට | Giving goods for Development officers associations of divisional secratariot of Maharagama | Mirihana South | 523A | Maharagama | SW |  | 1 |  |  |  | 200000 | 200000 |  | 200000 | [15 empty] | DS | bar: B iii
87 | WR | 2017/DCB/WR/MAHA/92 | අරලිය උයන 9 බී, 9ඒ පටුමගෙහි කාණු පද්ධතිය සකස් කිරිම. | Preparing drain system in 9B, 9A, Lane at Araliya Uyana | Polwaththa | 529 | Maharagama | RA | 1 |  |  | 199298.25 | 193493.45 | 200000 | 193493.45 | 2902.4 | 196395.85 | 191545.38 | 96.1099 | [12 empty] | 25 | DS | Kottawa East Grama Sanwardana Samitiya | 2017.09.06 | 2017.10.06 | bar: B G
88 | WR | 2017/DCB/WR/MAHA/93 | මහරගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශායේ ලියාපදිංචි සමිති අතරින් නම් කර අප විසින් එවනු ලබන සමිතියක් සඳහා ලැප්ටෝප් යන්ත්‍රයක් මුද්‍රණ යන්ත්‍රයක් ඇතුළුව පරිගණක උපාංග මිලදී ගැනීමට | Supplying Laptop, Printer and Other Computer Accessories for regestered comitee in Maharagama division |  |  | Maharagama | SW |  | 1 |  |  |  | 190000 | 190000 |  | 190000 | [15 empty] | DS | bar: B C
89 | WR | 2017/DCB/WR/MAHA/94 | මහරගම නම් කරනු ලබන අනෙකුත් සමිතින් සඳහා අවශ්‍ය භාණ්ඩ හා උපකරණ ලබාගැනීමට | Suppling Goods and Equipment for Named comitee in Maharagama |  |  | Maharagama | SW |  | 1 |  |  |  | 250000 | 250000 |  | 250000 | [15 empty] | DS | bar: B C
90 | AD | 2017/DCB/AD/MAHA/95 | මාලපල්ල විජයඝෝෂ විද්‍යාලයේ (මහරගම) තාප්පය ඉදිකිරිම | Construction of wall of Malapalla Wijaya Gosha Vidyalaya | Malapalla West |  | Maharagama | RW | 1 |  |  | 250000 | 242715.04 | 250000 | 242715.04 | 3642.53 | 246357.57 | 242715.14 | 97.0861 | [12 empty] | 1200 | DE | Himagiri Watta welfire Society | 2017.08.20 | 2017.10.24 | bar: B G
91 | DG | 2017/DCB/DG/MAHA/96 | රුක්මලේ මහා විදුහලේ තුර්ය වාදන කණ්ඩායමට අවශ්‍ය භාණ්ඩ උපකරණ ලබාදීම | Supplying nesasary items for Musical bardnd Rukmale Maha Vidyalaya |  |  | Maharagama | RW |  | 1 |  | 98500 |  | 100000 | 100000 |  | 100000 | 98500 | 100 | [12 empty] | 1150 | EZ | bar: B G
92 | DG | 2017/DCB/DG/MAHA/97 | මහරගම බුවනෙකබා විදුහලේ සංගීත කණ්ඩායමට අවශ්‍ය භාණ්ඩ/උපකරණ ලබාදීම සඳහා | Supplying nesasary items for Musical barand for Buwanekaba Vidyalaya, Maharagama | Maharaagama West |  | Maharagama | RW |  | 1 |  | 100000 |  | 100000 | 100000 |  | 100000 | 100000 | 100 | Drum Set 1 Electric Organ 1 | [11 empty] | 2500 | EZ | bar: B G
93 | DG | 2017/DCB/DG/MAHA/98 | ගොඩිගමුව ජන සහන සුභසාධක සමිතියට වොට්ස් 40 ඇම්පියර් එකක් ලබාදීම හා ඉතිරිවන මුදලින් මයික් ලබාදීම. | Supplying of 40 W AMP and Macrophone for Godigamuwa Subasadaka Sosety | Godigamuwa South B |  | Maharagama | SW |  | 1 |  | 24930 |  | 25000 | 25000 |  | 25000 | 24930 | 100 | Microphone 600HM AUD-98XLR (2)/ Hitone SSB-60 PA Amplifier (1) | [11 empty] | 160 | DS | bar: B G
94 | KJ | 2017/DCB/NL/KJ/MAHA/99 | සුහද අවමංගල්‍යාධාර සහ සුභ සාධක සමිතියට අවශ්‍ය හට් එකක් හා පුටු ලබාගැනීම. | Supplying of Plastic Canapy and Chairs for Suhada Awamangalyadara Committee | Kalalgoda |  | Maharagama | SW |  | 1 | 72280 | 65949.6 |  | 75000 | 75000 |  | 75000 |  | 0 | Canapy Hut 10*15 - 1/ Canapy Hut 20*10 - 1 Plastic Chair Arm Less 10 | [11 empty] | 281 | DS | bar: B G
95 | WR | 2017/DCB/WR/MAHA/100 | මාදිවෙල ප්‍රජා දන්ත ශල්‍යාගාර ගොඩනැගිල්ලේ දොර ජනේල සඳහා තිර රෙදි යෙදීම. | Curtain for Building at the community dental surgery in Madiwela | Madewela | 524 | Maharagama | CD |  | 1 |  | 75000 |  | 75000 | 75000 |  | 75000 |  | 0 | [12 empty] | 2000 | DS | [11 empty] | 334 | bar: B C
96 | WR | 2017/DCB/WR/MAHA/101 | 493 ඒ තලවතුගොඩ බටහිර ග්‍රාම සේවා කොට්ඨාශයේ වරිපනම් අංක 519/2 නිවාස පිටුපසින් ගලා බසින කාණු පද්ධතිය ඉදිකිරිම සඳහා | Construction of Draing flowing o f back side hoses including tax number 519/2,4963/A Talawathugoda West Division. | Talawathugoda West |  | Maharagama | RA | 1 |  |  | 199813 | 193993.2 | 200000 | 193993.2 | 2909.9 | 196903.1 | 187692.84 | 93.9342 | [12 empty] | 60 | DS | Talawathugoda West Rurel Samurdhi Balakaya | 2017.09.27 | 2017.11.23 | bar: B G
97 | WR | 2017/DCB/WR/MAHA/102 | 529 පොල්වත්ත ග්‍රාම නිලධාරි කොට්ඨාශයේ පොල්වත්ත පමුණුව ප්‍රධාන මාර්ගයෙන් පොල්වත්ත පැල තවාන ඉදිරිපිටින් දකුණට හැරී යන අතුරු මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම | Development of by road infront of Polwattha plant nussery in main road of Pamunuwa 529 Polwatha Division | Polwatha |  | Maharagama | RA | 1 |  |  | 470116.42 | 194000 | 200000 | 194000 | 3000 | 197000 |  | 0 | Length M | 67.07 | [10 empty] | 40 | UC | Pannipitiya North Jester Purawasi Organization | bar: B G
98 | HP | 2017/DCB/HP/MAHA/103 | මහරගම ධර්මා‍ශෝක කණිෂ්ඨ විද්‍යාලයේ ඉදිකිරිම් කටයුතු සිදු කිරිම | Costruction of Maharagama Darmasoka Kanister Vidyalaya | Maharagama Nagaraya | 530 | Maharagama | RW | 1 |  |  | 250000 | 242706.72 | 250000 | 242706.72 | 3646.64 | 246353.36 |  | 0 | [12 empty] | 200 | DE | Jasta Purawasi Maharagama East | 2017.08.24 | bar: B G
99 | DG | 2017/DCB/DG/MAHA/104 | මාදිවෙල ප්‍රජා මණ්ඩලය සඳහා දැනට ඉදිවෙමින් පවතින නව ගොඩනැගිල්ලේ ඉතිරි වැඩ කොටස් සඳහා | Construction of remainning work in Communitiy building of Madiwela | Madewela | 524 | Maharagama | RW | 1 |  |  | 199877.68 | 194056 | 200000 | 196966.84 | 2910.84 | 199877.68 |  | 0 | [12 empty] | 659 | DS | bar: B D
100 | HS | 2017/DCB/HS/MAHA/105 | කෝට්ටේ මාදිවෙල ප්‍රගතිපුර එක්සත් අනොන්‍යාධාර සමිතියට අවශ්‍ය උපකරණ ලබාදීම | Supplying of Goods for Eksath Anonyadara comitee Madiwela, Kotte | Pagathipura | 524A | Maharagama | SW |  | 1 |  | 53550 |  | 50000 | 50000 |  | 50000 |  | 0 | Necon Stand Fan Modal 24 (Industriyal Large) | [11 empty] | 105 | DS | Samarasiri Electronics (Pvt); | 2017.11.21 |  | Extra Amount Paid by Anonyadara Comitee Madiwela | bar: B E
101 | WR | 2017/DCB/WR/MAHA/106 | මහරගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ බුවනෙකබා මහා විද්‍යාලයේ පිවිසුම් මාර්ගයේ කොටසක් කුට්ටිගල් අල්ලා සංවර්ධනය කිරිම. | Development of paving interlock in enterence road of Buweneka ba School in Maharagama divisional | Maharagama West |  | Maharagama | SS | 1 |  |  | 50000 | 48543.34 | 50000 | 49271.67 | 728.33 | 50000 | bar: B C
Total | [8 empty] | 63 | 38 | 746493.91 | 17375868.02 | 13657538.04 | 18040000 | 17470433.51 | 201904.49 | 17672338 | 9466907.95 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 7 | 6 | 2 | 74 | 60045
8205430.05
|  | …………………………………………… |  |  | ……………………..………………….. | [5 empty] | …………………………………………… | [6 empty] | ……………………………………………
|  | Prepared By |  |  | Checked By | [5 empty] | Recommended By | [6 empty] | Approved By
(a) - Please see the Annexure No.3 for Divisional Secretariate Divisions Names & Nos.
(b) - Please see the Annexure No.4 for Grama Niladhari Divisions Names & Nos.
| (c ) - Instructions to fill the Physical Progress | [36 empty] | …………………………………………….
Approved By
| Description for rating |  |  |  |  | Rates |  | Percentage Ranges
| Estimate is being / to be prepared and initial works started |  |  |  |  | A |  | (0 - 5)%
| B i - Estimates Approved & Bid Documents Prepared B ii - Construction: Quotation / Bid called - Others: Identified Institutions/ CBO's to provide Goods / Instruments B iii - Construction: Quotation / Bid Received Others : Obtain required list of goods, B iv - Construction: Contract Awarded Others : Estimated prepared |  |  |  |  | B |  | (6 - 25)%
| Constructions : Started construction works , (40% completed) Other : Placed orders for goods / instruments |  |  |  |  | C |  | (26 - 40)%
| Constructions : 60% Completed |  |  |  |  | D |  | (41 - 60)%
| Constructions : 80% Completed Other : Received goods / instruments as per the order |  |  |  |  | E |  | (61 - 80)%
| Constructions : 99% Completed Other : Completed lists of goods and beneficiaries |  |  |  |  | F |  | (81 - 99)%
| Constructions : 100% Completed Other : Issued goods and instruments to identified institutions/ CBOs |  |  |  |  | G |  | 100%
*Projects shoud be categorized for following sectors
| WS- Rural Water Supply |  |  | SS- Social Services
| EL- Rural Electricity |  |  | CP- Community Protection
| RA- Rural Access |  |  | LD - Livelihood Development
| EI - Economic Infrastructure |  |  | RE - Rural Economy
RW- Rural Welfare
CD- Community Development
MI- Minor Irrigation
SW- Social Welfare