## Detail
Decentralized Capital Budget Programme
Physical and Financial Progress of the Month of 31st December - 2018
[14 empty] | A ඇස්තමේන්තු කැඳවු | B
[15 empty] | i | ii ප්‍රතිපාදන කැඳවු | iii මිල ගණන් කැඳවු | iv | C වැඩ ආරම්භ කරන ලද | D භාණ්ඩ ඇණවුම් කල | E | F | G
| Division Maharagama Divisional Secretariat | [23 empty] | 1975052.64
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38
SN | Code of MP | Project No |  | 4: Project Name; 5: G.N. Division; 11: Allocation (Rs.); 12: Total Estimate Cost (Rs.); 14: Amount of Released Allocation (Rs); 17: Agreement Cost (Rs); 18: Physical Progress (c) |  | Financial Progress |  |  |  | No of Beneficiaries | Measurement |  | Implementing Agency | CBO/ Contractor | Starting Date | End Date
[25 empty] | Expenditure (Work Done)(Rs) | Tax (Rs) (Vat , NBT) | Admin Cost (1.5%,0.5%) (Rs) | Total Expenditure (Rs) | bar: 18 to 19
[5 empty] | Name | No |  | With TAX (Rs) (VAT , NBT | Without TAX (Rs) | Without Adm (Rs) | Admin (1.5%/0.5%) (Rs) | Total (Rs) |  |  | i | ii | iii | iv | C | D | E | F | G | [6 empty] | Key performance indicator | Value of mesurment
1 | UG | 2018/DCB/UG/MAHA/01 | මහරගම ජනතා පරෝපකාර සමිතිය සඳහා ප්ලාස්ටික් පුටු කැනපි 01 හා වානේ අල්මාරියක් ලබාදීම. | Supplying of a plastic chairs and a cupboard for the Maharagama Janatha Paropakara Society. | 527C Maharagama West | 363 | 50000 | 49861.5 | 46488.21 | 50000 |  | 50000 | [11 empty] | 49861.5 | 46488.21 | 3373.29 |  | 49861.5 | 250 | Plastic Chairs with Arm (13) Canopy Hut 10*10 (01) Steel Cupboard (01) |  | DS | Nilkamal Eswaran Plastics (Pvt)Ltd. / Excelent Hut Center / Sri Lanka State Trading (Generel) Corporation | 2018.08.13 | 2018.09.20 | bar: B G
2 | UG | 2018/DCB/UG/MAHA/02 | සි / ස උඩහමුල්ල සුභ සාධක සමිති ශාලා පරිශ්‍රය තුල ඇතුරුම් ගල් අල්ලා සකස් කිරීම. අංක 41 කුඹුක්ගහපොකුණ පාර උඩහමුල්ල නුගේගොඩ | Preparation of paving blocks in the premise of Udahamulla Welfare Society premises. No. 41 Kumbukgahapokuna Road Udahamulla Nugegoda | 525 B Udahamulla Wast | 360 | 200000 |  | 199773.22 | 193945.7 | 2909.18 | 196854.88 | 193945.7 | [10 empty] | 161085.54 | 161085.54 |  | 2416.2831 | 163501.8231 | 500 | Length M | L 148.78 | DS | Udahamulla Welfare Society | 2018.07.13 | bar: B G
3 | UG | 2018/DCB/UG/MAHA/03 | 530 මහරගම නගරය වසමේ පිහිටි එකම මාතෘ සායන ගොඩනැගිල්ලේ වැඩ අවසන් කිරිම | Completion of only Maternity Clinic Building in the town of Maharagama | 530 Maharagama Twon | 374 | 500000 |  | 499369.75 | 484825.01 | 7272.37 | 492097.38 | 484825.01 | [10 empty] | 484825.01 | 484825.01 |  | 7272.3751 | 492097.3851 | 1000 | Length M |  | DS | Udahamulla Welfare Society | 2018.08.17 | 2018.11.16 | bar: B G
4 | UG | 2018/DCB/UG/MAHA/04 | තලවතුගොඩ ශ්‍රි බෞද්ධාරාමයේ සංඝාවාස ගොඩනැගිල්ලේ වැඩ අවසන් කිරීම. | Completion of the Sangawasa building at Sri Bauddaramaya, Thalawathugoda. | 493B Thalawathugoda East | 346 | 200000 |  | 199438.9 | 193630 | 2904.45 | 196534.45 | 193630 | [10 empty] | 193630 | 193630 |  | 2904.45 | 196534.45 | 30 | Length M |  | DS | Vihara Karya Sadaka Sri Bauddaramaya | 2018.07.23 | 2018.10.23 | bar: B G
5 | UG | 2018/DCB/UG/MAHA/05 | ශ්‍රී විජිතාරාමය විහාරස්ථානය සඳහා වානේ කබඩ් 01 හා ප්ලාස්ටික් පුටු ලබා දීම. | Supplying steel cupboard and plastic chairs for the Sri Vijitharama Viharaya. | 525 A Udahamulla East | 362 | 50000 | 49788 | 45185.16 | 50000 |  | 50000 | [11 empty] | 49788 | 45185.16 | 4602.84 |  | 49788 | 500 | Plastic Chairs with Arm Less (44) / Steel Cupboard with Glass (01) |  | DS | Nilkamal Eswaran Plastics (Pvt)Ltd. / Prabath Steel Furnitures | 2018.08.13 | 2018.11.07 | bar: B G
6 | SS | 2018/DCB/SS/MAHA/06 | මහාමේඝ උද්‍යාන සුභ සාධක සංගමය සඳහා අවශ්‍ය හට් (අමානෝ වර්ගයේ) පුටු මිලදී ගැනීම සඳහා | Supplying Hut (AMANO type) and chairs for the Welfare Society at Mahagem Gardens | 531 Pannipitiya North | 365 | 250000 | 249484 | 230807.53 | 249800 |  | 249800 | [11 empty] | 249454 | 230807.53 | 18646.47 |  | 249454 | 200 | Plastic Chairs with Arm Less (152) Plastic Chairs with Arm (25) Canopy Hut 10*15 (03) |  | DS | Nilkamal Eswaran Plastics (Pvt)Ltd./ Excelent Hut Center | 2018.08.29 | 2018.10.04 | bar: B G
7 | SS | 2018/DCB/SS/MAHA/07 | මහරගම නැගෙනහිර, පමුණුව ජයන්ති මාවතේ නො. 50/4 නිවස අසල සිට ජයන්ති මාවත අතුරු මාර්ගය අඩි 80ක් හා පළල අඩි 06 ක් දක්වා සංවර්ධනය කිරීම | Maharagama East, Pamunu Jayanthi Mawatha no. From the 50/4 house up to Jayanthi Mawatha | 527 B Maharagama East | 362 | 250000 |  | 249918.06 | 242638.9 | 3639.58 | 246278.48 | 242638.9 | [10 empty] | 242638.9 | 242638.9 |  | 3639.5835 | 246278.4835 | 31 |  |  | DS | Sarana Samajaya | 2018.09.07 | 2018.12.06 | bar: B G
8 | CR | 2018/DCB/CR/MAHA/09 | ලියනගොඩ 496 ඊ කොට්ටාව මහ පන්සල ඉදිරිපිට තිසරණ වැඩිහිටි නිවාසයට යන මාර්ගය කුට්ටිගල් අතුරා සංවර්ධනය කිරීම | The road leading to Tisarana Elders Home in front of 496 E Kottawa Maha Handa | 496 E Liyanagoda | 352 | 200000 |  | 199764.07 | 193954.58 | 2909.32 | 196863.9 | 193954.58 | [10 empty] | 193954.58 | 193954.58 |  | 2909.3187 | 196863.8987 | 11 | Sqs | 6.22 Sqs | DS | Prathiba Senior Cetizen Organization Kottawa West | 2018.07.12 | 2018.07.19 | bar: B G
9 | CR | 2018/DCB/CR/MAHA/10 | රුක්මලේ රුක්මලේ පන්සල පාරේ දකුණට ඇති පළමු අතුරු පාර (ජයසේන වික්‍රමාරච්චි මහතාගේ නිවස අසලින් ඇති මාර්ගය ) සංවර්ධනය කිරීම | Development of Rukmale East Rukkale temple on the road on the right side of the road (near the road of Jayasena Wickramarachchi's house) | 497A Rukmale East | 350 | 374335 |  | 374155.65 | 363257.93 | 5448.86 | 368706.79 | 363257.93 | [10 empty] | 363257.93 | 363257.93 |  | 5448.869 | 368706.7989 | 60 | Length M | L 59.45 | DS | Rukmalgama Senior Citizens Committee | 2018.10.10 | 2018.12.10 | bar: B G
10 | CR | 2018/DCB/CR/MAHA/11 | මහරගම වජිරඤාණ ධර්මායතන දහම් පාසල සඳහා ඩෙස් බංකු ලබාදීම | Supplying desks for Vajiragnana Dharmayathana Dhamma School in Maharagama | 532 Godigamuwa North | 375 | 100000 |  | 98950 | 100000 |  | 100000 | [11 empty] | 98950 | 98950 |  |  | 98950 | 600 | Desk (05) Bench (06) |  | DS | Niroshan Trading Enterproses | 2018.10.5 | 2018.12.04 | bar: B G
11 | CR | 2018/DCB/CR/MAHA/12 | රුක්මලේ බටහිර රුක්මලේ අවමංගල‍්‍යා‍දාර හා සුබ සාධක සංගමය සඳහා ප්ලාස්ටික් පුටු ලබාදීම | Supplying plastic chairs for the funeral rally and welfare society Rukmale | 497 Rukmale West | 349 | 40000 | 39574 | 34411.99 | 40000 |  | 40000 | [11 empty] | 39574.01 | 34411.99 | 5162.02 |  | 39574.01 | 250 | Plastic Chairs with Arm Less (47) |  | DS | Nilkamal Eswaran Plastics (Pvt)Ltd. | 2018.08.13 | 2018.09.20 | bar: B G
12 | SP | 2018/DCB/SP/MAHA/13 | පන්නිපිටිය ධර්මපාල විද්‍යාලයේ දරුවන්ගේ පානීය ජල අවශ්‍යතාවය සඳහා පාසල ඇතුළත තෝරාගත් ස්ථාන කිහිපයක් සඳහා ජල කරාම පද්ධති සවි කිරිම. | Installation of water taps for selected locations within the school for the drinking water requirement of the children of Dharmapala Vidyalaya, Pannipitiya. | 496 B Kottawa Town | 372 | 500000 |  | 500000 | 485435.59 | 7282.2 | 492717.79 | 485435.59 | [10 empty] | 483980 | 483980 |  | 7259.7 | 491239.7 | 4300 |  |  | DE | School Development Society, Dharmapala Vidyalaya | 2018.09.10 | 2018.12.10 | bar: B G
13 | CR | 2018/DCB/CR/MAHA/14 | රුක්මලේ නිවාස සංකීර්ණය තුළ ඇති පළමු පටුමගහී 35/බී 52 නිවාස අසලින් හැරෙන මාර්ගය කොටසක් කොන්ක්‍රීට් දමා සංවර්ධනය කිරිම. | Rukmale Housing Scheme Development of the first 35 km long road from 35 Km. 52 houses. | 497 B Rukmale East | 351 | 185665 |  | 185664.25 | 180256.57 | 2703.84 | 182960.41 | 180256.57 | [10 empty] | 180256.55 | 180256.55 |  | 2703.8482 | 182960.3982 | 15 | Length M | 30.49M | DS | Rukmalgama Senior Citizens Committee | 2018.11.02 | 2018.11.14 | bar: B G
14 | IW | 2018/DCB/IW/MAHA/15 | දෙල්ගහවත්ත පාර අංක 1472/19 නිවස අසලින් ප්‍රවේශ මාර්ගය තාර දමා සපත්තු කාණුවක් යොදා සංවර්ධනය කිරිම. | Developed using a shoe hook with tar Access road from No 1472/19 Delgahawaththa road | 496 C Kottawa North | 353 | 500000 |  | 500000 | 485429.16 | 7285.42 | 492714.58 | 485429.16 | [10 empty] | 328029.79 | 328029.79 |  | 4920.4468 | 332950.2368 | 25 | Sq.M | 239Sq.M | UC | Grama Sanwardana Samithiya - Kottawa North | 2018.09.10 | 2018.11.10 | bar: B G
15 | IW | 2018/DCB/IW/MAHA/16 | පන්නිපිටිය දෙපානම දේවාල වත්ත පාර රියන්වත්ත පාර සංවර්ධනය කිරිම. | Development of Riyanwatta road in Pannipitiya, Devana road, Devala road | 529 A Depanama | 354 | 500000 |  | 500000 | 485433.68 | 7283.16 | 492716.84 | 485433.68 | [10 empty] | 473050.64 | 473050.64 |  | 7095.7596 | 480146.3996 | 150 | Sq.M | 388.45 Sq.M | UC | Depanama Wadihitiyo Sanwidanaya | 2018.10.20 | 2018.11.15 | bar: B G
16 | IW | 2018/DCB/IW/MAHA/17 | උඩහමුල්ල කුඹුක්ගහ පොකුණ පාර ළමා හා මාතෘ සායන ගොඩනැගිල්ල අළුත් වැඩියා කිරිම. | Repairing of child and maternity clinic at Udahamulla Kumbukgaha Pokuna road. | 524 Madewella | 344 | 300000 |  | 300000 | 291260.52 | 4369.74 | 295630.26 | 291260.52 | [10 empty] | 267330.5 | 267330.5 |  | 4009.9575 | 271340.4575 | 2000 | Sq.ft | 100.25 Sq.ft 16.25 Sq.ft | UC | Sri bodi Elders Society | 2018.11.15 | 2018.12.28 | bar: B G
17 | AD | 2018/DCB/AD/MAHA/18 | මාදිවෙල වෙල්සිරිපුර අංක 23/6 නිවාස අසලින් ඇති කොන්ක්‍රීට් කිරිම. | Concreting of 23/6 houses near Madiwela, Welisipura. | 524 A Pragathipura | 358 | 250000 |  | 250000 | 242714.52 | 3642.73 | 246357.25 | 242714.52 | [10 empty] | 151576.93 | 151576.93 |  | 2273.6539 | 153850.584 | 40 | Sq.m | 478.80 sq.m | UC | Madiwela Wadihiti Subasadaka Samitiya | 2018.09.10 | 2018.12.10 | bar: B G
18 | AD | 2018/DCB/AD/MAHA/19 | කොට්ටාව සංවර්ධන පදනමට අවශ්‍ය උපකරණ ලබාදීම | Suppying necessary equipment to Kottawa Development Foundation | 498 Malapala East | 369 | 230000 |  | 229994.5 | 230000 |  | 230000 | [11 empty] | 229994.5 | 205128.4 | 24866.1 |  | 229994.5 | 55 | Canopy Hut 15*20 (01) / Projector (01)/Plastic Chair with Arm (112)/ Steel Cubord (01) |  | DS | STC / Nilkamal Eswaran Plastics (Pvt.) Ltd ; / Lalans Sport/DMS Solutions Lanka | 2018.11.16 | 2018.11.26 | bar: B G
19 | AD | 2018/DCB/AD/MAHA/20 | රුක්මලේ නඩුදෙණිය අවමංගල්‍යාධාර සුභසාධක සමිතියේ ප්‍රජා ශාලා ගොඩනැගිල්ලේ වැඩ අවසන් කිරිම. | Completion of community hall building at Rukmalee Nandudeniya funeral welfare society | 497 Rukemale West | 349 | 300000 |  | 299538.42 | 290814 | 4362.21 | 295176.21 | 290814 | [10 empty] | 290814 | 290814 |  | 4362.21 | 295176.21 | 300 |  |  | DS | Rukmalee Nandudeniya Funeral Welfare Society | 2018.07.13 | 2018.08.13 | bar: B G
20 | AD | 2018/DCB/AD/MAHA/21 | මහාමේඝ වත්තේ අංක 54 රුවන් රේඛා වැඩිහිටි සංවිධානයට ප්ලාස්ටික් පුටු ලබාදීම. | Supplying Plastic chairs for Ruwan Reka Elderly Organization at 54, Mahamage watta | 530 Maharagama Twon | 374 | 70000 | 70644 | 61429.83 | 70000 |  | 70000 | [11 empty] | 69886 | 60770.43 | 9115.57 |  | 69886 | 50 | Plastic Chairs With Arms (83) |  | DS | Nilkamal Eswaran Plastics (Pvt)Ltd. | 2018.09.18 | 2018.10.02 | bar: B G
21 | AD | 2018/DCB/AD/MAHA/23 | තලපත්පිටිය නැෂනල් ක්‍රීඩා සමාජයට ක්‍රීඩා උපකරණ ලබාදීම. | Suppying sports equipment to Thalapathpitiya National Sports Club | 525 Thalapathpitiya | 357 | 50000 |  | 50630 | 50000 |  | 50000 | [11 empty] | 49810 | 49810 |  |  | 49810 |  | Volleyball (1)/Volleyball (1)/net Netball (1)/ Badminton racket(3)/ Badminton shuttle cox (2) / Bat (5)/ Wiket set 92)/football(1)/ Chessboard (2) /Carrom Board(1)/ Dam Bode(1) |  | DS | Captain Sport / AM Sport / JAC Sport | 2018.12.26 | 2018.12.26 | bar: B G
22 | RW | 2018/DCB/RW/MAHA/24 | ගල්වල වත්ත පාර මිරිහාන දකුණ අංක 56 නිවස ඉදිරිපිට අංක 56/13 දක්වා ඇති මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරිම. | Concreting of the road at No. 56/13 in front of the Galwala Watta Mirihana South | 523 A Mirihana South | 342 | 300000 |  | 299930.6 | 291194.75 | 4367.92 | 295562.67 | 291194.75 | [10 empty] | 291194.76 | 291194.76 |  | 4367.9214 | 295562.6814 | 10 | Length M | 30.49 M | DS | Senior Cetizen Committee Mirihana South | 2018.07.16 | 2017.10.16 | bar: B G
23 | DG | 2018/DCB/DG/MAHA/25 | මහරගම බුවනෙකබා විදුහලේ දැල් පන්දු ක්‍රීඩා පිටියක් සකස් කිරිම. | Preparing a netball ground at Buwanekaba Vidyalaya, Maharagama | 527 C Maharagama West | 363 | 250000 |  | 250000 | 242716.06 | 3641.97 | 246358.03 | 242716.06 | [10 empty] | 205146.9 | 205146.9 |  | 3077.2035 | 208224.1035 | 800 |  |  | DE | School Development Society | 2018.09.05 | 201.10.05 | bar: B G
24 | DG | 2018/DCB/DG/MAHA/26 | මාලපල්ල විජයඝෝෂ විදුහලට අවශ්‍ය ක්‍රීඩා භාණ්ඩ ලබාදීම. | Suppling Sports items for Malapalla Vijayagosha Vidyalaya | 498 B Malapalla West | 368 | 50000 | 5760 | 38400 | 44160 |  | 44160 | [11 empty] | 44160 | 38400 | 5760 |  | 44160 | 500 | Slides |  | EZ | Lalans Sport | 2018.09.26 | 2018.10.18 | bar: B G
25 | DG | 2018/DCB/DG/MAHA/27 | කොට්ටාව විද්‍යාදාන විදුහලේ ක්‍රීඩා පිටියේ ආරක්ෂිත බැම්මේ වැඩ අවසන් කිරිම. | Completion of the protection of the borders of the Kottawa Vidyalaya school play ground | 496 A Kottawa East | 348 | 300000 |  | 300000 | 291252.54 | 4373.73 | 295626.27 | 291252.54 | [10 empty] | 290785.7 | 290785.7 |  | 4361.7855 | 295147.4855 | 474 |  |  | DE | School Development Society Vidyadana Maha Vidyalaya | 2018.08.15 | 2018.11.01 | bar: B G
26 | DG | 2018/DCB/DG/MAHA/28 | මහරගම පන්සල පාර බෞද්ධ කනිෂ්ඨ විදුහලේ පවතින ක්‍රියාකාරකම් කාමරයේ අඩුපාඩු සකස් කර නවීකරණය කිරිම. | Construction of Acivity Room of the temple road, Maharagama Buddhist Primary school | 528 A Dambahena | 364 | 300000 |  | 300000 | 291254.74 | 4372.53 | 295627.27 | 291254.74 | [10 empty] | 291056.09 | 291056.09 |  | 4365.8413 | 295421.9314 | 108 |  |  | DE | Dabahena Govi Sanvidanaya | 2018.07.13 | 2018.10.08 | bar: B G
27 | DG | 2018/DCB/DG/MAHA/30 | මහරගම ප්‍රා.ලේ.කොට්ඨාශය තුළ පිහිටි සුබ සාධක /අන්‍යොධාර/වැඩිහිටි සමිති සඳහා උපකරණ ලබාදීම. ( අදාල සමිති ප්‍රා.ලේ. වෙත පසුව දැනුම් දෙමි.) | Suppling equipments for Welfare / Support / Elder Societies in Maharagama DS Division |  |  | 250000 | 248795 | 225603.98 | 250000 |  | 250000 | [11 empty] | 248795 | 225603.98 | 23191.02 |  | 248795 |  | Plastic Chairs Arm Less (132) /Plastic Chairs with Arm (50)/Canopy Hut 10*15 (02) Steel Cupboard (02) |  | DS | Nilkamal Eswaran plastics (Pvt)Ltd/Excelent Hut Center/Sri Lanka State Trading (Generel) Corporation | 2018.08.13 | 2018.10.16 | bar: B G
28 | DG | 2018/DCB/DG/MAHA/31 | මහරගම ප්‍රා.ලේ.කොට්ඨාශය තුළ පිහිටි විහාරස්ථානවල පවතින දහම් පාසල් සඳහා අවශ්‍ය භාණ්ඩ/ උපකරණ ලබාදීම. ( අදාල දහම් පාසල් ප්‍රා.ලේ. වෙත පසුව දැනුම් දෙමි.) | Suppling necessary items / equipments for Daham schools located at temples in Maharagama |  |  | 225000 | 223732.5 | 194550 | 225000 |  | 225000 | [11 empty] | 223732.5 | 194550 | 29182.5 |  | 223732.5 |  | Steel Cupboard (15) |  | DS | Sri Lanka State Trading (Generel) Corporation | 2018.08.13 | 2018.10.22 | bar: B G
29 | DG | 2018/DCB/DG/MAHA/32 | මහරගම ප්‍රා.ලේ කොට්ඨාශය තුළ ලියාපදිංචි ක්‍රීඩා සමිති සඳහා අවශ්‍ය භාණ්ඩ උපකරණ ලබාදීම. | Suppling necessary equipment for sports clubs registered in the Maharagama DS division |  |  | 100000 |  | 100250 | 100000 |  | 100000 | [11 empty] | 99880 | 99880 |  |  | 99880 |  | Cricket Bats (10)/Cricket ball cans (08)/Wiket Set (10) / Carrom Board (02)/ Volleyball (02) Badminton racket (05) |  | DS | Captain Sport / AM Sport / JAC Sport | 2018.12.26 | 2018.12.28 | bar: B G
30 | DG | 2018/DCB/DG/MAHA/33 | ගලවිල මාලපල්ල වෑකඩ පාර සුභ සාධක සමිති ගොඩනැගිල්ලේ වැඩ අවසන් කිරිම. | Completion of the Welfare Society of Wakada Road, Galawila, Malpalla | 498 Malapalla East | 369 | 250000 |  | 249594.75 | 242325.01 | 3634.87 | 245959.88 | 242325.01 | [10 empty] | 242325 | 242325 |  | 3634.875 | 245959.875 | 105 | Sq.ft | 179.5 | DS | Malapalla East West Sumedha Senior Citezen Society | 2018.10.12 | 2018.12.12 | bar: B G
31 | DG | 2018/DCB/DG/MAHA/34 | ගොඩිගමුව කොහිලකොටුව පාරේ අංක 376 නිවස ඉදිරිපිට ජල බස්නා කාණු පද්ධතිය ඉදි කිරිම. | Construction of a drainage system in front of No. 376, Kohilakotuwa Road Godigamuwa | 532 B Godigamuwa South | 376 | 300000 |  | 300000 | 291259.62 | 4370.19 | 295629.81 | 291259.62 | [10 empty] | 247033.23 | 247033.23 |  | 3705.4985 | 250738.7285 | 58 |  |  | UC | Godigamuwa South Suhadha Waditi Samithiya | 2018.09.20 | 2018.12.03 | bar: B G
32 | DG | 2018/DCB/DG/MAHA/35 | ධර්මාශෝක කණිටු විදුහලේ විදුහල්පති කාර්යාලයට අවශ්‍ය පුටු ලබාදීම. | Suppling chairs for the principals office at Dharmasoka Primary School | 530 Maharagama Town | 374 | 20000 |  | 18500 | 18500 |  | 18500 | [11 empty] | 18500 | 18500 |  |  | 18500 | 155 | Arm less Visitors chair |  | EZ | Sun Super Pvt. Ltd; | 2018.09.26 | 2018.10.18 | bar: B G
33 | DG | 2018/DCB/DG/MAHA/36 | කළල්ගොඩ අග්‍රාමාත්‍ය කණිෂ්ඨ විද්‍යාලයේ දරුවන් සඳහා සෙල්ලම් මිදුලක් ඉදිකිරිම. | Construction of a playground for the children of the Agramathya Kanister Vidyalaya, Kalalagoda | 493 A Thalawathugoda west | 345 | 300000 |  | 300000 | 291262.04 | 4368.98 | 295631.02 | 291262.04 | [10 empty] | 287159.8 | 287159.8 |  | 4307.397 | 291467.197 | 320 |  |  | DE | Suhadha Adult SocietyThalawathugoda west | 2018.07.16 | 2018.08.13 | bar: B G
34 | DG | 2018/DCB/DG/MAHA/37 | චන්ද්‍රරත්න මානවසිංහ විද්‍යාලයේ ගුරු විවේකාගාරයේ ඉතිරි වැඩ නිම කිරිම. | Finishing the work at the teachers rest room at Chandrarathna Manawisinghe Vidyalaya. | 532 Godigamuwa North | 377 | 250000 |  | 250000 | 242710.11 | 3644.94 | 246355.05 | 242710.11 | [10 empty] | 242710.11 | 242710.11 |  | 3640.6516 | 246350.7617 | 985 |  |  | DE | School Development Society Chandrarathna Manawisinghe Vidyalaya. | 2018.07.24 | 2018.04.24 | bar: B G
35 | WR | 2018/DCB/WR/MAHA/38 | මහරගම ජනාධිපති විද්‍යාලය පන්ති කාමර ප්‍රතිසංස්කරණය කිරිම. | Reconstruction of class rooms at Presiden's Collage, Maharagama | 530 Maharagama Town | 374 | 200000 |  | 200000 | 194167.4 | 2916.3 | 197083.7 | 194167.4 | [10 empty] | 194167.4 | 194167.4 |  | 2912.511 | 197079.911 | 250 | Sq.Ft | 300 Sq.ft | DE | School Development Society Presiden's Collage, Maharagama | 2018.08.20 | 2018.08.31 | bar: B G
36 | WR | 2018/DCB/WR/MAHA/39 | ඊයම්පෝරුව ගංගා තිලක විහාරය මාදිවෙල වැසිකිලි පද්ධතිය පිලිසකර කිරිම. | Rehabilitation of toilet system for Eyamporuwa Ganga Thilaka Viharaya Madiwela | 524 Madiwela | 344 | 200000 |  | 199645.05 | 193830.14 | 2907.45 | 196737.59 | 193830.14 | [10 empty] | 193830.14 | 193830.14 |  | 2907.4521 | 196737.5921 | 700 | Sqr. | 3.29 | DS | Daham Pasal Dev. School, Eeyamperuwa Gangathilaka Viharaya | 2018.07.31 | 2018.08.30 | bar: B G
37 | WR | 2018/DCB/WR/MAHA/40 | පතිරගොඩ නාලන්දාරාම විහාරස්ථානයේ වැසිකිලි පද්ධතිය පිලිසකර කිරිම. | Repairing the toilet system of Nalandaramaya temple, Patiragoda | 527 A Pathiragoda | 361 | 200000 |  | 199029.06 | 193232.1 | 2898.48 | 196130.58 | 193232.1 | [10 empty] | 193232.1 | 193232.1 |  | 2898.4815 | 196130.5815 | 4753 | Sqr. | 4.43 | DS | Viharastha Dayaka Sabawa Nalandaramaya | 2018.07.20 | 2018..10.20 | bar: B G
38 | WR | 2018/DCB/WR/MAHA/41 | නුගේගොඩ මහාමයා බාලිකා විද්‍යාලයේ තුර්ය වාදක භාණ්ඩ ලබා ගැනීම සඳහා | To purchase chariot instruments of the Mahamaya Girls School, Nugegoda | 526 D Jambugasmulla | 381 | 50000 |  | 49450 | 49450 |  | 49450 | [11 empty] | 49450 | 49450 |  |  | 49450 | 1487 | Thammattam (02)/ Tambarin (05)/ Pantheru (02)/ Bongo ((01)/ Daula (01) |  | EZ |  | 2018.07.20 | 2018..10.20 | bar: B G
39 | WR | 2018/DCB/WR/MAHA/42 | ජම්බුගස්මුල්ල ගෝතමී විහාරයේ සංඝාවාස ගොඩනැගිල්ල සාදා ගැනීමට ගොඩනැගිලි ද්‍රව්‍ය ලබාදීමට | Suppling Materials for building materials to construct the Sangawasa building at Gothami Vihara in Jambugasmulla | 526 D Jambugasmulla | 381 | 150000 |  | 150000 | 150000 |  | 150000 | [11 empty] | 150000 | 150000 |  |  | 150000 | 560 | 12mm coil wire (65)/ 10 millimeters of coil wire (185) Pelen wire (100) Binding wire (6Kg) Wire nails 3 inches (3Kg) The wire is 2 inches(5Kg) Concrete Nails 215 |  | DS | KGK Hardware Center | 2018.08.08 | 2018.08.07 | bar: B G
40 | WR | 2018/DCB/WR/MAHA/43 | මහරගම බුවනෙකබා මහා විද්‍යාලයේ සනීපාරක්ෂක හා පානීය ජල පහසුකම් ලබාගැනිම හා සංවර්ධනය. | Development of sanitary and drinking water facilities at Buwanekaba Maha Vidyalaya, Maharagama | 527 C Maharagama West | 363 | 200000 |  | 200000 | 194173.52 | 2913.24 | 197086.76 | 194173.52 | [10 empty] | 122845.4 | 122845.4 |  | 1842.681 | 124688.081 | 800 |  |  | DE | Senehasa Elderst Organization | 2018.07.31 | 2018.10.31 | bar: B G
41 | WR | 2018/DCB/WR/MAHA/44 | හෙලන් රණවක ආරාමය කොට්ටාව පන්නිපිටිය සතරස්ථාන විහාරය සඳහා ද්‍රව්‍ය ආධාර ලබාදීම. | Suppling Materials for Helan Ranawaka Aramaya Kottawa | 496 Kottawa South | 367 | 200000 |  | 199100 | 200000 |  | 200000 | [11 empty] | 199100 | 199100 |  |  | 199100 | 850 | Cement (100 pk) Sand (Cube 3) Black stone 6 * 4 (Cube 9) Concrete slab 3/4 '' (Cube 2) |  | DS | KGK Hardware Center | 2018.08.08 | 2018.08.07 | bar: B G
42 | WR | 2018/DCB/WR/MAHA/45 | මහරගම විද්‍යාකර බාලිකා විද්‍යාලීය ආදි ශිෂ්‍යා සංගමය වෙත කැනපි හට් හා ප්ලාස්ටික් පුටු ලබාගැනීම. | Supplying kanapi hut for OBA of theVidyakara Balika Maharagama | 532 C Wattegedara |  | 100000 |  | 98800 | 98800 |  | 98800 | [11 empty] | 98800 | 98800 |  |  | 98800 | 3200 | Arm less Visitors chair (11) / Canopy (02) |  | EZ | Sun Super Pvt. Ltd; / Excelent Hut | 2018.08.08 | 2018.08.07 | bar: B G
43 | WR | 2018/DCB/WR/MAHA/46 | පන්නිපිටිය මාලපල්ල විජයඝෝෂ විද්‍යාලය සනීපාරක්ෂක හා පානීය ජල පහසුකම් ලබා ගැනීම සංවර්ධනය | Development of sanitary and drinking water facilities at Malapalla Vijayagosha Vidyalaya, | 498 B Malapalla West | 368 | 200000 |  | 200000 | 194172.84 | 2913.58 | 197086.42 | 194172.84 | [10 empty] | 177510.92 | 177510.92 |  | 2662.6638 | 180173.5838 | 500 |  |  | DE | School Development Society Malapalla Vijayagosha Vidyalaya | 2018.07.19 | 2018.09.06 | bar: B G
44 | WR | 2018/DCB/WR/MAHA/48 | මහරගම පන්සල පාර මහරගම බෞද්ධ විද්‍යාලයේ අළුත්වැඩියා කටයුතු කිරිම. | Repairs to Maharagama Buddhist College, Maharagama Temple Road. | 528 A Dambahena | 364 | 200000 |  | 200000 | 194166.8 | 2916.6 | 197083.4 | 194166.8 | [10 empty] | 194166.8 | 194166.8 |  | 2912.502 | 197079.302 |  |  |  | DE | Dabahena Govi Sanvidanaya | 2018.10.12 | 2018.11.16 | bar: B G
45 | WR | 2018/DCB/WR/MAHA/50 | මිරිහාන උතුර ජනතා මාවත අංක 03 සිට අංක 25 දක්වා පැති කාණු අලුත්වැඩියා කිරිම. | Repairs of side drainage lines from 03 to 25 up to Mirihana North | 523 Mirihana North | 343 | 150000 |  | 149781.06 | 145418.51 | 2181.27 | 147599.78 | 145418.51 | [10 empty] | 145418.51 | 145418.51 |  | 2181.2776 | 147599.7877 | 242 |  |  | DS | Agrasara Mithuru Sansadaya | 2018.09.05 | 2018.11.21 | bar: B G
46 | WR | 2018/DCB/WR/MAHA/51 | ජම්බුගස්මුල්ල / ග්‍රා.නි.ව. -526 ඩී වලව්වත්ත පාරේ අංක 43/11 නිවාස වලට පිවිසෙන මාර්ගයට ඉන්ටලොක්ගල් ඇල්ලීම. | Paving interlock Interlocking the way to the access road 43A DW Walawwaththa Jambugasmulla / GND -526D. | 526 D Jambugasmulla | 381 | 200000 |  | 199865.84 | 194044.52 | 2910.66 | 196955.18 | 194044.52 | [10 empty] | 194044.52 | 194044.52 |  | 2910.6678 | 196955.1878 | 67 | Length M | L 13.11 | DS | Jambugassmulla Grama Sanwardana Samitiya | 2018.07.13 | 2018.08.14 | bar: B G
47 | WR | 2018/DCB/WR/MAHA/52 | පමුණුව පොල්වත්ත මාර්ගයේ ජෙප් ගාර්ඩන්ස් අසල කාණුවේ පැති බැම්ම සෑදීම | Construction of the Side wall Jepard Gardens near Polonwatta Road | 529 Polwatta | 355 | 200000 |  | 199580.69 | 193767.67 | 2906.51 | 196674.18 | 193767.67 | [10 empty] | 193767.66 | 193767.66 |  | 2906.5149 | 196674.1749 | 40 |  |  | DS | Sri Pubudu Elders Organization | 2018.09.05 | 2018.10.20 | bar: B G
48 | WR | 2018/DCB/WR/MAHA/53 | කොට්ටාව ආනන්ද විද්‍යාලයේ ගොඩනැගිලි හා පන්ති කාමර අලුත් වැඩියා කිරිම | Repairing buildings and class rooms at Ananda College, Kottawa | 496 B Kottawa Town | 372 | 200000 |  | 200000 | 194170.85 | 2914.57 | 197085.42 | 194170.85 | [10 empty] | 194170.85 | 194170.85 |  | 2912.5628 | 197083.4128 | 2200 |  |  | DE | School Development Society Ananda College, Kottawa | 2018.07.18 | 2018.08.18 | bar: B G
49 | WR | 2018/DCB/WR/MAHA/54 | කොට්ටාව දකුණ හේනවත්ත පාර කොන්ක්‍රීට් දමා සංවර්ධනය කිරිම. | Concreting and Developing Henawatta Road Kottawa South | 496 Kottawa South | 367 | 250000 |  | 249436.4 | 242171.28 | 3632.56 | 245803.84 | 242171.28 | [10 empty] | 196778.22 | 196778.22 |  | 2951.6733 | 199729.8933 | 700 | Length M | L 39.63 | DS | Kottawa East Grama Sanwardana Samithiya | 2018.08.16 | 2018.10.15 | bar: B G
50 | WR | 2018/DCB/WR/MAHA/55 | තලවතුගොඩ පන්නිපිටිය පාර, වරිපනම් අංක 519/2 නිවස පිටුපස කාණුවේ ඉතිරි කොටස සෑදීම. | Making the rest of the drain behind the Assessment No. 519/2 house at Pannipitiya Road, Thalawathugoda | 493 A Thalawathugoda west | 345 | 200000 |  | 199620.59 | 193806.4 | 2907.09 | 196713.49 | 193806.4 | [10 empty] | 192950 | 192950 |  | 2894.25 | 195844.25 | 50 |  |  | DS | Suhadha Adult Society Thalawathugoda west | 2018.07.16 | 2018.10.16 | bar: B G
51 | WR | 2018/DCB/WR/MAHA/56 | දෙපානම වීර මාවත එක්සත් පොදු සේවා සමිතියේ ගොඩනැගිල්ල ඉදි කිරිම. | Construction of the building Depanama Weera Mawatha Building of the Podusewa Soecity | 528 A Depanama | 354 | 200000 |  | 199810.32 | 193990.62 | 2909.85 | 196900.47 | 193990.62 | [10 empty] | 193990.62 | 193990.62 |  | 2909.8593 | 196900.4793 | 7 |  |  | DS | Depanama Weera MawathaEksath Podu Sewa Samithiya | 2018.08.16 | 2018.11.15 | bar: B G
52 | WR | 2018/DCB/WR/MAHA/57 | පමුණුව විහාර මාවතේ අතුරු මාර්ගයේ සිට කුඹුරු යායට බැසීමට ඇති ස්ථානයට කොන්ක්‍රීට් ලෑලි දැමීමට | Concrete planks to the land to the paddy land by the by road from Pamunuwa Vihara Mawatha | 528 Pamunuwa | 356 | 200000 |  | 199177.93 | 193376.65 | 2900.64 | 196277.29 | 193376.65 | [10 empty] | 193376.65 | 193376.65 |  | 2900.6497 | 196277.2998 | 37 |  |  | DS | Sri Pubudu Elders Organization | 2018.09.05 | 2018.12.03 | bar: B G
53 | WR | 2018/DCB/WR/MAHA/58 | බොරැල්ල පාර පොල්වත්ත හංදිය අංක 225 නිවස අසලින් ඇති මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් දමා සංවර්ධනය කිරිම | Concreting and developing Boralla Road near Polwatte junction, No. 225, house, road | 529 A Depanama | 354 | 150000 |  | 149917.81 | 145551.29 | 2183.26 | 147734.55 | 145551.29 | [10 empty] | 143262.06 | 143262.06 |  | 2148.9309 | 145410.9909 | 15 | Length M | L 25.95 | DS | Kottawa East Grama Sanwardana Samithiya | 2018.08.16 | 2018.10.13 | bar: B G
54 | WR | 2018/DCB/WR/MAHA/59 | මහරගම ධර්මාශෝක විද්‍යාලයේ ගොඩනැගිලි හා පන්ති කාමර අලුත්වැඩියා කටයුතු කිරිම. | Repairing of buildings and class rooms Dharmasoka College, Maharagama | 530 Maharagama Twon | 374 | 150000 |  | 150000 | 145630.58 | 2184.71 | 147815.29 | 145630.58 | [10 empty] | 110077.93 | 110077.93 |  | 1651.1689 | 111729.0989 | 55 |  |  | DE | Senehasa Elderst Organization | 2018.08.16 | 2018.11.16 | bar: B G
55 | SS | 2018/DCB/SS/MAHA/60 | මහරගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ ස්වයං රැකියා අපේක්ෂිත කාන්තාවන්ට වෘත්තීය පුහුණුව ලබා දිම(එම්බ්රො යිඩර් කුෂන් කවර.ළදරු බැග් සහ නැපි දමන බෑග්,වොල් හැන්ගර්,එම්බෝයිඩර් බෑග්,නෝමල් කුෂන් කවර,එම්බෝයිඩර් පැන්සල් කවර) | Career training for self-employed women in Maharagama Divisional Secretariat Division (Embroidery cushion covers, cufflinks and napkin bags, hang hanger, embroidery bags, nominal cushion covers, embossed pencil covers) |  |  | 100000 |  |  | 100000 |  | 100000 | [11 empty] | 100000 | 100000 |  |  | 100000 | 50 |  |  | DS | bar: B G
56 | SS | 2018/DCB/SS/MAHA/61 | මහරගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේස්වයං රැකියා අපේක්ෂිත කාන්තාවන්ට වෘත්තීය පුහුණුව ලබා දිම(මුද්රිකත රෙදි බෑග්,මල් සැකසිම,ළමා බෑග්,පෑචිචර්ක් කුෂන් කවර ,සැකසිමවෝල් පොකට්,මාර්කටින් බෑග්,) | Career training for self-employed women in Maharagama Divisional Secretariat Division Woven Fabric Bags, Floral Bags, Children's Bags, Casual Cushion Covers, Process Marks, Pocket Bags |  |  | 100000 |  |  | 100000 |  | 100000 | [11 empty] | 94055 | 94055 |  |  | 94055 | 50 |  |  | DS | bar: B G
57 | SS | 2018/DCB/SS/MAHA/62 | මහරගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේස්වයං රැකියා අපේක්ෂිත කාන්තාවන්ට වෘත්තීය පුහුණුව ලබා දිම(කැෂුවල් බෑග්,ළදරු කුයිලට්,පැන්සල් කවර,ටේබල් රනර්,වෝල් හැන්ගර්,සොෆ්ට් ටෝයි) | Career training for self-employed women in Maharagama Divisional Secretariat Division Casual bags, baby shirts, pencil covers, tapestry rollers, wall hangers, soft toys |  |  | 100000 |  |  | 100000 |  | 100000 | [11 empty] | 95825 | 95825 |  |  | 95825 | 50 |  |  | DS | bar: B G
58 | WR | 2018/DCB/WR/MAHA/63 | මහරගම ප්‍රාදේශිය ලේකම් කාර්යාලයේ ලියාපදංචි (නිර්දේශ කරනු ලබන) සමිති සඳහා අවශ්‍ය භාණ්ඩ උපකරණ සහ හෝ ද්‍රව්‍ය ලබාදීම සඳහා | Supplying necessary equipment or materials for the registered (recommended) societies in the Divisional Secretariat, Maharagama |  |  | 1900000 |  | 1899879.5 | 1899879.5 |  | 1899879.5 | [11 empty] | 1899188.5 | 1724508.42 | 174680.08 |  | 1899188.5 |  | Plastic chairs with arm (75) plastic chairs without arm (1240) Cannipi Hut 15 * 10 (10)/Steel almari (01)/ Nescafé (01)/Laptop computers (01)/ Juki, High Speed ​​sewing machine)0(02)/ Rice Cooker (01)/Saspan KG 5 (02)/ Saspang K 10(02)/ Saspapan Kg 15 (02)/Gas stoves (05)/ Gas burner 03 (01)/Steel wardrobes (01) |  | DS | STC / Nilkamal Eswaran Plastics (Pvt.) Ltd ; / CIB / Abinandana / Singer Plus/ Prabath Pvt/ SL PSSCo-S L/ Kalupahana | 2018.12.24 | 2018.12.28 | bar: B G
59 | DG | 2018/DCB/DG/MAHA/64 | ගොඩිගමුව ජන සහන පදනම සඳහා ශබ්ද විකාශන යන්ත්‍රයට අවශ්‍ය JBL-SRX 712 වර්ගයේ මොනිටර් (බෆර්) 3ක් ලබාදීම සහ ප්ලාස්ටික් පුටු ලබාදීම. | Supplying 3 no JBL-SRX Moniter (Baffer)s for Sound system and plastic chairs for Godigamuwa Jana Sahana Foundation | 532 B Godigamuwa South | 376 | 100000 | 100556 | 98972.6 | 100000 |  | 100000 | [11 empty] | 99470 | 95626.09 | 3843.91 |  | 99470 | 85 | Sound monitor JBL-SRX 712 (02)/ With Arm Plastic Chairs (35) |  | DS | Sound Circle Enterprises/ Nilkamal Eswaran Plastics (Pvt.) Ltd | 2018.11.14 | 2018.11.16 | bar: B G
60 | WR | 2018/DCB/WR/MAHA/65 | කෝට්ටේ මාදිවෙල පිහිටි ශ්‍රී ඥාණානන්ද බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානය ඉදිකිරිම සහ සංවර්ධනය සඳහා ද්‍රව්‍ය ආධාර ලබාදීම. | Supplying necessary materials for developing and constraction Ganananda Buddisht Center Madiwela, Kotte | 524 Madiwela | 344 | 150000 |  | 149500 | 150000 |  | 150000 | [11 empty] | 149500 | 149500 |  |  | 149500 | 700 | Cement Bags (50) Sand Cube (02/ 12mm coil wire (60) 10 millimeters of coil wire (60) |  | DS | KGK Hardware Center | 2018.08.13 | 2018.08.17 | bar: B G
61 | BG | 2018/DCB/BG/MAHA/66 | ගංගොඩවිල අනොන්‍යාධාර සමිතියට පුටු ලබාදීම | Supplying plastic chairs for Anonyadhara Samithiya Gangodawilla | 526 D Gangodawila | 380 | 20000 | 19366 | 16839.91 | 20000 |  | 20000 | [11 empty] | 19366 | 16839.91 | 2526.09 |  | 19366 | 358 | Plastic Chairs with Arm (23) |  | DS | Nilkamal Eswaran Pvt. Ltd. | 2018.08.29 | 2018.09.20 | bar: B G
62 | WR | 2018/DCB/WW/MAHA/67 | ප්‍රගතිපුර ආරාමය පාර පළමු පටුමග (වීර මහතාගේ ගරාජය අසල) පැති කාණුව සාදා කොන්ක්‍රීට් දැමීම | Concreting the side drain near First Lane (near the Mr. Weera Garage ) at Pragathipura Aramaya Road | 524 A Pragathipura | 358 | 200000 |  | 200000 | 194173.02 | 2913.49 | 197086.51 | 194173.02 | [10 empty] | 189782.67 | 189782.67 |  | 2846.74 | 192629.4101 | 200 |  |  | UC | Pragathipura Eksath Sri Bodhi Wadihiti samitiya | 2018.08.28 | 2018.11.02 | bar: B G
63 | WR | 2018/DCB/WW/MAHA/70 | රුක්මලේ ක්‍රීඩා සමාජයට ක්‍රීඩා භාණ්ඩ හා කැනපියක් ලබාදීම. | Suppling sports items and a Canapy Hut for Salalihini Sports Club | 532 B Godigamuwa South | 376 | 100000 |  | 100100 | 100000 |  | 100000 | [11 empty] | 99830 | 99830 |  |  | 99830 |  | 10 * 15 Canopy Hut (01)/ Soft ball cans (22)/Carrom Board (02)/Crickets Handball (06)/ net (01) Badminton set (02)/Badminton shuttle cox(02)/ Badminton Net (01)/ Football (02) |  | DS | Captain Sport / AM Sport / JAC Sport | 2018.12.26 | 2018.12.28 | bar: B G
64 | DG | 2018/DCB/DGMAHA/72 | මහරගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ දඹහේන ග්‍රා.නි වසමේ පිහිටි දඹහේන නිදහස් මිතුරු සවිය සමිති ගොඩනැගිල්ලේ ඉතිරි වැඩ සඳහා | Remains for the rest of the work at Dambahena Free Mithuru Saviya Community Building in Dambahena GN Division in Maharagama Divisional Secretariat Division | 528 A Dambahena | 364 | 300000 |  | 299359.2 | 290640 | 4359.6 | 294999.6 | 290640 | [10 empty] | 290640 | 290640 |  | 4359.6 | 294999.6 | 208 |  |  | DS | Niddahasa Mithuru Saviya | 2018.08.01 | 2018.10.01 | bar: B G
65 | DG | 2018/DCB/DG/MAHA/73 | මහරගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ දෙපානම ග්‍රා.නි වසමේ පවතින ගලඋඩ ශ්‍රී ධර්මවිජය විහාරස්ථානයේ ඉදිවෙන දාන ශාලාව සහිත ගිනිහල් ගේ ඉතිරිවැඩ සඳහා අවශ්‍ය ද්‍රව්‍යමය ආධාර ලබාදීම. | Supplying necessary financial assistance for the fires of the Galauda Sri Dharmavijaya Viharaya in the Grama Niladhari Division of the Maharagama Divisional Secretariat. | 529 A Depanama | 354 | 300000 |  | 299950 | 300000 |  | 300000 | [11 empty] | 299950 | 299950 |  |  | 299950 | 500 | Tor Steel -10 mm Tor Steel - 12 mm Mild Steel - 06 mm Cement Sand - plarar Sand |  | DS | KGK Hardware Center | 2018.08.13 | 2018.08.17 | bar: B G
66 | RW | 2018/DCB/RW/MAHA/74 | සමස්ත ලංකා දසසිල් මාතා සංගමය මුලස්ථානය මාදිවෙල ගේට්ටු කාණු දෙක සාදා යකඩ ගේට්ටුවක් දමා තාප්පයේ කොටසක් බැඳිම. | Building the two gates and puts an iron gate and a section of the wall at The All Ceylon Dasasil Matha Selection Association headquarters,Madiwela | 524 A Pragathipura | 358 | 300000 |  | 299517.56 | 290793.76 | 4361.9 | 295155.66 | 290793.76 | [10 empty] | 290793.76 | 290793.76 |  | 4361.9064 | 295155.6664 | 2000 |  |  | DS | Sri Bodi Elders Society | 2018.09.05 | 2018.12.24 | bar: B G
67 | IW | 2018/DCB/IW/MAHA/75 | කෝට්ටේ මාදිවෙල ප්‍රගතිපුර ස්ටැන්ලි තිලකරත්න මාවතේ ප්‍රගතිපුර එක්සත් අන්‍යොධාර සමිති ගොඩනැගිල්ල සංවර්ධනය කිරිම. | Development of United Nations Building Society Building at Pragathipura, Stanley Thilakerathne Mawatha,Kotte, Madiwela. | 524 A Pragathipura | 358 | 300000 |  | 299845.05 | 291111.71 | 4366.67 | 295478.38 | 291111.71 | [10 empty] | 291111.7 | 291111.7 |  | 4366.6755 | 295478.3755 | 2495 | Sqr. | 6.82 sqr. | DS | Eksath Annoyadaea Samithiya, Pagathipura | 2018.09.03 | 2018.09.14 | bar: B G
68 | WR | 2018/DCB/WR/MAHA/76 | නාවින්න මිලේනියම් පෙර පාසල සඳහා උපකරණ ලබා ගැනීම | Suppling equipment for Navinna Millenium Pre School | 532 C Wattegedara |  | 100000 | 100428.72 |  | 100000 |  | 100000 | [11 empty] | 98669.41 | 86783.51 | 11885.9 |  | 98669.41 | 60 | Steel Cupboard (01) Steel almirah (01) small Pre-school chairs - wood (21) Pre-school tables - tables (05) |  | DS | Sri Lanka State Trading (Generel) Corporation | 2018.08.13 | 2018.11.21 | bar: B G
69 | WR | 2018/DCB/WR/MAHA/78 | කොට්ටාව හොරහේන පාර අංක 157/5 ජී සිට 157/5 දක්වා කාණුව හා මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම. | Development of Drainage and Road No. 157/7 G to 157/5 at Horahena Road Kottawa . | 496 A Kottawa East | 348 | 200000 |  | 199284.26 | 193479.88 | 2902.19 | 196382.07 | 193479.88 | [10 empty] | 193479.86 | 193479.86 |  | 2902.1979 | 196382.0579 |  |  |  | DS | Kottawa East Grama Sanwardana Samithiya | 2018.08.17 | 2018.11.11 | bar: B G
70 | AD | 2018/DCB/AD/MAHA/79 | මහරගම ප්‍රා.ලේ කොට්ඨාශයේ මහරගම පන්සල පාරේ දඹහේන ග්‍රා.නි වසමේ අස්හාරියා මුස්ලිම් පල්ලියට අවශ්‍ය උපකරණ ලබාදීම. | Supplying Necessary equipment to the AI shariya Mosque Church at Temple Road, Maharagama in Dabahena GN Division in Maharagama Divisional Secretariat Division | 528 A Dambahena | 364 | 200000 |  | 198700 | 200000 |  | 200000 | [11 empty] | 198700 | 198700 |  |  | 198700 |  | Diesel Generator (01) |  | DS | General Enterprises | 2018.10.05 | 2018.10.15 | bar: B G
71 | AD | 2018/DCB/AD/MAHA/80 | මහරගම ප්‍රා.ලේ කොට්ඨාශයේ කොට්ටාව නැගෙනහිර සිරිමල්වත්ත සුහද මිතුරු සුබසාධක සමිතියට හට් පුටු ලබාදීම. | Supplying Canapy and chairs for Sirimalwatta Suhada Mithuru Subasadaka Samitiya, Kottawa East in Maharagama Divisional Secretariat Division | 496 A Kottawa East | 348 | 100000 | 100728 | 95368.8 | 100000 |  | 100000 | [11 empty] | 99167.49 | 86232.6 | 12934.89 |  | 99167.49 |  | Amano Hut 10*20 (01) Plastic Chair with Arm (15) |  | DS | Lallans Sport Goods / Nilkamal Eswaran Pvt. Ltd. | 2018.11.27 | 2018.12.28 | bar: B G
72 | AD | 2018/DCB/BG/MAHA/81 | ගංගොඩවිල රබර්වත්ත කොළ කැඳ කඩය අසල මාර්ගයේ කාණු පද්ධතිය සකස් කිරිම | Preparation of Drainage System at the Rubber Wattala Kendawaya Shop at Gangodawila | 526 B Gangodawila South | 376 | 175000 |  | 174851.74 | 169758.98 | 2546.38 | 172305.36 | 169758.98 | [10 empty] | 168196.26 | 168196.26 |  | 2522.9439 | 170719.2039 |  |  |  | DS | Jambugasmulla Grama Snwardana Samithiya | 2018.11.02 | 2018.12.02 | bar: B G
73 | DG | 2018/DCB/BG/MAHA/82 | ගංගොඩවිල රබර්වත්ත පාර, සුහද මිතුරු හවුල සංවිධානයට ඇඳි රහිත ප්ලාස්ටික් පුටු ලබාදීම. | Suppling Plastic chairs to the Suhada Mithuru Society,Rambawatta Road, Guruwathawela | 526 B Gangodawila South | 374 | 30000 | 29673.94 | 25803.43 | 30000 |  | 30000 | [11 empty] | 29673.94 | 25803.43 | 3870.51 |  | 29673.94 |  | Plastic Chair Arm Less (37) |  | DS | Nilkamal Eswaran Pvt. Ltd. | 2018.08.29 | 2018.09.20 | bar: B G
74 | WR | 2018/DCB/WR/MAHA/83 | පන්නිපිටිය උතුර ග්‍රාම නිලධාරි කොට්ඨාශයේ අඹගස් හතර සමනල ලී මෝල ඉදිරිපිටින් ඇති වතුර බැස යන පොදු කාණුවේ ඉතිරි කොටස කොන්ක්‍රීට් කර සැකසීම. | Concreted and reconstructed the rest of the drainage water from the Ambagas Hathara, Pannipitiya North, in front of the Samanala timber mill. | 531 Pannipitiya North | 365 | 200000 |  | 199308.45 | 193503.35 | 2902.55 | 196405.9 | 193503.35 | [10 empty] | 193503.35 | 193503.35 |  | 2902.5503 | 196405.9003 | 32 |  |  | DS | Senior Cetizen Committee Pannipitiya North | 2018.11.02 | 2018.12.02 | bar: B G
75 | WR | 2018/DCB/WR/MAHA/84 | ස්වයං රැකියා අපේක්ෂිත අඩු ආදායම්ලාභී රැකියා විරහිත කාන්තාවන් පළමු කණ්ඩායම සඳහා සුපවේදී පාඨමාලාවක් පැවැත්වීම | Conducting a Cookery Course for self-employing low income earning women - 1st Bach |  |  | 100000 |  |  | 100000 |  | 100000 | [11 empty] | 99900 | 99900 |  |  | 99900 |  |  |  | DS | bar: B G
76 | WR | 2018/DCB/WR/MAHA/85 | ස්වයං රැකියා අපේක්ෂිත අඩු ආදායම්ලාභී රැකියා විරහිත කාන්තාවන් දෙවන කණ්ඩායම සඳහා සුපවේදී පාඨමාලාවක් පැවැත්වීම | Conducting a Cookery Course for self-employing low income earning women - 2nd Bach |  |  | 100000 |  |  | 100000 |  | 100000 | [11 empty] | 99900 | 99900 |  |  | 99900 |  |  |  | DS | bar: B G
77 | WR | 2018/DCB/NLAM/MAHA/87 | ස්වයං රැකියා අපේක්ෂිත අඩු ආදායම්ලාභී රැකියා විරහිත කාන්තාවන් තෙවන කණ්ඩායම සඳහා සුපවේදී පාඨමාලාවක් පැවැත්වීම | Conducting a Cookery Course for self-employing low income earning women - 3rd Bach |  |  | 100000 |  |  | 100000 |  | 100000 | [11 empty] | 99900 | 99900 |  |  | 99900 |  |  |  | DS | bar: B G
78 | AM | 2018/DCB/NLAM/MAHA/87 | මහරගම ආනන්ද මෛත්‍රී මාවතේ 11 වන පටුමගෙහි කන්ද උඩ බිම ( පළමුවෙන්ම දකුණු අතට ඇති පටුමග) ඉතිරි කොටස ප්‍රතිසංස්කරණය සඳහා | Rehabilitation of the 11th lane of Ananda Maithree Mawatha, Maharagama (first lane of the right). |  |  | 200000 |  | 199928.97 | 194105.81 | 2911.58 | 197017.39 | 194105.81 | [10 empty] | 194105.79 | 194105.79 |  | 2911.5869 | 197017.3769 |  |  |  | DS | Senior Cetizen Commeety - Maharagama East | 2018.11.02 | 2018.12.02 | bar: B G
79 | WW | 2018/DCB/WW/MAHA/88 | කොට්ටාව ධර්මපාල විද්‍යාලීය බටහිර තූර්ය වාදක කණ්ඩායමට උපකරණ ලබාදීම. | Giving equipments to the western band of Kottawa Dharmapala Vidyalaya. |  |  | 75000 |  | 77000 |  |  | 75000 | [11 empty] | 75000 | 75000 |  |  | 75000 |  | Saxophone/ Trampert |  | EZ |  | 2018.09.26 | 2018.10.18 | bar: B G
80 | WR | 2018/DCB/Wr/MAHA/89 | මහරගම ප්‍රාදේශිය ලේකම් කාර්යාලයේ ලියාපදංචි සමිති සඳහා අවශ්‍ය භාණ්ඩ උපකරණ ලබාදීම (දෙවන අදියර) | Supplying necessary equipment or materials for the registered (recommended) societies in the Divisional Secretariat, Maharagama ii Stage |  |  | 100000 |  | 100002.5 | 100000 |  | 100000 | [11 empty] | 98859.75 | 85965 | 12894.75 |  | 98859.75 |  | Amano Hut 10*20 Table Melamin |  | DS | Lallans Sport Goods/ Suwarnakalum Group (Pvt) Ltd; | bar: B G
Total | [6 empty] | 17245000 | 1288391.66 | 16409775.59 | 16816398.21 | 167149.32 | 17058547.53 | 11140808.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 16283735.73 | 15937199.79 | 346535.94 | 158355.6769 | 16442091.407 | 37183
[13 empty] | 616456.123 | [12 empty] | 98859.75 |  | 16201624.77
[12 empty] | 17501989.14 | 1497364.37 | [11 empty] | 616456.123 |  |  | 240466.637
[12 empty] | 443441.61 | 880908.247 | [11 empty] | 264424.98 | 5325886.58 |  |  | 1121347.74
[15 empty] | B ii: Rates; B C: Percentage Ranges |  | * Projects should be categorized for following sectors
[10 empty] | For Puchasing Projects | [14 empty] | Under DCB Programme |  |  |  | Under Rural Infrastructure Development Programme (Special Projects) and 20 Millon | bar: B C to B F
[10 empty] | Requirements Not Called ඇස්තමේන්තු කැඳවු |  |  |  |  | B ii: A; B C: (0 - 5)% |  | WS- Rural Water Supply |  |  |  | WS - Rural Water Supply
[10 empty] | B1 | මිල ගණක් කැඳවු Requirements Called |  |  |  | B ii: B; B C: (6 - 25)% |  | EL- Rural Electricity |  |  |  | RA - Rural Access
[10 empty] | B2 | Requirements Received | [13 empty] | RA- Rural Access |  |  |  | EI - Economic Infrastructure | bar: B C to B F
[10 empty] | B3 | මිල ගණක් කැඳවු Qutation called | [13 empty] | EI- Economic Infrastructure |  |  |  | RE - Rural Economy | bar: B C to B F
[10 empty] | B4 | Estimated prepared | [13 empty] | RW- Rural Welffare |  |  |  | SW- Social Welfare | bar: B C to B F
[25 empty] | CD- Community Development |  |  |  | EL - Rural Electricity | bar: B C to B F
[10 empty] | Placed orders for goods / instruments |  |  |  |  | B ii: C; B C: (26 - 40)% |  | MI- Minor Irrigation |  |  |  | PW - Public Welfare
[25 empty] | SW- Social Welfare |  |  |  | OI - Other Infrastructure | bar: B C to B F
[15 empty] | B ii: D; B C: (41 - 60)% |  | Under Sukitha purawara
SC -Sanitary and common facilities ( සනීපාරක්ෂක හා පොදු පහසුකම්) | bar: B C to B F
[10 empty] | Received goods / instruments as per the order |  |  |  |  | B ii: E; B C: (61 - 80)% |  | RD - Sanitary and common facilities Road and Derange Development (මාර්ග හා කාණු පද්ධති සංවර්ධනය)
MC -Maternity and Child Clinic ( මාතෘ හා ළමා සායන) | bar: B C to B F
[10 empty] | Completed lists of goods to be given to beneficiaries |  |  |  |  | B ii: F; B C: (81 - 99)% |  | SS - School and Sports (පාසල් හා ක්‍රීඩා සංවර්ධනය)
CH - Community Hall and Sewapiyasa (ප්‍රජා ශාලා හා සේවා පියස ගොඩනැගිලි සංවර්ධනය) | bar: B C to B F
[10 empty] | Issued goods and instruments to identified institutions/ CBOs |  |  |  |  | B ii: G; B C: 100% |  | RP - Religious center Developments (ආගමික මධ්‍යස්ථාන සංවර්ධනය)