## Detail
Colombo District - Maharagama
Sukitha purawara Programme
Physical and Financial Progress of the Month of Octomber 2018 ( 2018.12.31)
| Division |  |  | Maharagama ( 956)
1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |  | 36 | 37 | 38 | 39
SN | Code of MP |  | Project No | Project Name | Project Name | G.N. Division |  |  | Electorate Division | Sector | Type of Project |  | Allocation (Rs.) |  | Total Estimate Cost (Rs.) |  | Amount of Released Allocation (Rs) |  | 17: Agreement Cost (Rs); 18: Physical Progress (c); 28: Financial Progress |  |  | No of Beneficiaries | Measurement |  | Implementing Agency |  | CBO/ Contractor | Starting Date | End Date | Remarks
[19 empty] | 18: A; 19: B; 28: Expenditure (Work Done)(Rs); 29: Tax (Rs) (Vat , NBT) | Admin Cost (1.5%,0.5%) (Rs) | Total Expenditure (Rs)
[7 empty] | Name | No |  |  | Construction | Puchasing |  |  | TAX (Rs) (VAT , NBT | Without TAX (Rs) | Without Adm (Rs) |  | Admin (1.5%/0.5%) (Rs) | Total (Rs) |  |  | i | ii | iii | iv | C | D | E | F | G | [5 empty] | Key performance indicator | Value of mesurment | [8 empty] | සම්බන්ධීකරණය හා දුරකතන අංකය
1 |  | මහ/සං/09/සු.පු/න.ස/10 | SUK/MAHA/2018/01 | වීරමාවත, කළල්ගොඩ, සූරිය මාවත වැඩපොළ අසලින් ඇති පාර සංවර්ධනය කිරීම. | Developing road near by workshop , Sooriya mawatha, kalalgoda, Weeramawatha | 493 කලල්ගොඩ | Kalalgoda |  | 956 | RD | 1 |  | 500000 | 7500 |  | 500000 | 485635.88 | 485635.88 | 7182.06 | 492817.94 | 485635.88 | [10 empty] | 467001.46 |  | 7005.0219 | 474006.4819 | 30 |  |  | UC | නගර සභා | Urban council | 2018.05.21 | 2018.06.22 | Work done | වැඩ අවසන් |  | රොඩ්නි ප්‍රෙශර්, (අසංක ජයරත්න 0772975494) | uc | nagara saba | bar: B G
2 |  | මහ/සං/09/සු.පු/න.ස/09 | SUK/MAHA/2018/02 | වීරමාවත, කළල්ගොඩ, ආප්ප කඩය අසලින් (කැමිලස් මහතාගේ නිවස ඉදිරිපිට) ඇති පාර සංවර්ධනය කිරීම. | Developing road infront of Mr. Kamilas's house near by " Appa kadaya "; Kalalgoda, Weeramawatha | 493 කලල්ගොඩ | Kalalgoda |  | 956 | RD | 1 |  | 500000 | 7500 |  | 501955.82 | 487551.62 | 487551.62 | 7202.1 | 494753.72 | 487551.62 | [10 empty] | 476684.74 |  | 7150.2711 | 483835.0111 | 210 | length m | 14.55 | UC | නගර සභා | DepanamaElder socity | 2018.05.21 | 2018.06.22 | Work done | වැඩ අවසන් |  | රොඩ්නි ප්‍රෙශර්, (අසංක ජයරත්න 0772975494) | uc | දෙපානම වැඩිහිටියෝ සංවිධානය | bar: B G
3 |  | මහ/සං/09/සු.පු/න.ස/03 | SUK/MAHA/2018/03 | මාදිවෙල ප්‍රගතිපුර ප්‍රධාන මාර්ගයේ වරිපනම් අංක 72 බී නිවස ඉදිරිපිට මාර්ගය අනතුරුදායක ස්ථානයක් පවතින බැවින් ආරක්ෂිත බැම්මක් ඉදිකිරීම | construction side wall for Dangerous place, in front of Tax no 72 house road, main road Pragathipura, madiwela | ප්‍රගතිපුර | Pragathipura |  | 956 | RD | 1 |  | 500000 | 7500 |  | 500000 | 485435.54 | 485435.54 | 7282.23 | 492717.77 | 485435.54 | [10 empty] | 482549.31 |  | 7238.2396 | 489787.5497 | 252 | length m | 3.28m | UC | නගර සභා | Pragathipura Eksath sri bodhi elder socity | 2018.10.05 | 2018.12.10 | Work done | වැඩ අවසන් |  | ප්‍රදීප් නල්ලපෙරුම (077-6038403) | UC | ප්‍රගතිපුර එකස්ත් ශ්‍රී බෝධි වැඩිහිටි සමිතිය | bar: B G
4 |  | මහ/සං/09/සු.පු/න.ස/07 | SUK/MAHA/2018/04 | නගර සභා මායිමේ කෙලවරේ ඇති නීලම්මහර ක්‍රීඩාංගණය සංවර්ධනය කරගැනීම. | developing Neelammahara Ground end of Urban council edge | 532/බී ගොඩිගමුව දකුණ | Godigamuwa South B |  | 956 | RD | 1 |  | 500297.77 | 7504.4666 |  | 500297.77 | 485725.99 | 485725.99 | 7285.89 | 493011.88 | 485725.99 | [10 empty] | 436045.8 |  | 6540.687 | 442586.487 |  | length m | 17.68 | UC | නගර සභා | Suhada elder socity | 2018.07.04 | 2018.08.23 | Work done | වැඩ අවසන් |  | එස්.එල්.ඩී. කරුණාසේන මහතා (011-24891933) |  | සුහද වැඩිහිටි සමිතිය | bar: B G
5 |  | මහ/සං/09/සු.පු/ප්‍රා.ලේ /07 | SUK/MAHA/2018/05 | වරිපනම් අංක 128 සිට ඉහලට දිවෙන මාර්ගයේ කාණුව බැඳීම | construction dain up to tax no 128 house road, wattegedara | 532/සී වත්තේගෙදර | Wattegedara |  | 956 | RD | 1 |  | 500000 | 7500 |  | 499119.8 | 484582.34 | 484582.34 | 7268.73 | 491851.07 | 484582.34 | [10 empty] | 421155.3 |  | 6317.3295 | 427472.6295 | 75 | length m | 39.63 | DS | ප්‍රාදේශීය ලේකම් | Senehasa Elder socity | 2018.08.02 | 2018.08.25 | Work done | වැඩ අවසන් |  | ධනුෂ්ක රාමනායක (077-2919740) | Nishantha | සෙනෙහස වැඩිහිටි සමිතිය | bar: B G
6 |  | මහ/සං/09/සු.පු/න.ස/02 | SUK/MAHA/2018/06 | උඩහමුල්ල ශාලාව පාරේ විජිතාරාම පටුමගේ ශ්‍රී විජිතාරාම විහාරස්ථානය ඉදිරිපිට ඇති කාණූව සංවර්ධනය කිරීම | developing side drain in front of Vijitharama viharaya, vijitharama patumaga, Udahamulla, Shalawa road. | 525 A උඩහමුල්ල නැගෙනහිර | Udahamulla East A |  | 956 | RD | 1 |  | 500000 | 7500 |  | 500000 | 485673.96 | 485673.96 | 7163.02 | 492836.98 | 485673.96 | [10 empty] | 416838.04 |  | 6252.5706 | 423090.6106 | 2000 | length m | 95.73m | UC | නගර සභා | Sri bodhi elder socity Udahamulla east | 2018.04.04 | 2018.06.01 | Work done | වැඩ අවසන් |  | රොඩ්නි ප්‍රෙශර්, (අසංක ජයරත්න 0772975494) | uc | ශ්‍රී බෝධි වැඩිහිටි සමිතිය උඩහමුල්ල | bar: B G
7 |  | මහ/සං/09/සු.පු/ප්‍රා.ලේ /05 | SUK/MAHA/2018/07 | වත්තේගෙදර පාරේ විජය මාවත අග කොටස රන්ජන් පෙරේරා මහතාගේ නිවස අසල වම්පස සිට ඉදිරියට පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම | Concreeting right side to front ,near by Ranjan perera's house wattegedara road end of wijaya mawatha. | 532/සී වත්තේගෙදර | Wattegedara |  | 956 | RD | 1 |  | 500000 | 7500 |  | 499816.65 | 485258.89 | 485258.89 | 7278.88 | 492537.77 | 485258.89 | [10 empty] | 485258.89 |  | 7278.8834 | 492537.7734 | 85 | length m | 67.98m | DS | ප්‍රාදේශීය ලේකම් | Senehasa Elder socity | 2018.07.25 | 2018.08.15 | Work done | වැඩ අවසන් |  | ධනුෂ්ක රාමනායක (077-2919740) | anura | සෙනෙහස වැඩිහිටි සමිතිය | bar: B G
8 |  | මහ/සං/09/සු.පු/ප්‍රා.ලේ /04 | SUK/MAHA/2018/08 | (වරිපනම් අංක 115 සිට වත්තේගෙදර පාරෙන් ආරම්භ වී වැව දෙසට දිවෙන මාර්ගය ආරම්භයේ සිට අවසානය දක්වා කොන්ක්‍රීට් දමා සංවර්ධනය කිරීම. | Concreeting & developing road, strart in tax no 115 house to wattegedara lake road. | 532/සී වත්තේගෙදර | Wattegedara |  | 956 | RD | 1 |  | 500000 | 7500 |  | 499872.99 | 485313.59 | 485313.59 | 7279.7 | 492593.29 | 485313.59 | [10 empty] | 485313.59 |  | 7279.7038 | 492593.2939 | 92 | length m | 79.26 | DS | ප්‍රාදේශීය ලේකම් | Senehasa Elder socity | 2018.07.02 | 2018.07.06 | Work done | වැඩ අවසන් |  | වසන්ත කුමාරසිරි අල්විස් (011-2745580) | anura | සෙනෙහස වැඩිහිටි සමිතිය | bar: B G
9 |  | මහ/සං/09/සු.පු/ප්‍රා.ලේ /03 | SUK/MAHA/2018/09 | වත්තේගෙදර විලියම් අල්විස් මාවත අනුරසිරි පෙරේරාගේ නිවස අසල සිට කාණුව බැඳීම. | Construction drain, near by perera's house Wilium ulwis mawatha, Wattegedara | 532/සී වත්තේගෙදර | Wattegedara |  | 956 | RD | 1 |  | 400000 | 6000 |  | 399782.96 | 388138.8 | 388138.8 | 5822.08 | 393960.88 | 388138.8 | [10 empty] | 388138.8 |  | 5822.082 | 393960.882 | 75 | length m | 38.71 | DS | ප්‍රාදේශීය ලේකම් | Senehasa Elder socity | 2018.07.26 | 2018.09.11 | Work done | වැඩ අවසන් |  | ජී.එම්. විජේරත්න (077-3459413) | anura | සෙනෙහස වැඩිහිටි සමිතිය | bar: B G
10 |  | මහ/සං/09/සු.පු/ප්‍රා.ලේ /08 | SUK/MAHA/2018/10 | මහරගම තලවතුගොඩ බටහිර ග්‍රාමයේ වැලිපාර මාර්ගයේ වමට හැරී ඇති පොදු අතුරු මාර්ගය අංක 428 ඇම්.ජනක පෙරේරා මහතාගේ නිවස අසල සිට ඉදිරියට මාර්ගය කුට්ටිගල් අල්ලා සංවර්ධනය කිරීම | Interlocking road, near by house no 428 Mr. Janaka perera's house , turn to left side weli road, Thalawathugoda west | තලවතුගොඩ බටහිර | Thalawathugoda west |  | 956 | RD | 1 |  | 500000 | 7500 |  | 499842.57 | 485284.05 | 485284.05 | 7279.26 | 492563.31 | 485284.05 | [10 empty] | 485284.05 |  | 7279.2607 | 492563.3108 | 1841 | length m | 54.57m | DS | ප්‍රාදේශීය ලේකම් | free birds sports and friendship socity | 2018.04.05 | 2018.06.05 | Work done | වැඩ අවසන් |  | නිමල් ආර් පීරිස් මහතා (0777750367/0112774313) | Inmec | ෆ්‍රී බර්ඩ්ස් ක්‍රීඩා හා මිත්‍රත්ව සංගමය | bar: B G
11 |  | මහ/සං/09/සු.පු/ප්‍රා.ලේ /01 | SUK/MAHA/2018/11 | උඩහමුල්ල ජය පාර වරිපනම් අංක 41 හැරි යන අතුරු මාර්ගය කුට්ටිගල් අතුරා සංවර්ධනය කිරීම. | Interlocking sub road turning from house no 41 , jayapara, Udahamulla | උඩහමුල්ල බටහිර 529/B | Udahamulla West B |  | 956 | RD | 1 |  | 500000 | 7500 |  | 499842.57 | 485284.05 | 485284.05 | 7279.26 | 492563.31 | 485284.05 | [10 empty] | 485284.05 |  | 7279.2607 | 492563.3108 | 30 | length m |  | DS | ප්‍රාදේශීය ලේකම් | Pragathipura Eksath anyonyadara society | 2018.04.05 | 2018.04.10 | Work done | වැඩ අවසන් |  | රුවන් ජයසිංහ මහතා(0716322226) | Inmec | pragathipura eksath anyonyadara | bar: B G
12 |  | මහ/සං/09/සු.පු/න.ස/08 | SUK/MAHA/2018/13 | පොල්වත්ත ග්‍රාම සංවර්ධන මාර්ගයේ දූවවත්ත මාර්ගයේ වමට ඇති මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම. | developpping & interlocking left road, Duwawatta road, Gramasanwardana road, Polwatta | 529 පොල්වත්ත | Polwatta |  | 956 | RD | 1 |  | 500000 | 7500 |  | 500000 | 485564.72 | 485564.72 | 7217.64 | 492782.36 | 485564.72 | [10 empty] | 467366.4 |  | 7010.496 | 474376.896 | 270 | cu.m | 1.73 | UC | නගර සභා | Depanama govi sanwidanaya | 2018.04.23 | 2018.05.02 | Work done | වැඩ අවසන් |  | ජයමිණි පුෂ්පකුමාර (077-3890343) | uc | දෙපානම ගොවි සංවිධානය | bar: B G
13 |  | මහ/සං/09/සු.පු/න.ස/01 | SUK/MAHA/2018/14 | නුගේගොඩ ගංගොඩවිල වනාත පාර නො 72 නිවස ඉදිරිපිට මාර්ගයේ වැසි ජලය ගලා බැසීමට අඩි 300 ක දුර කාණු පද්ධතියක් සකස් කිරීම | construction 300 feet drain system in front of no 72 house Gangodawila , Nugegoda | 526/බී ගංගොඩවිල දකුණ | Gangodawila South B |  | 956 | RD | 1 |  | 500000 |  |  | 500000 | 485721.12 | 485721.12 | 7139.44 | 492860.56 | 485721.12 | [12 empty] | 0 | 0 | 252 |  |  | UC | නගර සභා | Urban council |  |  | work not done | ක්‍රියාත්මක නොකරන ලදී |  |  | uc | nagarasaba | not strated | bar: B iv
14 |  | මහ/සං/09/සු.පු/න.ස/05 | SUK/MAHA/2018/15 | බුවනෙකබා පොදු නාන ළිඳ ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම. | Reconstruction of Buwanekaba Well, Mirihana south | 523/A මිරිහාන දකුණ | Mirihana South A |  | 956 | SC | 1 |  | 250000 | 3750 |  | 250000 | 242718.46 | 242718.46 | 3640.77 | 246359.23 | 242718.46 | [10 empty] | 234225.59 |  | 3513.3839 | 237738.9739 | 30 | length m | 6.44 | UC | නගර සභා | Mirihana south rural development socity | 2018.07.12 | 2018.09.17 | Work done | වැඩ අවසන් |  | මුදිත රබෙල් මහතා - 077-3459756/2-8217701 | uc | මිරිහාන දකුණ ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය | bar: B G
15 |  | මහ/සං/09/සු.පු/ප්‍රා.ලේ /06 | SUK/MAHA/2018/16 | මහරගම ප්‍රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාශයේ නිවන්තපුර පැති බැම්ම ඉදිකීරීම. | Construction of Niwanthipura side wall , Maharagama division | මිරිහාන දකුණ | Mirihana South A |  | 956 | RD | 1 |  | 200000 | 3000 |  | 199778.32 | 193959.52 | 193959.52 | 2909.4 | 196868.92 | 193959.52 | [10 empty] | 190830.78 |  | 2862.4617 | 193693.2417 |  |  |  | DS | ප්‍රාදේශීය ලේකම් | mirihana south elder |  |  | Work done | වැඩ අවසන් |  | ප්‍රේමලාල් ඇල්විටිගල මහතා (077-1034955) | Dahamsa | mirihana south | bar: B G
16 |  | මහ/සං/09/සු.පු/න.ස/06 | SUK/MAHA/2018/17 | මාකුඹුර ඩී.ඩී. කුලතුංග මාවත තුංමන්හන්දියන් වමට හැරී හමුවන පළමුවන දකුණු දෙසට ඇති අතුරු මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම. | Re construction of right side fist by road,turn to left side of D.D Kulathunga Mawatha junction | මාකුඹුර දකුණ 498/බී | Makumbura south B |  | 956 | RD | 1 |  | 500000 | 7500 |  | 500462.86 | 485886.28 | 485886.28 | 7288.29 | 493174.57 | 485886.28 | [10 empty] | 451322.82 |  | 6769.8423 | 458092.6623 | 208 | length m | 20.45m | UC | නගර සභා | Makumbura paramitha elder socity | 2018.07.04 | 2018.07.06 | Work done | වැඩ අවසන් |  | රන්ජිත් නන්ද කුමාර (0772320906) | uc | මාකුඹුර පාරමිති වැඩිහිටි සමිතිය | bar: B G
17 |  | මහ/සං/09/සු.පු/න.ස/04 | SUK/MAHA/2018/18 | කොට්ටාව හොරණ පාරේ සෝම හිමි මාවතේ පැති කාණුව සංවර්ධනය කිරීම. | Developing drain som himi mawatha, Horana road, Kottawwa | කොට්ටාව නගරය 496/බී | Kottwa Town |  | 956 | RD | 1 |  | 500000 | 7500 |  | 518511.83 | 503409.55 | 503409.55 | 7551.14 | 510960.69 | 503409.55 | [10 empty] | 478876.77 |  | 7183.1516 | 486059.9216 | 45 | length m | 19.4 | UC | නගර සභා | Kottawa south rural development socity | 2018.06.28 | 2018.08.14 | Work done | වැඩ අවසන් |  | වසන්ත මාසකෝරාල (077-3524521) | uc | කොට්ටාව දකුණ ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය | bar: B G
18 |  | මහ/සං/09/සු.පු/ප්‍රා.ලේ /09 | SUK/MAHA/2018/21 | කොට්ටාව දකුණ විහාර මාවත ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම. ( සිරි ධම්මකිත්තිකාරම විහාරස්ථානය රුක්මලේ පාරට සම්බන්ධ වන කොටස) | Re constructioning Kottawa South Vihara Mawatha.(combining place of Sri Dhammakiththikarama Viharaya to Rukmale road. | කොට්ටාව දකුණ | Kottawa south |  | 956 | RD | 1 |  | 500000 | 7500 |  | 499896.01 | 485335.95 | 485335.95 | 7280.03 | 492615.98 | 485335.95 | [10 empty] | 485335.95 |  | 7280.0393 | 492615.9892 |  |  |  | DS | ප්‍රාදේශීය ලේකම් | kottawa south grama sanwaradena socity |  |  | Work done | වැඩ අවසන් |  | චුමිත් ජයසුන්දර මහතා - කොට්ටාට දකුණ - 077 6043392 | kottawa south grama sanwaradena socity | kottawa south grama sanwaradena socity | bar: B G
19 |  | මහ/සං/09/සු.පු/ප්‍රා.ලේ /10 | SUK/MAHA/2018/22 | කොට්ටාව දකුණ - කොට්ටාව නගරය යා කරන ප්‍රධාන මාර්ගයේ වෙල මැද පැති බැම්ම බෝක්කුවල ප්‍රමාණයට සකස් කර පාර පළල් කිරීම | Construction side wall and enlaging road midle of paddy field Kottawa south- Kottawa town | කොට්ටාව දකුණ | Kottawa south |  | 956 | RD | 1 |  | 500000 | 7500 |  | 499937.02 | 485375.76 | 485375.76 | 7280.63 | 492656.39 | 485375.76 | [10 empty] | 485375.76 |  | 7280.6364 | 492656.3964 |  |  |  | DS | ප්‍රාදේශීය ලේකම් | Kottawa south Grama sanwardana socity |  |  | Work done | වැඩ අවසන් |  | චුමිත් ජයසුන්දර මහතා - කොට්ටාට දකුණ - 077 6043392 | Damitha | Kottawa south Grama sanwardana socity | bar: B G
20 |  | මහ/සං/09/සු.පු/ප්‍රා.ලේ /11 | SUK/MAHA/2018/23 | කොට්ටාව දකුණ විහාර මාවතේ අතුරු මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම. | Developing by road of the Kottawa South Vihara mawatha. | කොට්ටාව දකුණ | Kottawa south |  | 956 | RD | 1 |  | 500000 | 7500 |  | 499454.51 | 484907.31 | 484907.31 | 7273.6 | 492180.91 | 484907.31 | [10 empty] | 435057.72 |  | 6525.8658 | 441583.5858 |  |  |  | DS | ප්‍රාදේශීය ලේකම් | Kottawa south Grama sanwardana socity |  |  | Work done | වැඩ අවසන් |  | චුමිත් ජයසුන්දර මහතා - කොට්ටාට දකුණ - 077 6043396 | TC | Kottawa south Grama sanwardana socity | bar: B G
21 |  | මහ/සං/09/සු.පු/ප්‍රා.ලේ /15 | SUK/MAHA/2018/27 | කළල්ගොඩ 493 ග්‍රම නිලධාරී වසමට අයත් රණවක වත්ත පාරේ වම් පැත්තට ඇති අතුරු මාරගයේ රේණුකා මහත්මියගේ නිවස අසල සිට කෙළවර දක්වා කොන්ක්‍රීට් කර සංවර්ධනය කිරීම. | concreeting and developing of the Kalalgoda division's , Left side of the Ranawaka Watta by road, from ms. Renuka's house to end of the road. | කළල්ගොඩ 493 | Kalalgoda |  | 956 | RD | 1 |  | 200000 | 3000 |  | 177983.13 | 172799.15 | 172799.15 | 2591.99 | 175391.14 | 172799.15 | [10 empty] | 120467.74 |  | 1807.0161 | 122274.7561 |  |  |  | DS | ප්‍රාදේශීය ලේකම් |  |  |  | Work done | වැඩ අවසන් |  | ඉනෝජා මුණසිංහ මිය - කළල්ගොඩ - 077 3350061 | SK | Kalalgoda praja mandalaya | bar: B G
22 |  | මහ/සං/09/සු.පු/ප්‍රා.ලේ /16 | SUK/MAHA/2018/28 | කළල්ගොඩ 493 ග්‍රම නිලධාරී වසමට අයත් ගල්පොත්ත පාරේ 55 වත්තේ සරත් මහතාගේ නිවස ඉදිරිපිටින් ඇති මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කර සංවර්ධනය කිරීම. | concreeting and developing of the Kalalgoda division's ,Galpotta Road's tax no. 55 opposite road of the Mr. Sarath house. | කළල්ගොඩ 493 | Kalalgoda |  | 956 | RD | 1 |  | 300000 | 4500 |  | 180618.36 | 175357.64 | 175357.64 | 2630.36 | 177988 | 175357.64 | [10 empty] | 143644.35 |  | 2154.6653 | 145799.0152 | 18 | length m | 34.14 | DS | ප්‍රාදේශීය ලේකම් | Kalalgoda Praja mandalaya | 2018.08.29 | 2018.10.19 | Work done | වැඩ අවසන් |  | ඉනෝජා මුණසිංහ මිය - කළල්ගොඩ - 077 3350061 | SK | Kalalgoda praja mandalaya | bar: B G
23 |  | මහ/සං/09/සු.පු/ප්‍රා.ලේ /17 | SUK/MAHA/2018/29 | කළල්ගොඩ 493 ග්‍රම නිලධාරී වසමට අයත් කළල්ගොඩ ග්‍රම නිලධාරී කාර්යාල පාර ඉතිරි කොටස කොන්ක්‍රීට් කර සංවර්ධනය කිරීම. | Concreeting and developing of the Kalalgoda Grama niladharee division's, next step of the Grama niladharee office road | කළල්ගොඩ 493 | Kalalgoda |  | 956 | RD | 1 |  | 500000 | 7500 |  | 499944.49 | 485382.99 | 485382.99 | 7280.75 | 492663.74 | 485382.99 | [10 empty] | 468398.38 |  | 7025.9757 | 475424.3557 | 60 | length m | 76.82m | DS | ප්‍රාදේශීය ලේකම් | Kalalgoda Praja mandalaya | 2018.09.05 | 2018.09.21 | Work done | වැඩ අවසන් |  | ඉනෝජා මුණසිංහ මිය - කළල්ගොඩ - 077 3350061 | SK | කලල්ාගාඩ ප්‍රජා මණ්ඩලය | bar: B G
24 |  | මහ/සං/09/සු.පු/ප්‍රා.ලේ /18 | SUK/MAHA/2018/30 | කළල්ගොඩ 493 ග්‍රම නිලධාරී වසමට අයත් කළල්ගොඩ ප්‍රධාන මාර්ගයේ හැරී යන 5 වන පටුමග කොන්ක්‍රීට් කර සංවර්ධනය කිරීම. | Concreeting 5th by road turning on main road 493 kalalgoda GN division | කළල්ගොඩ 493 | Kalalgoda |  | 956 | RD | 1 |  | 500000 | 7500 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | DS | ප්‍රාදේශීය ලේකම් |  |  |  | For amendment/Problems | අවලංගු/ සංශෝධන විය යුතු / ගැටළු |  | ඉනෝජා මුණසිංහ මිය - කළල්ගොඩ - 077 3350061 | වෙනත් ව්‍යාපෘතියක් ඉල්ලා දි.ලේ වෙත යවා ඇ.ත
25 |  | මහ/සං/09/සු.පු/ප්‍රා.ලේ /19 | SUK/MAHA/2018/31 | කළල්ගොඩ 493 ග්‍රම නිලධාරී වසමට අයත් කළල්ගොඩ ප්‍රධාන මාර්ගයේ හැරී යන ( බ්ලුබෙල් බේකරිය ඉදිරිපිට) අතුරු මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කර සංවර්ධනය කිරීම. | Concreeting and developing by road infront of Bluebell bakery | කළල්ගොඩ 493 | Kalalgoda |  | 956 | RD | 1 |  | 500000 | 7500 |  | 499770.48 | 485214.06 | 485214.06 | 7278.21 | 492492.27 | 485214.06 | [10 empty] | 484672.87 |  | 7270.093 | 491942.9631 | 40 | length m | 57.01 | DS | ප්‍රාදේශීය ලේකම් | Thalawathugoda kalalgoda Prajamandalaya | 2018.09.18 | 2018.09.21 | Work done | වැඩ අවසන් |  | ඉනෝජා මුණසිංහ මිය - කළල්ගොඩ - 077 3350061 | SK | තලවතුගොඩ කලල්ගොඩ ප්‍රජා මණ්ඩලය | bar: B G
26 |  | මහ/සං/09/සු.පු/ප්‍රා.ලේ /20 | SUK/MAHA/2018/32 | දේවාධාර පන්සල පාර සමන් මොරවක මහතාගේ නිවස අසලින් ආරම්භ වන පටු මාර්ගය (ධර්මපාල ක.වි. පිටුපස මාර්ගය) කොන්ක්‍රීට් කර සංවර්ධනය කිරීම. | Concreeting and developing lane near by dewadara temple road , Start in lane near the Mr. Saman Morawaka's house, backside road of dharmapala priliminary school | 529 ඒ - දෙපානම | Depanama |  | 956 | RD | 1 |  | 300000 | 4500 |  | 299697.75 | 290968.69 | 290968.69 | 4364.53 | 295333.22 | 290968.69 | [10 empty] | 241942.55 |  | 3629.1382 | 245571.6882 | 20 | length m | 33.84 | DS | ප්‍රාදේශීය ලේකම් | Pamunuwa Grama sanwaradena Socity | 2018.09.19 | 2018.10.12 | Work done | වැඩ අවසන් |  | අශෝක ප්‍රනාන්දු මහතා - දෙපානම - 0777789823 | Rasika | pamunuwa grama sanwardana socity | bar: B G
27 |  | මහ/සං/09/සු.පු/ප්‍රා.ලේ /21 | SUK/MAHA/2018/33 | දේවාධාර පන්සල පාර සුසිල් ඒකනායක මහතාගේ නිවස අසල පටුමාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කර සංවර්ධනය කිරීම. | concreeting and developing lane dewadara temple road ,Near by Mr. Susil Akenayake's house | 529 ඒ - දෙපානම | Depanama |  | 956 | RD | 1 |  | 300000 | 4500 |  | 229458.96 | 222775.68 | 222775.68 | 3341.64 | 226117.32 | 222775.68 | [10 empty] | 188490.54 |  | 2827.3581 | 191317.8981 | 25 | length m | 30.48 | DS | ප්‍රාදේශීය ලේකම් | Pamunuwa Grama sanwaradena Socity | 2018.09.12 | 2018.10.28 | Work done | වැඩ අවසන් |  | අශෝක ප්‍රනාන්දු මහතා - දෙපානම - 0777789823 | TC | පමුණුව ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය | bar: B G
28 |  | මහ/සං/09/සු.පු/ප්‍රා.ලේ /22 | SUK/MAHA/2018/34 | දෙපානම බොරැල්ල පාර 01 වන පටුමග හා එහි අතුරු මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කර සංවර්ධනය කිරීම | Concreeting and developing road, starting in tax no:85/2 to mr.Prakkrama Amaranath house Borella Road (Near abagas junction) | 529 ඒ - දෙපානම | Depanama |  | 956 | RD | 1 |  | 499914.7 | 7498.7205 | [7 empty] | 1 | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | DS | ප්‍රාදේශීය ලේකම් |  |  |  | Estimate called | ඇස්තමේන්තු කැඳවා ඇත |  | අශෝක ප්‍රනාන්දු මහතා - දෙපානම - 0777789823 | Rasika | pamunuwa grama sanwardana socity
29 |  | මහ/සං/09/සු.පු/ප්‍රා.ලේ /23 | SUK/MAHA/2018/35 | දෙපානම වීර මාවත වරිපනම් අංක 200/9 නන්දලාල් පෙරේරා මහතාගේ නිවසට යන පාර කොන්ක්‍රීට් කර සංවර්ධනය කිරීම. | Concreeting and developing road, Depanama Weera mawatha Tax No:200/9 Mr. Nandalal Perer's house road. | දෙපානම | Depanama |  | 956 | RD | 1 |  | 250000 | 3750 |  | 249945.18 | 242665.22 | 242665.22 | 3639.98 | 246305.2 | 242665.22 | [10 empty] | 227829.86 |  | 3417.4479 | 231247.3079 | 25 | length m | 33.53m | DS | ප්‍රාදේශීය ලේකම් | Pamunuwa Grama sanwaradena Socity | 2018.09.12 | 2018.10.12 | Work done | වැඩ අවසන් |  | අශෝක ප්‍රනාන්දු මහතා - දෙපානම - 0777789823 | Rasika | පමුණුව ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය | bar: B G
30 |  | මහ/සං/09/සු.පු/ප්‍රා.ලේ /24 | SUK/MAHA/2018/36 | ශ්‍රී දේවාධාර විහාරස්ථායට යන මාර්ගය (දේවාල පාර අසලින්) තාර දමා පිළිසකර කිරිම. | Tarring and developing road,entering road to Sri Dewadara Temple (Near the Dewala road) | දෙපානම | Depanama |  | 956 | RD | 1 |  | 400000 | 6000 |  | 399833.1 | 388187.48 | 388187.48 | 5822.81 | 394010.29 | 388187.48 | [10 empty] | 388187.48 |  | 5822.8122 | 394010.2922 | 1500 | length m | 83.23 | DS | ප්‍රාදේශීය ලේකම් | Pamunuwa Grama sanwaradena Socity | 2018.10.03 | 2018.10.25 | Work done | වැඩ අවසන් |  | අශෝක ප්‍රනාන්දු මහතා - දෙපානම - 0777789823 | Haputhantri | පමුණුව ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය | bar: B G
31 |  | මහ/සං/09/සු.පු/ප්‍රා.ලේ /25 | SUK/MAHA/2018/37 | වත්තේගෙදර පාර වරිපනම් අංක 155/5 සිට දිවෙන අතුරු මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම. (මීටර් 200) | Concreeting by road ( 200 m), form no. 155/5, Wattegedara road. | 532 C වත්තේගෙදර | Wattegedara |  | 956 | RD | 1 |  | 600000 | 9000 |  | 449860.71 | 436757.97 | 436757.97 | 6551.37 | 443309.34 | 436757.97 | [10 empty] | 436757.97 |  | 6551.3695 | 443309.3395 | 45 | length m | 74.69m | DS | ප්‍රාදේශීය ලේකම් | Pragathipura Eksath anyonyadara society | 2018.08.21 | 2018.09.04 | Work done | වැඩ අවසන් |  | ධනුෂ්ක රාමනායක මහතා 0772919748 | Inmec | ප්‍රගතිපුර එකස්ත් අන්‍යෝන්‍යාධාර සමිතිය | bar: B G
32 |  | මහ/සං/09/සු.පු/ප්‍රා.ලේ /26 | SUK/MAHA/2018/38 | වත්තේගෙදර පාර වරිපනම් අංක 155/14 සිට දිවෙන අතුරු මාර්ගය තාර දැමීම. (මීටර් 300) | Tarring of the road tax no 155/5 by road ,Wattegedara road (300 metre) | 532 C වත්තේගෙදර | Wattegedara |  | 956 | RD | 1 |  | 800000 | 12000 |  | 593788.8 | 576493.98 | 576493.98 | 8647.41 | 585141.39 | 576493.98 | [10 empty] | 576493.98 |  | 8647.4097 | 585141.3897 | 21 | length m | 50.91 | DS | ප්‍රාදේශීය ලේකම් | pragathipura eksath anyonyadara socity | 2018.08.20 | 2018.09.07 | Work done | වැඩ අවසන් |  | ධනුෂ්ක රාමනායක මහතා 0772919748 | anura | ප්‍රගතිපුර එකස්ත් අන්‍යෝන්‍යාධාර සමිතිය | bar: B G
33 |  | මහ/සං/09/සු.පු/ප්‍රා.ලේ /27 | SUK/MAHA/2018/39 | විපශ්‍යාරාම පාර කාණු පද්ධතිය සකස් කිරීම. | developing vipasharama road drain system | වත්තෙගෙදර | Wattegedara |  | 956 | RD | 1 |  | 300000 | 4500 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | DS | ප්‍රාදේශීය ලේකම් |  |  |  | For amendment/Problems | අවලංගු/ සංශෝධන විය යුතු / ගැටළු |  | ධනුෂ්ක රාමනායක මහතා 0772919748 | සම්බන්ධී කාරක වෙනත් යෝජනාවක් අමාත්‍යාංහයට යොමඅ කරන බව දැන්වීය
34 |  | මහ/සං/09/සු.පු/ප්‍රා.ලේ /28 | SUK/MAHA/2018/40 | නල්ලවත්ත පාර වම්පසට හමුවන දෙවන හරස් පාර සංවර්ධනය කිරීම. | Developing of the 2nd cross road, Nallawaththa road left side in 2nd cross road . | 532 B ගොඩිගමුව දකුණ | Godigamuwa south |  | 956 | RD | 1 |  | 300000 | 4500 |  | 299551.2 | 290826.4 | 290826.4 | 4362.4 | 295188.8 | 290826.4 | [10 empty] | 290826.4 |  | 4362.396 | 295188.796 | 55 | length m | 33.53 | DS | ප්‍රාදේශීය ලේකම් | Samagi Socity | 2018.09.19 | 2018.09.27 | Work done | වැඩ අවසන් |  | ජගත් ආරියදාස මහතා 0722728209 | Jayarathne | සමගි සංවිධානය | bar: B G
35 |  | මහ/සං/09/සු.පු/ප්‍රා.ලේ /29 | SUK/MAHA/2018/41 | නල්ලවත්ත පාර වම්පසට හමුවන තුන්වන හරස්පාර සංවර්ධනය කිරීම. | Developing of the 3rd cross road, Nallawaththa road left side in 3rd cross road . | 532 B ගොඩිගමුව දකුණ | Godigamuwa south |  | 956 | RD | 1 |  | 200000 | 3000 |  | 199563.1 | 193750.58 | 193750.58 | 2906.26 | 196656.84 | 193750.58 | [10 empty] | 133910.22 |  | 2008.6533 | 135918.8733 | 55 | length m | 37.19 | DS | ප්‍රාදේශීය ලේකම් | Samagi Socity | 2018.09.19 | 2018.10.03 | Work done | වැඩ අවසන් |  | ජගත් ආරියදාස මහතා 0722728209 | Jayarathne | සමගි සංවිධානය | bar: B G
36 |  | මහ/සං/09/සු.පු/ප්‍රා.ලේ /30 | SUK/MAHA/2018/42 | නල්ලවත්ත පාර පිංළිඳ ළඟින් පහළට ඇති හරස්පාර සංවර්ධනය කිරීම. | Developing of the cross road, Nallawaththa road near public well down cross road . | 532 B ගොඩිගමුව දකුණ | Godigamuwa south |  | 956 | RD | 1 |  | 300000 | 4500 |  | 299199.74 | 290485.18 | 290485.18 | 4357.28 | 294842.46 | 290485.18 | [10 empty] | 281561.59 |  | 4223.4239 | 285785.0139 | 70 | length m | 50.3 | DS | ප්‍රාදේශීය ලේකම් | Samagi Socity | 2018.09.28 | 2018.10.20 | Work done | වැඩ අවසන් |  | ජගත් ආරියදාස මහතා 0722728209 | Jayarathne | සමගි සංවිධානය | bar: B G
37 |  | මහ/සං/09/සු.පු/ප්‍රා.ලේ /31 | SUK/MAHA/2018/43 | නල්ලවත්ත පාර 135/1, ලෙස්ලි වීරසිංහ මහතාගේ නිවස අසළින් ඇති හරස්පාර සංවර්ධනය කිරීම. | Developing of the cross road, Nallawaththa road No: 135/1, near Mr.Leslee Weerasinghe's house. | 532 B ගොඩිගමුව දකුණ | Godigamuwa south |  | 956 | RD | 1 |  | 200000 | 3000 |  | 199314.88 | 193509.6 | 193509.6 | 2902.64 | 196412.24 | 193509.6 | [10 empty] | 186665.21 |  | 2799.9781 | 189465.1882 | 24 | length m | 32.01 | DS | ප්‍රාදේශීය ලේකම් | Samagi Socity | 2018.09.26 | 2018.10.20 | Work done | වැඩ අවසන් |  | ජගත් ආරියදාස මහතා 0722728209 | Jayarathne | සමගි සංවිධානය | bar: B G
38 |  | මහ/සං/09/සු.පු/න.ස/12 | SUK/MAHA/2018/45 | මහරගම පිළියන්දල පාරේ අංක 421/A, නිවස අසළින් ඇති පාර සංවර්ධනය කිරීම. | Developing of the cross road, Mahragama Piliyandala road near the No:421/A house | ගොඩිගමුව දකුණ ඒ | Godigamuwa South A |  | 956 | RD | 1 |  | 500000 | 7500 |  | 501353.89 | 486657.35 | 486657.35 | 7348.27 | 494005.62 | 486657.35 | [10 empty] | 368558.3 |  | 5528.3745 | 374086.6745 | 120 | length m | 30.79m | UC | නගර සභා | Godigamuwa Suhada Elder socity | 2018.09.07 | 2018.12.07 | Work done | වැඩ අවසන් |  | අජන්ත රංජිත් මහතා 0723517200 | ගොඩිගමුව සුහද වැඩිහිටි සමිතිය | nagrasaba | bar: B G
39 |  | මහ/සං/09/සු.පු/න.ස/13 | SUK/MAHA/2018/46 | මහරගම පිළියන්දල පාරේ ශිරෝමනී මාවතේ දෙවන පටුමඟ සංවර්ධනය කිරීම. | Developing of the 2nd lane Shiromani mawatha, Piliyandala road, Maharagama. | ගොඩිගමුව දකුණ ඒ | Godigamuwa South A |  | 956 | RD | 1 |  | 500000 | 7500 |  | 500000 | 485432.88 | 485432.88 | 7283.56 | 492716.44 | 485432.88 | [10 empty] | 357634.2 |  | 5364.513 | 362998.713 | 75 | length m | 41.15m | UC | නගර සභා | Godigamuwa Suhada Elder socity | 2018.09.07 | 2018.012.07 | Work done | වැඩ අවසන් |  | අජන්ත රංජිත් මහතා 0723517200 | ගොඩිගමුව සුහද වැඩිහිටි සමිතිය | nagrasaba | bar: B G
40 |  | මහ/සං/09/සු.පු/ප්‍රා.ලේ /33 | SUK/MAHA/2018/48 | මහරගම දකුණ කොට්ඨාසයේ ආනන්ද මෛත්‍රිය මාවතේ වරිපනම් අංක 25/B දරන ලිපිනයේ සිට 25/3 දරන ලිපිනයෙන් අවසන් වන අතුරු මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම (මීටර් 80) | Develop the road tax no:25B to 25/3 end of by road maharagama Ananda Mathree mawath ,Maharagama South (80 metre) | 530 මහරගම නගරය | Maharagama Town |  | 956 | RD | 1 |  | 400000 | 6000 |  | 232545.81 | 225772.63 | 225772.63 | 3386.59 | 229159.22 | 225772.63 | [10 empty] | 209187.03 |  | 3137.8054 | 212324.8355 | 13 | length m | 30.48m | DS | ප්‍රාදේශීය ලේකම් | anadameth podu sewa Socity | 2018.10.22 | 2018.12.8 | Work done | වැඩ අවසන් |  | සජිත් ලංකා ද සිල්වා මහතා 0767175499 | Dahamsa | අනදමෙත් පොදු සේවා සමිතිය | work stoped | bar: B G
41 |  | මහ/සං/09/සු.පු/ප්‍රා.ලේ /34 | SUK/MAHA/2018/49 | මහරගම දකුණ කොට්ඨාසයේ ආනන්ද මෛත්‍රිය මාවතේ වරිපනම් අංක 42 දරන ලිපිනයේ සිට 42/4/A ලිපිනයෙන් අවසන් වන අතුරු මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම. (මීටර් 60) | Develop the road tax no:42 to 42/4/A end of by road maharagama Ananda Mathree mawath ,Maharagama South (60 metre) | 530 මහරගම නගරය | Maharagama Town |  | 956 | RD | 1 |  | 400000 | 6000 |  | 331060.62 | 321418.08 | 321418.08 | 4821.27 | 326239.35 | 321418.08 | [10 empty] | 299692.83 |  | 4495.3925 | 304188.2225 | 18 | length m | 50.75m | DS | ප්‍රාදේශීය ලේකම් | Anadameth podu sewa Socity | 2018.09.12 | 2018.09.29 | Work done | වැඩ අවසන් |  | සජිත් ලංකා ද සිල්වා මහතා 0767175499 | Dahamsa | අනදමෙත් පොදු සේවා සමිතිය | bar: B G
42 |  | මහ/සං/09/සු.පු/ප්‍රා.ලේ /35 | SUK/MAHA/2018/50 | වරිපනම් අංක 35 දෙවන පටුමඟ දරන ලිපිනය අසලින් ආරම්භ වන අතුරු මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම. (මීටර් 100) | Developing of the by road,Starting in tax:35 2nd lane (100 metre) | 530 මහරගම නගරය | Maharagama Town |  | 956 | RD | 1 |  | 500000 | 7500 |  | 499156.73 | 484618.17 | 484618.17 | 7269.28 | 491887.45 | 484618.17 | [10 empty] | 471264.96 |  | 7068.9744 | 478333.9344 |  |  |  | DS | ප්‍රාදේශීය ලේකම් | anadameth podu sewa Socity |  |  | Work done | වැඩ අවසන් |  | සජිත් ලංකා ද සිල්වා මහතා 0767175499 | Dahamsa | anadameth podu sewa Socity | bar: B G
43 |  | මහ/සං/09/සු.පු/ප්‍රා.ලේ /36 | SUK/MAHA/2018/51 | පන්නිපිටිය, කොට්ටාව පරණ පාරෙහි වරිපනම් අංක 508/A දරන ලිපිනයේ සිට 118/1 ලිපිනයෙන් අවසන් වන අතුරු මාර්ගය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම. (මීටර් 100) | Developing of the by road,end of the tax no:508/A to 118/1 by road (100 metre) | 530 මහරගම නගරය | Maharagama Town |  | 956 | RD | 1 |  | 500000 | 7500 |  | 499865.41 | 485306.21 | 485306.21 | 7279.6 | 492585.81 | 485306.21 | [10 empty] | 448982.86 |  | 6734.7429 | 455717.6029 | 35 | length m | 58.62 | DS | ප්‍රාදේශීය ලේකම් | anadameth podu sewa Socity | 2018.10.17 | 2018.12.11 | Work done | වැඩ අවසන් |  | සජිත් ලංකා ද සිල්වා මහතා 0767175499 | Dahamsa | අනදමෙත් පොදු සේවා සමිතිය | stoped | bar: B G
44 |  | මහ/සං/09/සු.පු/ප්‍රා.ලේ /37 | SUK/MAHA/2018/52 | පන්නිපිටිය හයිලෙවල් පාර හන්දිය අසල (මාර්ග සංඥා පුවරු සවිකර ඇති ස්ථානය/ ලංකා ලී මෝල අසල) පහළින් තිබෙන නිවෙස්වලට යාමට ඇති ප්‍රවේශ මාර්ගය පිළිසකර කිරීම. | Develop the entrance of the houses, near pannipitiya high level junction (Road sign bord / lanka wood store) | පන්නිපිටිය දකුණ | Pannipitiya South |  | 956 | RD | 1 |  | 500000 | 7500 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | UC | නගර සභා |  |  |  | Estimate called | ඇස්තමේන්තු කැඳවා ඇත |  | ඊ.ඒ. පෙරේරා මහතා778094385
45 |  | මහ/සං/09/සු.පු/ප්‍රා.ලේ /125 | SUK/MAHA/2018/53 | තලවතුගොඩ ග්‍රාමසේවා වසම සඳහා පුස්තකාල ගොඩනැගිල්ලක් ඉදිකිරීම. | Developing Library building for Thalawathugoda gramaniladari division | Constructing the library building ,thalawathugoda Grama sewa division. | තලවතුගොඩ නැගෙනහිර | Thalawathugoda East | 956 | SC | 1 |  | 2500000 | 37500 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | DS | ප්‍රාදේශීය ලේකම් |  |  |  | Estimate called | ඇස්තමේන්තු කැඳවා ඇත |  |  | රේණුකා සේනාරත්න මිය 0713318080
46 |  | මහ/සං/09/සු.පු/ප්‍රා.ලේ /38 | SUK/MAHA/2018/54 | තලවතුගොඩ හෝකන්දර පාර ක්‍රෙස්ට්වුඩ් ටෙරස් 1 කොටස මාර්ගයේ තාර නොදැමූ කොටසෙහි තාර ඇතිරීම. (මීටර් 20) | Tarring of the road ,Thalawathugoda Hokandara road, krestwood terace 1st part. (20 m) | තලවතුගොඩ නැගෙනහිර | Thalawathugoda East |  | 956 | RD | 1 |  | 400000 | 6000 |  | 399543.7 | 387906.5 | 387906.5 | 5818.6 | 393725.1 | 387906.5 | [10 empty] | 387906.5 |  | 5818.5975 | 393725.0975 |  |  |  | DS | ප්‍රාදේශීය ලේකම් |  |  |  | Work done | වැඩ අවසන් |  | රේණුකා සේනාරත්න මිය 0713318080 | Inmec | Prathiba kantha samithiya | bar: B G
47 |  | මහ/සං/09/සු.පු/ප්‍රා.ලේ /39 | SUK/MAHA/2018/55 | තලවතුගොඩ වීරසේකර මාවතේ තාර නොදමා ඉතිරි වී ඇති කොටසෙහි තාර ඇතිරීම. (මීටර් 10) | Tarring of the road ,Thalawathugoda Weerasekara mawatha (10 m) | තලවතුගොඩ නැගෙනහිර | Thalawathugoda East |  | 956 | RD | 1 |  | 400000 | 6000 |  | 399935.19 | 388286.61 | 388286.61 | 5824.29 | 394110.9 | 388286.61 | [10 empty] | 388286.61 |  | 5824.2992 | 394110.9091 |  |  |  | DS | ප්‍රාදේශීය ලේකම් |  |  |  | Work done | වැඩ අවසන් |  | රේණුකා සේනාරත්න මිය 0713318080 | Inmec | Women socity | stoped | bar: B G
48 |  | මහ/සං/09/සු.පු/ප්‍රා.ලේ /40 | SUK/MAHA/2018/56 | තලපත්පිටිය පන්සල පාරේ වරිපනම් අංක 277/13 න් ආරම්බ වන කොටස තාර ඇතිරීම/කොන්ක්‍රීට් ඇතිරීම හෝ ඉන්ටර්ලොක් ගල් ඇතිරීම. (අඩි 450 ක් දිග, අඩි 15 ක් පළල) | Tarring/ Concreeting and Interlocking the road, starting from no. 277/13, Temple road, Thalapathpitiya. | තලපත්පිටිය 525 | Thalapathpitiya |  | 956 | RD | 1 |  | 625000 | 9375 |  | 499532.86 | 484983.36 | 484983.36 | 7274.75 | 492258.11 | 484983.36 | [10 empty] | 484983.36 |  | 7274.7504 | 492258.1104 |  |  |  | DS | ප්‍රාදේශීය ලේකම් |  |  |  | Work done | වැඩ අවසන් |  | රේණුකා සේනාරත්න මිය 0713318080 | Inmec | Sanasuma Elder socity | bar: B G
49 |  | මහ/සං/09/සු.පු/න.ස/14 | SUK/MAHA/2018/57 | මාදිවෙල පාරේ සිට දෙල්ගහවත්ත අතුරු පාරේ පිහිටි චතුරි මෝටර්ස් අසළ පාර පුළුල් කිරීම සඳහා පැති බැම්ම ඉදිකිරීම. | Building slide wall near the chathuri motors, from Madiwala road to delgahawatta by road | උඩහමුල්ල නැගෙනහිර | Udahamulla east |  | 956 | RD | 1 |  | 575000 | 8625 |  | 625000 | 606794.8 | 606794.8 | 9102.6 | 615897.4 | 606794.8 | [10 empty] | 513559.43 |  | 7703.3915 | 521262.8214 |  |  |  | UC | නගර සභා |  |  |  | Work done | වැඩ අවසන් |  | ප්‍රදීප් නල්ලපෙරුම මහතා -0776038403 |  | nagarasaba | bar: B G
50 |  | මහ/සං/09/සු.පු/න.ස/15 | SUK/MAHA/2018/58 | මාදිවෙල පාරේ අනුර මාවත ඉදිරිපිට අතුරු පාර කාණු බැඳ සංවර්ධනය කිරීම. | Draining and developing by lane opposite the anura mawatha, madiwala road. | උඩහමුල්ල නැගෙනහිර | Udahamulla east |  | 956 | RD | 1 |  | 575000 | 8625 |  | 575000 | 558248.62 | 558248.62 | 8375.69 | 566624.31 | 558248.62 | [10 empty] | 502441.49 |  | 7536.6223 | 509978.1124 | 75 | length sq m | 756 | UC | නගර සභා | Sri bodhi elder socity Udahamulla east | 2018.08.28 | 2018.10.10 | Work done | වැඩ අවසන් |  | ප්‍රදීප් නල්ලපෙරුම මහතා -0776038403 |  | ග්‍රී බෝධි වැඩිහිටි සමිතිය උඉහමුල්ල නැගෙනහිර | bar: B G
51 |  | මහ/සං/09/සු.පු/න.ස/16 | SUK/MAHA/2018/59 | මාදිවෙල කොරනේලිස් මාවත වෙල කොටස පුලුල් කිරීම | widing faddyfield side of Koranelis Mawatha, Madiwela | උඩහමුල්ල නැගෙනහිර | Udahamulla east |  | 956 | RD | 1 |  | 500000 | 7500 |  | 500000 |  | 0 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  |  | UC | නගර සභා |  |  |  | Allocation called | ප්‍රතිපාදන කැඳවා ඇත |  | ප්‍රදීප් නල්ලපෙරුම මහතා -0776038403 | bar: B i
52 |  | මහ/සං/09/සු.පු/ප්‍රා.ලේ /41 | SUK/MAHA/2018/60 | f¾kia f¾kaÉ tl wi< fndalal=j wi<ska Èfjk wä 10la m<, ud¾.h ;dr ±óu' ^wxl'155$1 ksji wi< olajd& | Tarring the road, near the Ranes Rench (from tax no. 155/1 house) | රුක්මලේ බටහිර | Rukmale west |  | 956 | RD | 1 |  | 400000 | 6000 |  | 399291.64 | 387661.8 | 387661.8 | 5814.92 | 393476.72 | 387661.8 | [10 empty] | 387661.8 |  | 5814.927 | 393476.727 |  |  |  | DS | ප්‍රාදේශීය ලේකම් |  |  |  | Work done | වැඩ අවසන් |  | අසංක ජයරත්න මහතා077-2975494 | Inmec | rukmale elder socity | bar: B G
53 |  | මහ/සං/09/සු.පු/ප්‍රා.ලේ /44 | SUK/MAHA/2018/63 | relauf,a mdi,g wh;a lS%vd msáfha me;sldKq ixj¾Okh lsÍu | Developing the drain of Rukmalay school playground. | රුක්මලේ බටහිර | Rukmale west |  | 956 | RD | 1 |  | 500000 | 7500 |  | 499889.28 | 485329.4 | 485329.4 | 7279.94 | 492609.34 | 485329.4 | [10 empty] | 485329.4 |  | 7279.941 | 492609.341 |  |  |  | DS | ප්‍රාදේශීය ලේකම් |  |  |  | Work done | වැඩ අවසන් |  | අසංක ජයරත්න මහතා077-2975494 | Inmec | pragathipura eksath anyonyadara | bar: B G
54 |  | මහ/සං/09/සු.පු/ප්‍රා.ලේ /45 | SUK/MAHA/2018/64 | relauf,a w;=re.sßh mdf¾ .%dufiajl ld¾hd,h bÈßmsg jßmkï wxl 480 ksjdi wi<ska mgka .kakd mdr fldkalS%Ü oud ixj¾Okh lsÍu' | Concreating and developing the road starting from house No 480 in front of Rukmale Athurugiriya GN office | රුක්මලේ බටහිර | Rukmale west |  | 956 | RD | 1 |  | 500000 | 7500 |  | 499127.85 | 484590.15 | 484590.15 | 7268.85 | 491859 | 484590.15 | [10 empty] | 484590.15 |  | 7268.8523 | 491859.0023 | 150 | length m | 76.21m | DS | ප්‍රාදේශීය ලේකම් | Senior Citizens Committee Rukmalgama | 2018.08.21 | 2018.9.22 | Work done | වැඩ අවසන් |  | අසංක ජයරත්න මහතා077-2975494 | Haputhantri | රුක්මල්ගම ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි කමිටුව | bar: B G
55 |  | මහ/සං/09/සු.පු/ප්‍රා.ලේ /46 | SUK/MAHA/2018/65 | nd,sld ksjdi mdf¾ 6fjks mgqu. mdr ;droud ixj¾Okh lsÍu' | Tarring the 6th lane of Balika Niwasa road. | රුක්මලේ බටහිර | Rukmale west |  | 956 | RD | 1 |  | 500000 | 7500 |  | 499814.74 | 485257.04 | 485257.04 | 7278.85 | 492535.89 | 485257.04 | [10 empty] | 485257.04 |  | 7278.8556 | 492535.8956 |  |  |  | DS | ප්‍රාදේශීය ලේකම් |  |  |  | Work done | වැඩ අවසන් |  | අසංක ජයරත්න මහතා077-2975494 | Inmec | pragathipura eksath anyonyadara | bar: B G
56 |  | මහ/සං/09/සු.පු/ප්‍රා.ලේ /47 | SUK/MAHA/2018/66 | relauf,a lk;a; by<ska we;s ud¾.h fldkalS%Ü oud ixj¾Okh lsÍu' ^wxl'60$ta" ksjdi msysgd we;s ud¾.h& | Concreating the road beyond the Rukmalay Cementry(The road where the house No 60A is situated) | රුක්මලේ නැගෙනහිර | Rukmale East |  | 956 | RD | 1 |  | 1000000 | 15000 |  | 999723.33 | 970605.17 | 970605.17 | 14559.08 | 985164.25 | 970605.17 | [10 empty] | 970605.17 |  | 14559.0776 | 985164.2476 | 75 | length m | 125.91m | DS | ප්‍රාදේශීය ලේකම් | Pragathipura Eksath anyonyadara society | 2018.08.23 | 2018.09.05 | Work done | වැඩ අවසන් |  | අසංක ජයරත්න මහතා077-2975494 | Inmec | ප්‍රගතිපුර එකස්ත් අන්‍යෝන්‍යාධාර සමිතිය | bar: B G
57 |  | මහ/සං/09/සු.පු/ප්‍රා.ලේ /48 | SUK/MAHA/2018/67 | relauf,a jx.=j wi< je,sfyakamsg mdr wdrïNfha fndalal=j idod ;droud ksu lsÍu' | Constructing and tarring the culvert at the beginning of the Walihenpita road near the Rukmale bend | රුක්මලේ බටහිර | Rukmale west |  | 956 | RD | 1 |  | 300000 | 4500 |  | 299440.42 | 290718.86 | 290718.86 | 4360.78 | 295079.64 | 290718.86 | [10 empty] | 173642.85 |  | 2604.6428 | 176247.4928 |  |  |  | DS | ප්‍රාදේශීය ලේකම් |  |  |  | Work done | වැඩ අවසන් |  | අසංක ජයරත්න මහතා077-2975494 | Inmec | pragathipura eksath anyonyadara | bar: B G
58 |  | මහ/සං/09/සු.පු/ප්‍රා.ලේ /49 | SUK/MAHA/2018/68 | kvqfoKsh mdr m<uqfjks mgqu. .=Kodi uy;df.a ksji wi< mdr fldkalS%Ü lsÍu' | Concreating the 1st lane of Nadudeniya road in front of Mr.Gunadasa's house | රුක්මලේ බටහිර | Rukmale west |  | 956 | RD | 1 |  | 250000 | 3750 |  | 249222.29 | 241963.39 | 241963.39 | 3629.45 | 245592.84 | 241963.39 | [10 empty] | 241963.39 |  | 3629.4509 | 245592.8409 |  |  |  | DS | ප්‍රාදේශීය ලේකම් |  |  |  | Work done | වැඩ අවසන් |  | අසංක ජයරත්න මහතා077-2975494 | Haputhantri | Rukmalesocity | bar: B G
59 |  | මහ/සං/09/සු.පු/ප්‍රා.ලේ /50 | SUK/MAHA/2018/69 | kvqfoKsh mdr m<uqfjks mgqu. ,shkdrÉÑ uy;añhf.a ksji mdr fldkalS%Ü lsÍu' | Concreating the 1st lane of Nadudeniya road in front of Ms.Liyanarachchi's house | රුක්මලේ බටහිර | Rukmale west |  | 956 | RD | 1 |  | 250000 | 3750 |  | 249950.25 | 242670.15 | 242670.15 | 3640.05 | 246310.2 | 242670.15 | [10 empty] | 242670.15 |  | 3640.0522 | 246310.2023 |  |  |  | DS | ප්‍රාදේශීය ලේකම් |  |  |  | Work done | වැඩ අවසන් |  | අසංක ජයරත්න මහතා077-2975494 | Haputhantri | Rukmalesocity | bar: B G
60 |  | මහ/සං/09/සු.පු/ප්‍රා.ලේ /51 | SUK/MAHA/2018/70 | ;,aÈhdj, mkai, wi< ^w;=re ud¾.h& pkaÈl uy;df.a ksji we;s ud¾.h fldkalS%Ü lsÍu' | Concreating the by road where mr.Chandika's house is situated,close to Thaldiyawatta temple. | රුක්මලේ බටහිර | Rukmale west |  | 956 | RD | 1 |  | 500000 | 7500 |  | 499284.02 | 484741.78 | 484741.78 | 7271.12 | 492012.9 | 484741.78 | [10 empty] | 484741.78 |  | 7271.1267 | 492012.9067 |  |  |  | DS | ප්‍රාදේශීය ලේකම් |  |  |  | Work done | වැඩ අවසන් |  | අසංක ජයරත්න මහතා077-2975494 | Haputhantri | Rukmalesocity | bar: B G
61 |  | මහ/සං/09/සු.පු/ප්‍රා.ලේ /53 | SUK/MAHA/2018/72 | relauf,a w;=re.sßh mdr wxl01" ksji wi< w;=re ud¾.h ;dr oud ixj¾Okh lsÍu' | tarring and developing the by road in front of house no1 in Rukmale athurugiriya road | රුක්මලේ බටහිර | Rukmale west |  | 956 | RD | 1 |  | 500000 | 7500 |  | 499242.95 | 484701.91 | 484701.91 | 7270.52 | 491972.43 | 484701.91 | [10 empty] | 484701.91 |  | 7270.5287 | 491972.4386 | 160 | length m | 82.31 | DS | ප්‍රාදේශීය ලේකම් | Rukmale Eksath Elder Sociy | 2018.09.03 | 2018.09.20 | Work done | වැඩ අවසන් |  | අසංක ජයරත්න මහතා077-2975494 | Inmec | රුක්මලේ එක්සත් වැඩිහිටි සමිතිය | bar: B G
62 |  | මහ/සං/09/සු.පු/ප්‍රා.ලේ /54 | SUK/MAHA/2018/73 | relauf,a jElv mdr msÜgksh wi<ska hk ldmÜ ud¾.fhays fomi fldkalS%Ü lsÍu' | Concreating of both sides of Rukmalay Wakada carpert road near the playground. | රුක්මලේ බටහිර | Rukmale west |  | 956 | RD | 1 |  | 1000000 | 15000 |  | 999985.21 | 970859.43 | 970859.43 | 14562.89 | 985422.32 | 970859.43 | [10 empty] | 970859.43 |  | 14562.8915 | 985422.3215 | 85 | length m | 518m | DS | ප්‍රාදේශීය ලේකම් | Pragathipura Eksath anyonyadara society | 2018.11.31 | 2018.12.27 | Work done | වැඩ අවසන් |  | අසංක ජයරත්න මහතා077-2975494 | Inmec | ප්‍රගතිපුර එකස්ත් අන්‍යෝන්‍යාධාර සමිතිය | stoped | bar: B G
63 |  | මහ/සං/09/සු.පු/ප්‍රා.ලේ /56 | SUK/MAHA/2018/75 | relauf,a ksjdi ixlS¾Kh ;=< fg,sfldï tl wi< we;s wxl'25$ta$8 ksji bÈßmi mdr ;dr oud ixj¾Okh lsÍu' | Tarring the road in front of the house no 25/A/8 near telecom office in Rukmale housing scheme | රුක්මලේ නැගෙනහිර | Rukmale East |  | 956 | RD | 1 |  | 400000 | 6000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | DS | ප්‍රාදේශීය ලේකම් |  |  |  | For amendment/Problems | අවලංගු/සංශෝධන විය යුතු / ගැටළු |  | අසංක ජයරත්න මහතා077-2975494 | වෙනත් අරමුදලකින් නිම වී ඇත. ව්‍යාපෘතියක් ඉල්ලා දි.ලේ වෙත යවා ඇ.ත
64 |  | මහ/සං/09/සු.පු/ප්‍රා.ලේ /57 | SUK/MAHA/2018/76 | relau,a.u ksjdi ixlS¾Kh ;=< fg,sfldï wdh;kh msgqmi lskaia fkÜ fmr mdi, wi< ud¾.h ;droud ixj¾Okh lsÍu' | Tarring and developing the road near kings net pre school behind telecom office in Rukmalgama housing scheme | රුක්මලේ නැගෙනහිර බී | Rukmale East B |  | 956 | RD | 1 |  | 500000 | 7500 |  | 499611.57 | 485059.79 | 485059.79 | 7275.89 | 492335.68 | 485059.79 | [10 empty] | 485059.79 |  | 7275.8968 | 492335.6868 | 160 | length m | 34.45 | DS | ප්‍රාදේශීය ලේකම් | Rukmale Eksath Elder Sociy | 2018.09.04 | 2018.10.02 | Work done | වැඩ අවසන් |  | අසංක ජයරත්න මහතා077-2975494 | Inmec | රුක්මලේ එක්සත් වැඩිහිටි සමිතිය | bar: B G
65 |  | මහ/සං/09/සු.පු/ප්‍රා.ලේ /58 | SUK/MAHA/2018/77 | relau,a.u ksjdi ixlS¾Kfha 11 mgqu. bÈßmsg l=vd ud¾.h ;droud ixj¾Okh lsÍu | Tarring and developing the by road in fornt of 11 lane of Rukmalgama housing scheme | රුක්මලේ නැගෙනහිර බී | Rukmale East B |  | 956 | RD | 1 |  | 350000 | 5250 |  | 317651.55 | 308399.57 | 308399.57 | 4625.99 | 313025.56 | 308399.57 | [10 empty] | 308399.57 |  | 4625.9936 | 313025.5636 | 150 | length m | 65.54 | DS | ප්‍රාදේශීය ලේකම් | Rukmale Eksath Elder Sociy | 2018.09.06 | 2018.10.02 | Work done | වැඩ අවසන් |  | අසංක ජයරත්න මහතා077-2975494 | Inmec | රුක්මලේ එක්සත් වැඩිහිටි සමිතිය | bar: B G
66 |  | මහ/සං/09/සු.පු/ප්‍රා.ලේ /59 | SUK/MAHA/2018/78 | relau,a.u ud;D idhkh wi< ud¾.h iy ud;D idhkh ;=< ;droud ixj¾Okh lsÍu' | Tarring the road near mother clinic of Rukmalgama | රුක්මලේ නැගෙනහිර | Rukmale East |  | 956 | RD | 1 |  | 961041.8 | 14415.627 |  | 961041.81 | 933050.3 | 933050.3 | 13995.75 | 947046.05 | 879914 | [10 empty] | 879914 |  | 13198.71 | 893112.71 |  |  |  | DS | ප්‍රාදේශීය ලේකම් |  |  |  | Work done | වැඩ අවසන් |  | අසංක ජයරත්න මහතා077-2975494 | mount city | bar: B G
67 |  | මහ/සං/09/සු.පු/ප්‍රා.ලේ /60 | SUK/MAHA/2018/79 | úfÊmqr f.j,a 10 mdr miqù we;s jgrjqï mdr wxl'273$24 ksji wi<ska Èfjk ud¾.h ;dr ±óu' | Tarring the road near the house no 273/24 in the circular road next to wijayapura 10 house road. | රුක්මලේ නැගෙනහිර බී | Rukmale East B |  | 956 | RD | 1 |  | 350000 | 5250 |  | 349274.4 | 339098.44 | 339098.44 | 5087.98 | 344186.42 | 339098.44 | [10 empty] | 332707.86 |  | 4990.6179 | 337698.4779 | 150 | length m | 39.93 m | DS | ප්‍රාදේශීය ලේකම් | Rukmale Eksath Elder Sociy | 2018.09.05 | 2018.09.28 | Work done | වැඩ අවසන් |  | අසංක ජයරත්න මහතා077-2975494 | Inmec | රුක්මලේ එක්සත් වැඩිහිටි සමිතිය | bar: B G
68 |  | මහ/සං/09/සු.පු/ප්‍රා.ලේ /61 | SUK/MAHA/2018/80 | nd,sld ksjdi mdr ì.aisá w;=re ud¾.h ^urKdOdr iñ;sh bÈßmsg& mdr fldkalS%Ü lsÍu | Concreate the big city by road in Balika niwasa road in front of Maranadara samithiya | රුක්මලේ බටහිර | Rukmale West |  | 956 | RD | 1 |  | 300000 | 4500 |  | 299208.23 | 290493.43 | 290493.43 | 4357.4 | 294850.83 | 290493.43 | [10 empty] | 290493.43 |  | 4357.4015 | 294850.8314 | 108 | length m | 29.26m | DS | ප්‍රාදේශීය ලේකම් | Senior Citizens Committee Rukmalgama | 2018.08.24 | 2018.09.22 | Work done | වැඩ අවසන් |  | අසංක ජයරත්න මහතා077-2975494 | Haputhantri | රුක්මල්ගම ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි කමිටුව | bar: B G
69 |  | මහ/සං/09/සු.පු/ප්‍රා.ලේ /62 | SUK/MAHA/2018/81 | relau,a.u ksjdi ixlS¾Kfha ud;D idhkh msgqmi we;s ,s¦ m%;sixialrKh lsÍu' | Developing the well behind the mother clinic in Rukmalgama housing scheme | රුක්මලේ නැගෙනහිර | Rukmale East |  | 956 | RD | 1 |  | 100000 | 1500 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | DS | ප්‍රාදේශීය ලේකම් |  |  |  | For amendment/Problems | අවලංගු/සංශෝධන විය යුතු / ගැටළු |  | අසංක ජයරත්න මහතා077-2975494 | වෙනත් ව්‍යාපෘතියක් සම්බන්ධීකාරක විසින් යොමු කරන බව දැන්වීය
70 |  | මහ/සං/09/සු.පු/ප්‍රා.ලේ /63 | SUK/MAHA/2018/85 | තලපත්පිටිය පන්සල පාරෙන් හැරීයන චන්ද්‍රා සමරසේකර මාවත කොන්ක්‍රීට් කර සංවර්ධනය කිරීම. | Concreeting Chandra Samara sekara Mawatha, near by Thalapathpitiya para | 525 තලපත්පිටිය | Thalapathpitiya |  | 956 | RD | 1 |  | 500000 | 7500 |  | 499532.86 | 484983.36 | 484983.36 | 7274.75 | 492258.11 | 484983.36 | [10 empty] | 484983.36 |  | 7274.7504 | 492258.1104 | 125 | length m | 51.82 | DS | ප්‍රාදේශීය ලේකම් | Sanasuma Elder welfare Socity Thalapathpitiya | 2018.08.28 | 2018.9.21 | Work done | වැඩ අවසන් |  | ජ ජයසිංහ මහතා-තලපත්පිටිය - 071 6322227 | Inmec | සැනසුම වැඩිහිටි සුභසාධක සංවිධානය | bar: B G
71 |  | මහ/සං/09/සු.පු/ප්‍රා.ලේ /64 | SUK/MAHA/2018/86 | කොට්ටාව රුක්මලේ පාර, ඇගිරිකුල මාවත ආරම්භයේ සිට තුංමන් හංදිය දක්වා සංවර්ධනය කිරීම. | Developing road from angirikula mawatha to Thunman handiya rukmale road, Kottawa. | කොට්ටාව නැගෙනහිර 12 | Kottawa east |  | 956 | RD | 1 |  | 500000 | 7500 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | DS | ප්‍රාදේශීය ලේකම් |  |  |  | For amendment/Problems | අවලංගු/සංශෝධන විය යුතු / ගැටළු |  | පුෂ්පා කුමාරි රණසිංහ 0714422574 | වෙනත් ව්‍යාපෘතියකින් නිම කරන බව දැන්වා ඇත
72 |  | මහ/සං/09/සු.පු/ප්‍රා.ලේ /66 | SUK/MAHA/2018/88 | හොරහේන පාර නිව්සිටි නිවාස සංකීර්ණයේ විහාරස්ථානයට යන මාර්ගය (4 වන පටුමග) කොන්ක්‍රීට් කර සංවර්ධනය කිරීම. | Concreeting and developing the entrance road of Horahena new city housing scheme.(4th lane) | කොට්ටාව නැගෙනහිර ඒ | Kottawa East A |  | 956 | RD | 1 |  | 500000 | 7500 |  | 499946.74 | 485385.18 | 485385.18 | 7280.78 | 492665.96 | 485385.18 | [10 empty] | 485385.18 |  | 7280.7777 | 492665.9577 | 65 | length m | 51.82 | DS | ප්‍රාදේශීය ලේකම් | Kottawa south Rural Development society | 2018.10.15 | 2018.11.10 | Work done | වැඩ අවසන් |  | පුෂ්පා කුමාරි රණසිංහ 0714422574 | Anura | කොට්ටාව දකුණ ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය | bar: B G
73 |  |  | SUK/MAHA/2018/90 | මිරිහාන ගල්වල පාර අංක 57 සිට 57/3දක්වා කොටස (පරණ කොට්ටාව පාර) කොන්ක්‍රීට් කර සංවර්ධනය කිරීම. | Concreeting and developing the road, from tax no. 57 to 57/3, Galwala road, (Old Kottawa road) Mirihana | මිරිහාන දකුණ 523 ඒ | Mirihana South A |  | 956 | RD | 1 |  | 625000 | 9375 |  | 625000 | 606789.28 | 606789.28 | 9105.36 | 615894.64 | 606789.28 | [10 empty] | 556081.01 |  | 8341.2151 | 564422.2251 |  |  |  | UC | නගර සභා |  |  |  | Work done | වැඩ අවසන් |  | මුදිත රබෙල් මහතා - 077 3459756 / 011 2821770 | uc එස්.කේ. | bar: B G
74 |  |  | SUK/MAHA/2018/91 | මිරිහාන රජ මාවත අංක 42 සිට 42/4 දක්වා කොටස කොන්ක්‍රීට් කර සංවර්ධනය කිරීම. | Concreeting and developing the road, from tax no. 42 to 42/4, Raja Mawatha, Mirihana. | මිරිහාන දකුණ 523 ඒ | Mirihana South A |  | 956 | RD | 1 |  | 440000 | 6600 |  | 440000 | 427182.9 | 427182.9 | 6408.55 | 433591.45 | 427182.9 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | UC | නගර සභා |  |  |  | Not work done | ක්‍රියාත්මක නොකරන ලදී | 10 | මුදිත රබෙල් මහතා - 077 3459756 / 011 2821770 | uc යමුනා | bar: B iv
75 |  |  | SUK/MAHA/2018/93 | මිරිහාන රජමාවත ධම්මික මහතාගේ නිවසට යන පාර කොන්ක්‍රීට් දමා සංවර්ධනය කිරිම.(වරිපනම් අංක 26-26/3 දක්වා) | Concreeting and developing of house road of Mr. Dammika in Mirihana Rajamawatha. | මිරිහාන දකුණ 523 ඒ | Mirihana South A |  | 956 | RD | 1 |  | 250000 | 3750 |  | 250000 |  | 0 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  |  | UC | නගර සභා |  |  |  | Allocation called | ප්‍රතිපාදන කැඳවා ඇත |  | මුදිත රබෙල් මහතා - 077 3459756 / 011 2821770 | bar: B i
76 |  |  | SUK/MAHA/2018/94 | මිරිහාන රජමහා විහාර මාවත අංක 12/1 සිට 12/4 දක්වා කොටස කොන්ක්‍රීට් කර සංවර්ධනය කිරීම. | Concreeting and developing the road, from tax no.12/1 to 12/4, Rajamaha Vihara Mawatha, Mirihana. | මිරිහාන දකුණ 523 ඒ | Mirihana South A |  | 956 | RD | 1 |  | 492715.46 | 7390.7319 |  | 500000 | 485430.92 | 485430.92 | 7284.54 | 492715.46 | 485430.92 | [10 empty] | 482318.9 |  | 7234.7835 | 489553.6835 |  |  |  | UC | නගර සභා |  |  |  | Work done | වැඩ අවසන් |  | මුදිත රබෙල් මහතා - 077 3459756 / 011 2821770 | නගරසභා | bar: B G
77 |  |  | SUK/MAHA/2018/95 | කොට්ටාව හොරණ පාරේ කීල්ස් සුපර් මාර්කට් එක අසලින් ඇති අතුරු මාර්ගය මීටර් 100ක් පමණ දුර කොන්ක්‍රීට් කිරීම. | Concreeting and developing 100 meters of the by road, near the Kottawa Horana road Keels Super. | කොට්ටාව නගරය | Kottawa Town |  | 956 | RD | 1 |  | 500000 | 7500 |  | 500000 | 485430.38 | 485430.38 | 7284.81 | 492715.19 | 485430.38 | [10 empty] | 467915.4 |  | 7018.731 | 474934.131 | 17 |  |  | UC | නගර සභා |  |  |  | Work done | වැඩ අවසන් |  | වසන්ත මාඝකෝරාළ මහතා - කොට්ටාව - 077 3524521 | නගරසභා එස්.කේ. | bar: B G
78 |  |  | SUK/MAHA/2018/96 | කොට්ටාව ධර්මපාල විද්‍යාලය අසලින් ඇති අතුරු මාර්ගයේ විද්‍යාල පිහිණුම් තටාකය ඉදිරිපිට කාණු පද්ධතිය සකස් කිරීම. | Preparing drainage system, near the kottawa Dharmapala Vidyalaya's by road, infront of the school swimming pool | කොට්ටාව නගරය | Kottawa Town |  | 956 | RD | 1 |  | 500000 | 7500 |  | 500000 |  | 0 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  |  | UC | නගර සභා |  |  |  | Allocation called | ප්‍රතිපාදන කැඳවා ඇත |  | වසන්ත මාඝකෝරාළ මහතා - කොට්ටාව - 077 3524522 | bar: B i
79 |  |  | SUK/MAHA/2018/97 | කොට්ටාව මාකුඹුර පෙරේරා ඉන්ධන පිරවුම්හල ඉදිරිපිට ඇති අතුරු මාර්ගයේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ කුසල් ජනිත් මහතාගේ නිවස අසල ඇති කාණු පද්ධතිය සකස් කිරීම. | Preparing drainage system , infront of the Kottawa Makumbura Perera Petrol filling station by road near the Sri Lankan cricketer Mr. Kusal Janith | මාකුඹුර උතුරු 498 සී | Makumbura North |  | 956 | RD | 1 |  | 500000 | 7500 |  | 500000 | 485436 | 485436 | 7282 | 492718 | 485436 | [10 empty] | 438450.04 |  | 6576.7506 | 445026.7906 | 36 |  |  | UC | නගර සභා |  |  |  | Work done | වැඩ අවසන් | 10 | වසන්ත මාඝකෝරාළ මහතා - කොට්ටාව - 077 3524523 | ???? | bar: B G
80 |  |  | SUK/MAHA/2018/98 | කොට්ටාව ආනන්ද විද්‍යාලයේ අසලින් ඇති අතුරු මාර්ගය වීරසිංහ මහතාගේ නිවසට යන පාර කොන්ක්‍රීට් කැර සංවර්ධනය කිරීම. | concreeting and developing near the Kottawa Ananda Vidyalaya's by road, entrance road of the mr. Weerasinghe. | කොට්ටාව නගරය | Kottwa town |  | 956 | RD | 1 |  | 500000 | 7500 |  | 500000 | 485431.9 | 485431.9 | 7284.05 | 492715.95 | 485431.9 | [10 empty] | 478136.2 |  | 7172.043 | 485308.243 | 24 |  |  | UC | නගර සභා |  |  |  | Work done | වැඩ අවසන් |  | වසන්ත මාඝකෝරාළ මහතා - කොට්ටාව - 077 3524524 | නගරසභා,එස්.කේ | bar: B G
81 |  |  | SUK/MAHA/2018/99 | මහරගම ප්‍රා.ලේ. කොට්ඨාශයට අයත් කළල්ගොඩ ග්‍රාම සේවක වසමේ, දඹුගහවත්ත පාරේ කාණුවේ පැති බැම්ම දමා සංවර්ධනය කිරීම. | Developing the slide wall preparing with dranage system, Dambugahawatta, Kalalgoda Grama sevaka Division, Maharagama | කළල්ගොඩ | Kalalgoda |  | 956 | RD | 1 |  | 525000 | 7875 |  | 525000 | 509704.7 | 509704.7 | 7647.65 | 517352.35 | 509704.7 | [10 empty] | 370207.68 |  | 5553.1152 | 375760.7952 | 75 |  |  | UC | නගර සභා |  |  |  | Work done | වැඩ අවසන් | 10 | රොඩ්නි ෆ්‍රේසර් මහතා078 5605905 | නගරසභා,එස්.කේ | bar: B G
82 |  |  | SUK/MAHA/2018/100 | පන්නිපිටිය, දෙපානම වීරමාවත සූරිය පෙදෙස සංවර්ධනය කිරීම. | Developing of the Sooriya place, Weeramawatha, Depanama, Pannipitiya. | දෙපානම | Depanama |  | 956 | RD | 1 |  | 500000 | 7500 |  | 500000 | 485432.46 | 485432.46 | 7283.77 | 492716.23 | 485432.46 | [10 empty] | 449337.98 |  | 6740.0697 | 456078.0497 |  |  |  | UC | නගර සභා |  |  |  | Work done | වැඩ අවසන් | 10 | රොඩ්නි ෆ්‍රේසර් මහතා078 5605906 | නගරසභා,එස්.කේ | bar: B G
83 |  |  | SUK/MAHA/2018/101 | පන්නිපිටිය දෙපානම දේවාලවත්ත ග්‍රාම සේවක කාර්යාලය තිබෙන නිවස අසලින් පන්සල දක්වා දිවෙන පාර සංවර්ධනය කිරීම. | Developing of the road, from Devala Watta Grama sevaka Office house to the Temple, Depanama, Pannipitiya. | දෙපානම | Depanama |  | 956 | RD | 1 |  | 525000 | 7875 |  | 525000 | 509696.9 | 509696.9 | 7651.55 | 517348.45 | 509696.9 | [10 empty] | 226075.6 |  | 3391.134 | 229466.734 |  |  |  | UC | නගර සභා |  |  |  | Work done | වැඩ අවසන් |  | රොඩ්නි ෆ්‍රේසර් මහතා078 5605907 | නගරසභා | bar: B G
84 |  |  | SUK/MAHA/2018/102 | රුක්මලේ පාසැල් මාවත අතුරැ මාර්ගය තාරදමා සංවර්ධනය කිරීම (අංක497/ඒ රුක්මලේ නැගෙනහිර අනුර බටගොඩ මහතාගේ නිවස අසලින් මාර්ගය) | Tarring and develping by road of the Rukmale School Lane, ( no. 497/A Rukmale East near the Mr. Batagoda's house road) | රුක්මලේ බටහිර | Rukmale west |  | 956 | RD | 1 |  | 500000 | 7500 |  | 499857.41 | 485298.46 | 485298.46 | 7279.47 | 492577.93 | 485298.46 | [10 empty] | 485298.46 |  | 7279.4769 | 492577.9369 | 35 |  |  | DS | ප්‍රාදේශීය ලේකම් |  |  |  | Work done | වැඩ අවසන් |  | අසංක ජයරත්න මහතා077-2975494 | Inmec | Inmec | rukmale eksath elder soci | bar: B G
85 |  |  | SUK/MAHA/2018/103 | තල්දියාවල නඩුදෙණිය අංක97 නිවස අසලින් ඇති අතුරු මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් දමා සංවර්ධනය කිරීම | Concreeting and developing by road, near the no. 97 house, Nadudeniya, Thaldiyawala. | රුක්මලේ බටහිර | Rukmale west |  | 956 | RD | 1 |  | 350000 | 5250 |  | 349923.27 | 339731.34 | 339731.34 | 5095.96 | 344827.3 | 339731.34 | [10 empty] | 339731.34 |  | 5095.9701 | 344827.3101 | 185 |  |  | DS | ප්‍රාදේශීය ලේකම් |  |  |  | Work done | වැඩ අවසන් |  | අසංක ජයරත්න මහතා077-2975495 | Inmec | Inmec | rukmale eksath elder soci | bar: B G
86 |  |  | SUK/MAHA/2018/104 | නුගේමුල්ල දෙවැනි පටුමග තාරදමා සංවර්ධනය කිරීම | Tarring and developing the 2nd lane, Nugemulla. | රුක්මලේ බටහිර | Rukmale west |  | 956 | RD | 1 |  | 500000 | 7500 |  | 499615.79 | 485063.89 | 485063.89 | 7275.95 | 492339.84 | 485063.89 | [10 empty] | 485063.89 |  | 7275.9583 | 492339.8483 | 170 |  |  | DS | ප්‍රාදේශීය ලේකම් |  |  |  | Work done | වැඩ අවසන් |  | අසංක ජයරත්න මහතා077-2975496 | ad sir | ad sir | bar: B G
87 |  |  | SUK/MAHA/2018/105 | නුගේමුල්ල හත්වෙනි පටුමග කොන්ක්‍රීට් දමා සංවර්ධනය කිරීම | Tarring and developing the 7th lane, Nugemulla. | රුක්මලේ බටහිර | Rukmale west |  | 956 | RD | 1 |  | 500000 | 7500 |  | 499227.14 | 484686.55 | 484686.55 | 7270.29 | 491956.84 | 484686.55 | [10 empty] | 484686.55 |  | 7270.2982 | 491956.8482 |  |  |  | DS | ප්‍රාදේශීය ලේකම් |  |  |  | Work done | වැඩ අවසන් |  | අසංක ජයරත්න මහතා077-2975497 | ad sir | ad sir | bar: B G
88 |  |  | SUK/MAHA/2018/106 | ලියනගොඩ මිල්ලගහවත්ත පාර අතුරු මාර්ගය වරිපනම් අංක 28/9(1281) කොන්ක්‍රීට් කිරීම. | Concreting the by road, Liyangoda Millagahawatte Road, Ratmalana bearing No. 28/9 (1281). | 496 E ලියනගොඩ | Rukmale west |  | 956 | RD | 1 |  | 318740.22 | 4781.1033 |  | 318740.22 | 309456.54 | 309456.54 | 4641.84 | 314098.38 | 309456.54 | [10 empty] | 260838.19 |  | 3912.5729 | 264750.7628 |  |  |  | DS | ප්‍රාදේශීය ලේකම් |  |  |  | Work done | වැඩ අවසන් | 10 | සේනක කළුබෝවිල මහතා 0726110866 | නිශාන්ත මයා | bar: B G
89 |  |  | SUK/MAHA/2018/107 | කොට්ටාව උතුර දෙල්ගහවත්ත පාර වරිපනම් අංක 1470 ( වරිපනම් අංක 68 ) සිට අංක 1470/සී ( වරිපනම් අංක 70/26) නිවස දක්වා ඇති මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් දමා සංවර්ධනය කිරීම | Concreeting developing and preparing the dranage system of the road, from tax no. 1470 (tax no.68) to 1470/C (tax no.70/26), Delgahawatta road, Kottawa North. | කොට්ටාව උතුර 496 C | Kottwa south |  | 956 | RD | 1 |  | 500000 | 7500 |  | 499147.17 | 484608.91 | 484608.91 | 7269.13 | 491878.04 | 484608.91 | [10 empty] | 482766.49 |  | 7241.4973 | 490007.9874 |  |  |  | DS | ප්‍රාදේශීය ලේකම් |  |  |  | Work done | වැඩ අවසන් | 10 | සේනක කළුබෝවිල මහතා 0726110867 | නිශාන්ත මයා | bar: B G
90 |  |  | SUK/MAHA/2018/108 | මහරගම පන්සල පාරේ අංක 93 සිට අංක 93/7 දක්වා දිවෙන අඩි 15 ක් පළල මාර්ගයේ වැසි ජලය බැසයාම සඳහා කාණු පද්ධතිය සකස් කර තාර දමා සංවර්ධනය කිරීම. | Developing the dranage system (width 15 ft) and Tarring the road, from 93 to 93/7, Temple road, Maharagama. | දඹහේන | Dambahena |  | 956 | RD | 1 |  | 1000000 | 15000 |  | 999736.43 | 970617.91 | 970617.91 | 14559.26 | 985177.17 | 960677.01 | [10 empty] | 960677.01 |  | 14410.1552 | 975087.1652 |  |  |  | DS | ප්‍රාදේශීය ලේකම් |  |  |  | Work done | වැඩ අවසන් | 10 | පී. සරත් සිල්වා 0719277896 | ඉන්මෙක් | bar: B G
91 |  |  | SUK/MAHA/2018/111 | ජයන්ති පටුමගේ අතුරු මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරිම. | Developing of the by road Jayanthi lane and Jayanthi Mawatha, Pamunuwa. | 527/C නැගෙනහිර | Maharagama East |  | 956 | RD | 1 |  | 300000 |  |  | 264129.8 |  | 0 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  |  | DS | ප්‍රාදේශීය ලේකම් |  |  |  | Allocation called | ප්‍රතිපාදන කැඳවා ඇත |  | සම්පත් මහතා - 0773744059 | bar: B i
92 |  |  | SUK/MAHA/2018/112 | මහරගම පතිරගොඩ නාලන්දාරාම පාරේ ක්‍රීඩා පිටිය අසළ වැසි ජලය ගලායාමට අවශ්‍ය කාණු පද්ධතිය සකස් කිරීම (අඩි 50) | Preparation of the drainage system to rain water near the Nalandaram Road Road, Maharagama. (50 feet) | 527 A පතිරගොඩ | Pathiragaoda |  | 956 | RD | 1 |  | 500000 | 7500 |  | 499936.46 | 485375.22 | 485375.22 | 7280.62 | 492655.84 | 485375.22 | [10 empty] | 485375.22 |  | 7280.6283 | 492655.8483 |  |  |  | DS | ප්‍රාදේශීය ලේකම් |  |  |  | Work done | වැඩ අවසන් |  | බුද්ධික ප්‍රසන්න මහතා 0777588839 | සොමසිරි මයා | bar: B G
93 |  |  | SUK/MAHA/2018/114 | මහරගම පතිරගොඩ ජයගත් පාරේ පහළවෙළ අතුරු මාර්ගය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම. | Reconstruction of Pahamewela by road Jayagaththa Pathiraja in Maharagama Maharagama. | 527 A පතිරගොඩ | Pathiragaoda |  | 956 | RD | 1 |  | 595000 |  |  | 595000 |  | 0 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  |  | UC | නගර සභා |  |  |  | Allocation called | ප්‍රතිපාදන කැඳවා ඇත |  | බුද්ධික ප්‍රසන්න මහතා 0777588841 | bar: B i
94 |  |  | SUK/MAHA/2018/115 | නුගේගොඩ, ගංගොඩවිල රබර් වත්ත 2 වන පටුමඟ 31 බෙදෙන අතුරු මාවත ගල් අතුරා තාර දමා පිරිසකර කිරීම. | Dredging and grading the stone at Gangodawila Rubber Garden, 2nd Lane, 31d Divakum Mawatha, Nugegoda. | 526 B ගංගොඩවිල දකුණ | Gangodawila south |  | 956 | RD | 1 |  | 500000 | 7500 |  | 499147.17 | 484608.91 | 484608.91 | 7269.13 | 491878.04 | 484608.91 | [10 empty] | 484608.91 |  | 7269.1336 | 491878.0436 | 179 |  |  | DS | ප්‍රාදේශීය ලේකම් |  |  |  | Work done | වැඩ අවසන් | 10 | ආර්.එච්. චන්ද්‍රසිරි මහතා715261574 | යමුනා | dahamsa | sandahasa | bar: B G
95 |  |  | SUK/MAHA/2018/116 | නුගේගොඩ, ගංගොඩවිල අඹගහවත්ත පාර අංක 15 සරත් අල්විස් මහතාගේ නිවස ඉදිරිපසින් මාර්ගයේ ඇති වැසි ජලය බැසයාමේ කාණුව ක්‍රමවත්ව සංවර්ධනය කිරීම. | Develop drainage drainage in front of house of No. 15 Sarath Alwis, Ambagahawatte Road, Gangodawila, Nugegoda. | 526 B ගංගොඩවිල දකුණ | Gangodawila south |  | 956 | RD | 1 |  | 200000 | 3000 |  | 199917.44 | 194094.62 | 194094.62 | 2911.41 | 197006.03 | 194094.62 | [10 empty] | 128206.57 |  | 1923.0986 | 130129.6686 |  |  |  | DS | ප්‍රාදේශීය ලේකම් |  |  |  | Work done | වැඩ අවසන් | 10 | ධනුෂ්ක රාමනායක මහතා 0772919739 | එස්.කේ. | bar: B G
96 |  |  | SUK/MAHA/2018/117 | නුගේගොඩ, ගංගොඩවිල ජම්බුගස්මුල්ල මාවත වෑකන්ද පටුමඟ ශාන්ත පෙරේරා මහතාගේ නිවස ඉදිරියේ ප්‍රධාන ඇලට වැසි ජලය බැසයාමට කාණු පද්ධතිය ඉදිකිරීම. | Construction of drainage systems to drain drains in main canal in the presence of Mr. Shantha Perera, Wekanda Lane, Jambugasmulla Mawatha, Gangodawila, Nugegoda. | 526 D ජම්බුගස්මුල්ල | Jambugasmulla |  | 956 | RD | 1 |  | 339050.25 | 5085.7537 |  | 339050.25 | 329175.01 | 329175.01 | 4937.62 | 334112.63 | 329175.01 | [10 empty] | 257166.81 |  | 3857.5021 | 261024.3121 |  |  |  | DS | ප්‍රාදේශීය ලේකම් |  |  |  | Work done | වැඩ අවසන් |  | ධනුෂ්ක රාමනායක මහතා 0772919740 | ටීසී | bar: B G
97 |  |  | SUK/MAHA/2018/118 | නුගේගොඩ, ගංගොඩවිල වලව්වත්ත පාර (සණස වත්ත) නො. 43/11 නිවසට පිවිසෙන මාර්ගය ඉන්ටර්ලොක් ගල් අතුරා පිළිසකර කරගැනීම. | Interlocking road and construction shoe drain in starting no 43/11, Walawwaththa road ( sanasa waththa), Gangodawila, nugegoda. | 526 D ජම්බුගස්මුල්ල | Jambugasmulla |  | 956 | RD | 1 |  | 500000 | 7500 |  | 499830.04 | 485271.9 | 485271.9 | 7279.07 | 492550.97 | 485271.9 | [10 empty] | 485271.9 |  | 7279.0785 | 492550.9785 | 81 |  |  | DS | ප්‍රාදේශීය ලේකම් |  |  |  | Work done | වැඩ අවසන් |  | ධනුෂ්ක රාමනායක මහතා 0772919741 | ටීසී | bar: B G
98 |  |  | SUK/MAHA/2018/119 | වත්තේගෙදර කොට්ඨාසයට අයත් ඇල්හේන පාරේ වරිපනම් අංක 145/1 න් ආරම්භ වන 500m ක් පමණ දුරකින් යුතු අඩි 10 ක් පළල අතුරු මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් අතුරා කාණු සකස් කර සංවර්ධනය කිරීම. | Construction of a 10-kilometer pass by road, starting 500 meters starting from the Assessment No. 145/1, Aluthena Road, Wattegedara Division of the division. | 532 C වත්තේගෙදර | Wattegedara |  | 956 | RD | 1 |  | 641640.08 | 9624.6012 |  | 641640.08 | 622951.52 | 622951.52 | 9344.28 | 632295.8 | 622951.52 | [10 empty] | 607634.19 |  | 9114.5128 | 616748.7029 | 88 |  |  | DS | ප්‍රාදේශීය ලේකම් |  |  |  | Work done | වැඩ අවසන් |  | ධනුෂ්ක රාමනායක මහතා 0772919742 | Inmec | Inmec | pragathipura ekasath | bar: B G
99 |  |  | SUK/MAHA/2018/120 | වත්තේගෙදර කොට්ඨාසයට අයත් විද්‍යාකර මාවතේ වරිපනම් අංක 45 දරණ නිවස අසළින් ආරම්භ වන 200m ක් පමණ දුරකින් යුතු අඩි 10 ක් පළල අතුරු මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් අතුරා කාණු සකස් කර සංවර්ධනය කිරීම. | Construction of 10 km wide by-pass road, which starts at the Assessment number 45, Sciencekera Mawatha, Wattegedara Division, at a distance of 200m. | 532 C වත්තේගෙදර | Wattegedara |  | 956 | RD | 1 |  | 500000 | 7500 |  | 499106.98 | 484569.88 | 484569.88 | 7268.55 | 491838.43 | 484569.88 | [10 empty] | 429565.52 |  | 6443.4828 | 436009.0028 | 107 |  |  | DS | ප්‍රාදේශීය ලේකම් |  |  |  | Work done | වැඩ අවසන් |  | ධනුෂ්ක රාමනායක මහතා 0772919743 | Inmec | Inmec | pragathipura ekasath | bar: B G
100 |  |  | SUK/MAHA/2018/121 | වත්තේගෙදර කොට්ඨාසයට අයත් සුරම්‍ය මාවතේ වරිපනම් අංක 70/18/A දරණ නිවස අසළින් ආරම්භ වන අඩි 60 ක් පමණ දුරකින් යුතු අඩි 10 ක් පළල අතුරු මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් අතුරා කාණු සකස් කර සංවර්ධනය කිරීම. | Construction of 10 km wide by-pass road at the vicinity of the house at rates 70/18 / A at Suramya Mawatha in Wattegedara division. | 532 C වත්තේගෙදර | Wattegedara |  | 956 | RD | 1 |  | 770361.61 | 11555.4242 |  | 770361.61 | 747923.89 | 747923.89 | 11218.86 | 759142.75 | 747923.89 | [10 empty] | 747923.89 |  | 11218.8584 | 759142.7484 | 20 |  |  | DS | ප්‍රාදේශීය ලේකම් |  |  |  | Work done | වැඩ අවසන් |  | ධනුෂ්ක රාමනායක මහතා 0772919744 | Inmec | Inmec | pragathipura ekasath | bar: B G
101 |  |  | SUK/MAHA/2018/122 | මහරගම නගර සභා බල ප්‍රදේශයේ වත්තේගෙදර කොට්ඨාසයට අයත් වත්තේගෙදර පාරේ වරිපනම් අංක 245/2 දරණ නිවස අසළින් ආරම්භ වන 250m ක් පමණ දුරකින් යුතු අඩි 10 ක් පළල අතුරු මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් අතුරා කාණු සකස් කර සංවර්ධනය කිරීම. | Developing and developing concrete lanes of a 10-kilometer road about 250m distance starting from the residence at 245/2, situated at Wattegedara road, belonging to Wattegedara area in the Maharagama Urban Council area. | 532 C වත්තේගෙදර | Wattegedara |  | 956 | RD | 1 |  | 1828815.6 | 27432.234 |  | 1828815.6 | 1782320.3 | 1782320.3 | 23247.65 | 1805567.95 | 1431292 | [10 empty] | 1338063.5 |  | 20070.9525 | 1358134.4525 | 19 |  |  | DS | ප්‍රාදේශීය ලේකම් |  |  |  | Work done | වැඩ අවසන් | 30 | ධනුෂ්ක රාමනායක මහතා 0772919745 | ඉන්මෙක් | bar: B G
102 |  |  | SUK/MAHA/2018/123 | සමගිපුර මාවත ස්වර්ණලතා පතිරණ මහත්මියගේ නිවස අසල සිට කාණු පද්ධතිය සකස් කිරීම. (මීටර් 300) | Construction of drain system from the house of Samagiriya Mawatha to Mrs. Swarnalatha Pathirana. (300 meters) | 532 C වත්තේගෙදර | Wattegedara |  | 956 | RD | 1 |  | 600000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | DS | ප්‍රාදේශීය ලේකම් |  |  |  | For amendment/Problems | අවලංගු/සංශෝධන විය යුතු / ගැටළු |  | ධනුෂ්ක රාමනායක මහතා 0772919746
103 |  |  | SUK/MAHA/2018/124 | වත්තේගෙදර මිහිඳු මාවත වම්පස කාණු පද්ධතිය සකස් කිරීම. (මීටර් 300) | Construction of the drain system for "Mihindu Mawatha", Wattegedara on the left. (300 meters) | 532 C වත්තේගෙදර | Wattegedara |  | 956 | RD | 1 |  | 1998390.32 | 29975.8548 |  | 1998390.32 | 1947583.79 | 1947583.79 | 25403.26 | 1972987.05 | 1577567.2 | [10 empty] | 1655455.21 |  | 24831.8282 | 1680287.0381 | 109 |  |  | DS | ප්‍රාදේශීය ලේකම් |  |  |  | Work done | වැඩ අවසන් | 30 | ධනුෂ්ක රාමනායක මහතා 0772919747 | හේවාපන්න | bar: B G
104 |  |  | SUK/MAHA/2018/125 | මිරිහාන බුවනෙකබා මාවත බුද්ධගයා විහාරස්ථානයේ ධර්ම ශාලාව කොන්ක්‍රීට් කර ටයිල් කිරීම | Concreting and Tiling Dharma Shalawa, Buddhagaya temple, Buwanekaba Mawatha, Mirihana. | 523 මිරිහාණ උතුරු | Mirihana North |  | 956 | RD | 1 |  | 342541.95 | 5138.1293 |  | 342541.95 | 332565.01 | 332565.01 | 4988.47 | 337553.48 | 332565.01 | [10 empty] | 332565.01 |  | 4988.4752 | 337553.4852 |  |  |  | DS | ප්‍රාදේශීය ලේකම් |  |  |  | Work done | වැඩ අවසන් |  | මයිකල් පෙරේරා මහතා 0716322362 | එස්කේ | bar: B G
105 |  |  | SUK/MAHA/2018/128 | නො.37/18, ධර්මපාල මාවත අඩි 145 මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම. (බෙන්ට්ලි සංදීප්) | Concreting Road 145, Dharmapala Mawatha, No: 37/18 (Bently Sandeep) | 524 මාදිවෙල | Madiwela |  | 956 | RD | 1 |  | 350000 | 5250 |  | 332586.82 | 322899.84 | 322899.84 | 4843.49 | 327743.33 | 322899.84 | [10 empty] | 322899.84 |  | 4843.4976 | 327743.3376 |  |  |  | DS | ප්‍රාදේශීය ලේකම් |  |  |  | Work done | වැඩ අවසන් | 20 | උපුල් ඉන්දික මහතා 0718266025 | ඉන්මෙන් |  | madiwela elder socity | stoped | bar: B G
106 |  |  | SUK/MAHA/2018/129 | ධර්මපාල මාවත37/23, 37/24,37/24ඒ, 37/24ඒ/1/1 මාර්ගය අවහිර වන සේ ඇති විදුලි කණුව ඉවත් කිරීම | Removing Electricity Pole Covered by house no. 37/23,37/24,37/24 A,37/24 A/1/1 Dharmapala Mawatha | 524 මාදිවෙල | Madiwela |  | 956 | SC | 1 |  | 56225 |  |  | 56224 |  | 0 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  |  | SLEB | විදුලි බල මණ්ඩලය |  |  |  | Allocation called | ප්‍රතිපාදන කැඳවා ඇත |  | උපුල් ඉන්දික මහතා 0718266026 | bar: B i
107 |  |  | SUK/MAHA/2018/130 | ධර්මපාල මාවත ඉදිරිපිට අඩි 225 මාවත කොන්ක්‍රීට් කිරීම (කමල්ගේ පාර) | Concreting 225 feet way opposite Dharmapala Mawatha (Kamal's Road) | 524 මාදිවෙල | Madiwela |  | 956 | RD | 1 |  | 717527.98 | 10762.9197 |  | 717527.98 | 696629.1 | 696629.1 | 10449.44 | 707078.54 | 603656 | [10 empty] | 603656 |  | 9054.84 | 612710.84 | 90 |  |  | DS | ප්‍රාදේශීය ලේකම් |  |  |  | Work done | වැඩ අවසන් | 20 | උපුල් ඉන්දික මහතා 0718266027 | ඉන්මෙක් | bar: B G
108 |  |  | SUK/MAHA/2018/131 | මාදිවෙල ලින්ක් නිවාස අතුරු මාර්ග දෙක සඳහා පොකුරු රැහැන් පද්ධතියක් ඇදීම | 377/4, 377 Thalawathugoda Road - Concreting the 200-foot (Jayamini's road) road near Asiri Hardware and lower road. | 524 මාදිවෙල | Madiwela |  | 956 | SC | 1 |  | 555810 |  |  | 555810 |  | 0 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  |  | SLEB | විදුලි බල මණ්ඩලය |  |  |  | Allocation called | ප්‍රතිපාදන කැඳවා ඇත |  | උපුල් ඉන්දික මහතා 0718266028 | bar: B i
109 |  |  | SUK/MAHA/2018/132 | කිඹුලාවල ප්‍රජා මණ්ඩල පාර ප්‍රජා ළිඳ ප්‍රතිසංස්කරණය | Rehabilitation of community well in Kimbulawala community board road | 524 මාදිවෙල | Madiwela |  | 956 | SC | 1 |  | 140000 | 2100 |  | 139644.31 | 115577.01 | 135577.01 | 2033.65 | 137610.66 | 115577.01 | [10 empty] | 131124.1 |  | 1966.8615 | 133090.9615 |  |  |  | DS | ප්‍රාදේශීය ලේකම් |  |  |  | Work done | වැඩ අවසන් | 10 | උපුල් ඉන්දික මහතා 0718266029 | bar: B G
110 |  |  | SUK/MAHA/2018/133 | අංක 105/30, ප්‍රගතිපුර මාදිවෙල කෝට්ටේ ප්‍රේමා මදනායක මහත්මියගේ නිවස අසළ පාරට කුට්ටිගල් ඇල්ලීම | Interlocking the road, near the Mrs. \prema Madanayaka's house, No. 105/30,Pragathipura, Madiwela Kotte | 524A ප්‍රගතිපුර | Pragathipura |  | 956 | RD | 1 |  | 350000 | 5250 |  | 349652.81 | 339468.75 | 339468.75 | 5092.03 | 344560.78 | 339468.75 | [10 empty] | 276063.1 |  | 4140.9465 | 280204.0465 |  |  |  | DS | ප්‍රාදේශීය ලේකම් |  |  |  | Work done | වැඩ අවසන් | 10 | නිශාන්ත මහතා 0721011570 | DL enterprise mahesh | Eksath sribadhi - pragathipura | bar: B G
111 |  |  | SUK/MAHA/2018/134 | අංක 30/87/A, ප්‍රගතිපුර මාදිවෙල කෝට්ටේ කේ.එන්. ප්‍රියදර්ශන මහතාගේ නිවස අසළ පාර පැති කාණුව සහ පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම. | Concreeting and preparing side drain system, near the Mr. K. N. Priyadharshana's house, no. 30/87/A, Pragathipura, Madiwela, Kotte. | 524A ප්‍රගතිපුර | Pragathipura |  | 956 | RD | 1 |  | 500000 | 7500 |  | 499829.98 | 485271.84 | 485271.84 | 7279.07 | 492550.91 | 485271.84 | [10 empty] | 406632.48 |  | 6099.4872 | 412731.9672 |  |  |  | DS | ප්‍රාදේශීය ලේකම් |  |  |  | Work done | වැඩ අවසන් |  | නිශාන්ත මහතා 0721011571 | DL enterprise mahesh | pragathipura elder socity | bar: B G
112 |  |  | SUK/MAHA/2018/135 | අංක 105/36, ප්‍රගතිපුර මාදිවෙල කෝට්ටේ ඩබ්.පී.වයි. ගුණසේකර මහතාගේ නිවස අසල පාර කුට්ටිගල් ඇල්ලීම. | Interlocking the road, near the Mr. W.P.Y.Gunasekara's house, No. 105/36, Pragathipura, Madiwela Kotte | 524A ප්‍රගතිපුර | Pragathipura |  | 956 | RD | 1 |  | 500000 | 7500 |  | 499782.73 | 485225.97 | 485225.97 | 7278.38 | 492504.35 | 485225.97 | [10 empty] | 459128.5 |  | 6886.9275 | 466015.4275 | 34 |  |  | DS | ප්‍රාදේශීය ලේකම් |  |  |  | Work done | වැඩ අවසන් |  | නිශාන්ත මහතා 0721011572 | DL enterprise mahesh | pragathipura elder socity | bar: B G
113 |  |  | SUK/MAHA/2018/136 | අංක 71/2, ප්‍රගතිපුර මාදිවෙල කෝට්ටේ මේබල් කාන්ති මහත්මියගේ නිවස අසල පාරේ පැතිබැම්ම සහ පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම. | Concreting road and fixing the road. No. 71/2, Mrs. Mabel Kanthi, Madiwela Kotte, Progathipura. . | 524A ප්‍රගතිපුර | Pragathipura |  | 956 | RD | 1 |  | 500000 | 7500 |  | 499948.61 | 485387.01 | 485387.01 | 7280.8 | 492667.81 | 485387.01 | [10 empty] | 485387.01 |  | 7280.8052 | 492667.8152 | 22 |  |  | DS | ප්‍රාදේශීය ලේකම් |  |  |  | Work done | වැඩ අවසන් |  | නිශාන්ත මහතා 0721011573 | DL enterprise mahesh | pragathipura elder socity | bar: B G
114 |  |  | SUK/MAHA/2018/137 | මහරගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් බල ප්‍රදේශයට අයත් උඩහමුල්ල ග්‍රාමයට ග්‍රාමසේවා කාර්යාලයක් සහ පොදු සේවා මධ්‍යස්ථානයක් ඉදිකිරීම සඳහා බිම් සකස් කිරීමට මෙන්ම ගොඩනැගිල්ලේ මූලික ඉදිකිරීම්. | Preliminary work for the preparation of a Grama Seva Office and a General Service Center for the Udhamulla Village belonging to the Maharagama Divisional Secretariat Division. | උඩහමුල්ල | Udahamulla east |  | 956 | CH | 1 |  | 1800000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | DS | ප්‍රාදේශීය ලේකම් |  |  |  | For amendment/Problems | අවලංගු/සංශෝධන විය යුතු / ගැටළු |  | ලක්ෂ්මන් පෙරේරා මහතා 0713328555
115 |  |  | SUK/MAHA/2018/138 | ඇඹුල්දෙණිය ශාලාව පාරේ ස්ටැන්ලි තිලකරත්න විද්‍යාලයේ පුස්තකාල ගොඩනැගිල්ලේ සිවිලිම, විදුලි පහන් හා ජනෙල් සවිකිරීම | Installation of Ceiling, lighting and lighting fixtures at Stanley Thilakarathne Vidyalaya library, Embuldeniya Hall and cupboards, children's tables, children's chairs and other equipments. | උඩහමුල්ල | Udahamulla east |  | 956 | SS | 1 |  | 400000 |  |  | 383343 |  | 0 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  |  | DE | ප්‍රාදේශීය ඉංජිනේරු |  |  |  | Allocation called | ප්‍රතිපාදන කැඳවා ඇත |  | ලක්ෂ්මන් පෙරේරා මහතා 0713328556 | bar: B i
116 |  |  | SUK/MAHA/2018/139 | අරලිය උයන වටරවුම් පාර කාණු පද්ධතිය සකස් කිරීම | Construction of drain system for Araliya Uyana Circuit Road | 529 පොල්වතත | Polwatta |  | 956 | RD | 1 |  | 400000 | 6000 |  | 400000 | 388344.1 | 388344.1 | 5827.95 | 394172.05 | 388344.1 | [10 empty] | 322494.66 |  | 4837.4199 | 327332.0799 |  |  |  | UC | නගර සභා |  |  |  | Work done | වැඩ අවසන් | 20 | ඇන්තනී මහතා - 0728297228 | bar: B G
117 |  |  | SUK/MAHA/2018/140 | අරලිය උයන 6A පටුමඟ කෙළවරෙහි බෝක්කුව සහ අරලිය උයන 7 වන පටුමගෙහි කෙළවර බෝක්කුව දැමීම | Put the culverts at the far end of the 6A lane Araliya | 529 පොල්වතත | Polwatta |  | 956 | RD | 1 |  | 200000 |  |  | 430000 | [17 empty] | 0 | 0 |  |  |  | UC | නගර සභා |  |  |  | Allocation called | ප්‍රතිපාදන කැඳවා ඇත |  | ඇන්තනී මහතා - 0728297229 | bar: B i
118 |  |  | SUK/MAHA/2018/141 | පමුණුව දේවාල පාර එක්සත් මාවත උපාලි මහතාගේ නිවස තෙක් දිවෙන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | Developing the road leading to the house of Mr. Upali Dewala Road, Eksath Mawatha, House of Upali | 528 පමුණුව | Pamunuwa |  | 956 | RD | 1 |  | 200000 | 3000 |  | 199960.31 | 194136.21 | 194136.23 | 2912.04 | 197048.27 | 194136.21 | [10 empty] | 190675.1 |  | 2860.1265 | 193535.2265 | 15 |  |  | DS | ප්‍රාදේශීය ලේකම් |  |  |  | Work done | වැඩ අවසන් |  | සුමිත් මහතා - 0775847222 | Rasika | pamunuwa grama sanwardana socity | bar: B G
119 |  |  | SUK/MAHA/2018/142 | පමුණුව දේවාල පාර විහාර මාවත රංජිත් මහතාගේ නිවෙස තෙක් දිවෙන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | Developing Road through Pamunuwa Dewala Road, Vihara Mawatha, Ranjith's house | 528 පමුණුව | Pamunuwa |  | 956 | RD | 1 |  | 200000 | 3000 |  | 199960.31 | 194136.23 | 194136.23 | 2912.04 | 197048.27 | 194136.23 | [10 empty] | 189930.48 |  | 2848.9572 | 192779.4372 |  |  |  | DS | ප්‍රාදේශීය ලේකම් |  |  |  | Work done | වැඩ අවසන් |  | සුමිත් මහතා - 0775847223 | Rasika | pamunuwa grama sanwardana socity | bar: B G
120 |  |  | SUK/MAHA/2018/143 | පමුණුව දේවාල පාර විහාර මාවත දියෙස් මහතාගේ නිවෙස ළඟින් ඇති මාර්ගයේ ඉතිරි කොටස සංවර්ධනය කිරීම | Developing the balance part of the road, near the Mr. Diyes's house, Vihara Mawatha, Devala Para, Pamunuwa | 528 පමුණුව | Pamunuwa |  | 956 | RD | 1 |  | 300000 | 4500 |  | 273379.43 | 265416.91 | 265416.91 | 3981.26 | 269398.17 | 265416.91 | [10 empty] | 229610 |  | 3444.15 | 233054.15 | 20 |  |  | DS | ප්‍රාදේශීය ලේකම් |  |  |  | Work done | වැඩ අවසන් |  | සුමිත් මහතා - 0775847224 | Rasika | pamunuwa grama sanwardana socity | bar: B G
121 |  |  | SUK/MAHA/2018/144 | පමුණුව දේවාල පාර වට මාවත කාණුව සකස් කිරීම | constructing the drain, Pamunuwa devala para vata mawatha. | 528 පමුණුව | Pamunuwa |  | 956 | RD | 1 |  | 300000 | 4500 |  | 299983.38 | 291246 | 291246 | 4368.69 | 295614.69 | 291246 | [10 empty] | 291246 |  | 4368.69 | 295614.69 |  |  |  | DS | ප්‍රාදේශීය ලේකම් |  |  |  | Work done | වැඩ අවසන් | 30 | සුමිත් මහතා - 0775847225 | Rasika | pamunuwa grama sanwardana socity |  |  | estimate denna | bar: B G
122 |  |  | SUK/MAHA/2018/145 | පොල්වත්ත ග්‍රාම සංවර්ධන පාර නොම්මර 147 ඒ.ඒ දයාපාල මහතාගේ නිවස ලගින් ඇති මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | Developing road near by mr.A.A Dayapala's house | 529 පොල්වත්ත | Polwatta |  | 956 | RD | 1 |  | 500000 | 7500 |  | 499943.55 | 485382.09 | 485382.09 | 7280.73 | 492662.82 | 485382.09 | [10 empty] | 467248.03 |  | 7008.7205 | 474256.7505 |  |  |  | DS | ප්‍රාදේශීය ලේකම් |  |  |  | Work done | වැඩ අවසන් |  | පියසිරි මහතා - 0716401018 | bar: B G
123 |  |  | SUK/MAHA/2018/146 | පමුණුව දේවාල පාර විහාර මාවතේ ප්‍රියංකා කුමුදුනී මහත්මියගේ නිවස දක්වා මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම. | Developing a part of the Pamunuwa Emaliyana mawatha. | 528 පමුණුව | Pamunuwa |  | 956 | RD | 1 |  | 200000 |  |  | 199603.91 |  | 0 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  |  | DS | ප්‍රාදේශීය ලේකම් |  |  |  | Allocation called | ප්‍රතිපාදන කැඳවා ඇත |  | සුනිල් මහතා - 0773335273 | bar: B i
124 |  |  | SUK/MAHA/2018/147 | බෝගහවත්ත දුම්රිය මාවත 26/42 දක්වා ඇති කාණුව ඉතිරි කොටස සංවර්ධනය කිරීම. | Developing next step of the drain, till 26/42, Bogahawatta dumriya mawatha. | 496 කොට්ටාව බටහිර | Kottwa west |  | 956 | RD | 1 |  | 300000 | 4500 |  | 299766.05 | 291035.01 | 291035.01 | 4365.52 | 295400.53 | 291035.01 | [10 empty] | 291035.01 |  | 4365.5252 | 295400.5352 |  |  |  | DS | ප්‍රාදේශීය ලේකම් |  |  |  | Work done | වැඩ අවසන් | 30 | සේනක කළුබෝවිල මහතා 0726110864 | bar: B G
125 |  |  | SUK/MAHA/2018/148 | මිහිඳු මාවත අතුරු පාර, වරිපනම් අංක 39 සිට 44/6 දක්වා පැති කාණුව නිම කිරීම සහ පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම. | Concreeting, from tax no. 39 to 44/6, by road of the Mihindu mawatha. | 496 කොට්ටාව බටහිර | Kottwa west |  | 956 | RD | 1 |  | 500000 | 7500 |  | 499929.82 | 485368.76 | 485368.76 | 7280.53 | 492649.29 | 485368.76 | [10 empty] | 485368.76 |  | 7280.5314 | 492649.2914 |  |  |  | DS | ප්‍රාදේශීය ලේකම් |  |  |  | Work done | වැඩ අවසන් |  | සේනක කළුබෝවිල මහතා 0726110865 | bar: B G
126 |  |  | SUK/MAHA/2018/149 | සිරි වජිරඤාණ ධර්මායතනයේ පිටුපස කොටසේ සක්මන් මලුව හා පියස ඉදි කිරීම. | Constructions and walking stairs at the back of Siri Vajiragnana Dharmayathanaya. | 532 ගොඩිගමුව උතුර | Godigamuwa North |  | 956 | RP | 1 |  | 2000000 | 30000 |  | 1999175.01 | 1948348.52 | 1948348.52 | 25413.24 | 1973761.76 | 1491615 | [10 empty] | 1554035.82 |  | 23310.5373 | 1577346.3573 |  |  |  | DS | ප්‍රාදේශීය ලේකම් |  |  |  | Work done | වැඩ අවසන් | bar: B G
127 |  |  | SUK/MAHA/2018/151 | උඩහමුල්ල ජය පාර ලෙකෝ විදුලි උප පොළ අසල පිහිටි පොදු ඉඩම ක්‍රීඩා පිටියක් ලෙස සංවර්ධනය කර සීමාවේ වැට බැද පවතින ගොඩනැගිල්ල සේවා පියසක් ලෙස ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම. | Udahamulla road is developed as a playground near LECO sub station and renovated as a service fence. | 525 බී උඩහමුල්ල බටහිර | Udahamulla west |  | 956 | CH | 1 |  | 2000000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | DS | ප්‍රාදේශීය ලේකම් |  |  |  | For amendment/Problems | අවලංගු/සංශෝධන විය යුතු / ගැටළු
128 |  |  | SUK/MAHA/2018/152 | නාවින්න ගැමුණු ප්‍රජා ශාලාවේ දෙවන අදියර ( උඩුමහල) වැඩ අවසන් කිරීම | Completeing upstair of Gamunu prajashalawa ( 2 stage) | 527 නාවින්න | Nawinna |  | 956 | CH | 1 |  | 2500000 |  |  | 4571769.15 |  | 0 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  |  | DIS | දිස්ත්‍රික් ලේකම් |  |  |  | Process by District Secretariet | දිස්ත්‍රික් ලේකම් මගින් ක්‍රියාත්මක වේ | bar: B i
129 |  |  | SUK/MAHA/2018/153 | තලවතුගොඩ හෝකන්දර පාරේ, තලවතුගොඩ නැගෙනහිර ග්‍රාම සේවා කොට්ටාශයට අයත් දකුණට හැරී ඇති පොදු අතුරු මාර්ගය වන ලුම්බිණි පෙදෙස වටරවුම පාරේ අංක 286/6/ඒ නිවසේ සිට ඉදිරියට කොන්ක්‍රීට් කර සංවර්ධනය කිරීම | Concreting and developing Hokandara road, Thalawathugoda East, Thalawathugoda East Grama Niladhari division and turn left to Lumbini Place roundabout road No. 286/6 / A. | 4923 බී තලවතුගොඩ නැගෙනහිර | Thalawathugoda East |  | 956 | RD | 1 |  | 500000 | 7500 |  | 500000 | 485000 | 485000 | 7500 | 492500 | 485000 | [10 empty] | 408534.58 |  | 6128.0187 | 414662.5987 |  |  |  | UC | නගර සභා |  |  |  | Work done | වැඩ අවසන් |  | නිමල් ආර් පීරිස් මැතිතුමා | bar: B G
130 |  |  | SUK/MAHA/2018/154 | වරිපනම් අංක 6 සිට 6/3 දක්වා මිරිහාන ගල්වල පාර 01 වන පටුමග කොන්ක්‍රීට් කර සංවර්ධනය කිරිම. | Concreeting galwala road no 6 to 6/3 1st lane Mirihana galwala road | 523 ඒ මිරිහාන දකුණ | Mirihana South A |  | 956 | RD | 1 |  | 300000 |  |  | 300000 |  | 0 |  |  |  | 1 | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | UC | නගර සභා |  |  |  | Allocation called | ප්‍රතිපාදන කැඳවා ඇත
131 |  |  | SUK/MAHA/2018/155 | මිරිහාන ගාල්ලගේ මාවත 01 වන පටුමග වරිපනම් අංක 40/2 සිට 47 දක්වා මාර්ග කොටස කොන්ක්‍රීට් කර සංවර්ධනය කිරිම. | Concreeting galwala road no 40/2 to 47 1st lane of Mirihana gallage mawatha | 523 ඒ මිරිහාන දකුණ | Mirihana South A |  | 956 | RD | 1 |  | 265000 | 3975 |  | 265000 | 257279.08 | 257279.08 | 3860.46 | 261139.54 | 257279.08 | [10 empty] | 254619.77 |  | 3819.2965 | 258439.0665 |  |  |  | UC | නගර සභා |  |  |  | Work done | වැඩ අවසන් | 10 | bar: B G
132 |  |  | SUK/MAHA/2018/156 | මහරගම නගර සභා බල ප්දේශයේ වත්තෙගෙදර කොට්ඨාශයට අයත් වත්තෙගෙදර පාරේ වරිපනම් අංක 245 /2 දරණ නිවස අසලින් ආරම්භ වන අතුරු මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් අතුරා කාණු සකස් කිරීම | developng road and drain starting from 245/2 house wattegedara | 532 සී වත්තේගෙදර | Waththegedara |  | 956 | RD | 1 |  | 1000000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | DS | ප්‍රාදේශීය ලේකම් |  |  |  | For amendment/Problems | අවලංගු/සංශෝධන විය යුතු / ගැටළු |  |  |  |  | SUK/MAHA/2018/122 යටතේ ක්‍රියාත්මක වේ.
133 |  |  | SUK/MAHA/2018/157 | නාලන්දාරාම පාරේ අතුරු මාර්ගයක් වන අංක 87/07/87/11 සී /87/07/ඒ දරණ නිවාස වලට යාමට ඇති අබලන්ව ඇති මාර්ගය ප්‍රතිසංස්කරණය | Re constructions of sub road near by houses 87/07/87/11 C | 527 පතිරගොඩ |  |  |  | RD | 1 |  | 605000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | UC | නගර සභා |  |  |  | Estimate called | ඇස්තමේන්තු කැඳවා ඇත
134 |  |  | SUK/MAHA/2018/158 | කුරුදු වත්ත පාර වරිපන්ම් අංක 94-7 සිට ඉදිරියට මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | develping kuruduwatta road 94-7 tax no | මිරිහාන උතුර | Mirihana North |  | 956 | RD | 1 |  | 256887.21 | 3853.3081 |  | 256887.21 | 249405.13 | 249405.07 | 3741.07 | 253146.14 | 249405.13 | [10 empty] | 243130.04 |  | 3646.9506 | 246776.9906 |  |  |  | DS | ප්‍රාදේශීය ලේකම් |  |  |  | Work done | වැඩ අවසන් | bar: B G
135 |  |  | SUK/MAHA/2018/160 | මහරගම පමුණුව පාරේ චන්දන උද්‍යානයේ පටුමග එකිනෙකට සම්බන්ධ කෙරෙන හරස් මාර්ගය කුට්ටි ගල් අතුරා සංවර්ධනය කිරිමග | paving interlock by road on conectinglane of each other Chandana park in Pamunuwa ,Maharagama | 527 බී මහරගම නැගෙනහිර | Maharagama East |  | 956 | RD | 1 |  | 2000000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | DS | ප්‍රාදේශීය ලේකම් |  |  |  | Estimate called | ඇස්තමේන්තු කැඳවා ඇත
136 |  |  | SUK/MAHA/2018/162 | වත්තේගෙදර පාරේ මිහිදු මාවතට ඉදිරිපසින් දිවෙන අතුරු මාර්ගයේ (අඩි 10 පළල,මිටර් 150ක පමණ දුරක් )වරිපනම් අංක 231/3 දරණ නිවස අසල සිට මාර්ගයේ අවසානය තෙක් මාර්ගය කාණු යොදා කොන්ක්‍රීට් කිරිම. | Concreating and providing drain from near by house including tax number 231/3 to end of the road in by rad infront of Mihidu mawatha in Watte gedara (10 feet wide,150 m long) | 532 සී වත්තේගෙදර | Waththegedara |  | 956 | RD | 1 |  | 1755600 | 26334 |  | 1982675.87 | 1932268.87 | 1932268.87 | 25203.5 | 1957472.37 | 1618313 | [10 empty] | 1618313 |  | 24274.695 | 1642587.695 |  |  |  | DS | ප්‍රාදේශීය ලේකම් |  |  |  | Work done | වැඩ අවසන් | 20 | bar: B G
137 |  |  | SUK/MAHA/2018/164 | වත්තේගෙදර කොට්ඨාශයේ වැව පාරේ වරිපනම් අංක 41 දරණ නිවස අසල සිට වරිපනම් අංක 41/5 දරණ නිවස දක්වා දිවෙන (අඩි 15ක් පළල,අඩි 350 ක පමණ දුරින් යුතු)අතුරු මාර්ගය කාණු යොදා කොන්ක්‍රීට් කිරිම. | Providing drains and concreating road of infront house of including tax number 41/5,Wawa road Wattegedara division. | 532 සී වත්තේගෙදර | Waththegedara |  | 956 | RD | 1 |  | 1050000 | 15750 |  | 985524.28 | 956819.7 | 956819.7 | 14352.29 | 971171.99 | 903695 | [10 empty] | 903695 |  | 13555.425 | 917250.425 |  |  |  | DS | ප්‍රාදේශීය ලේකම් |  |  |  | Work done | වැඩ අවසන් | 95 | bar: B G
138 |  |  | SUK/MAHA/2018/165 | වත්තේගෙදර කොට්ඨශයට අයත් කොළඹ පාරේ වරිපනම් අංක 161 දරණ නිවස අසලින් ආරම්භ වී වරිපනම් අංක 163/2/බී දරණ නිවස දක්වා දිවෙන අතුරු මාර්ගය (අඩි 10ක් පළල,අඩි 250ක පමණ දුරින් යුතු )කොන්ක්‍රීට් අතුරාකාණු පද්ධතිය සැකසිම. | Concreating and providing drain system by road including tax number near by house 161 and ending with 163/2 B Colombo road of Wattegedara division.(10 feet wide and 250 feet long) | 532 සී වත්තේගෙදර | Waththegedara |  | 956 | RD | 1 |  | 625000 | 9375 |  | 497744.88 | 483247.45 | 483247.45 | 7248.71 | 490496.16 | 483247.45 | [10 empty] | 398410.59 |  | 5976.1588 | 404386.7489 |  |  |  | DS | ප්‍රාදේශීය ලේකම් |  |  |  | Work done | වැඩ අවසන් | 20 | bar: B G
139 |  |  | SUK/MAHA/2018/166 | වත්තේගෙදර කොට්ඨශයට අයත් කොළඹ පාරේ වරිපනම් අංක 159/සී දරණ නිවස අසලින් ආරම්භ වී දිවෙන අතුරු මාර්ගය (අඩි 10ක් පළල,අඩි 300ක පමණ දුරින් යුතු)කොන්ක්‍රීට් කර කාණු පද්ධතිය සැකසිම. | Concreating and providing drain system by road including tax number near by house 159 /C in Colombo road of Wattegedara division.(10 feet wide and 300 feet long far) | 532 සී වත්තේගෙදර | Waththegedara |  | 956 | RD | 1 |  | 630000 |  |  | 407120.37 | 395262.51 | 395262.51 | 5928.93 | 401191.44 | 395262.51 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | DS | ප්‍රාදේශීය ලේකම් |  |  |  | Work not done | ක්‍රියාත්මක නොකරන ලදී | 20 | bar: B iii
140 |  |  | SUK/MAHA/2018/169 | මාදිවෙල ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ සිගේරා පාරේ වරිපනම් අංක 53/8 ආරම්භ වන අතුරු මාර්ගය කුට්ටිගල් අතුරා සංවර්ධනය කිරීම හා පැති කාණුව දැමීම | Construction drain and interlocking road starting from 53/8 sigera road | 524 මාදිවෙල |  |  | 956 | RD | 1 |  | 2000000 |  |  | 1999429.37 |  | 0 |  |  |  | 1 | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | DS | ප්‍රාදේශීය ලේකම් |  |  |  | Allocation called | ප්‍රතිපාදන කැඳවා ඇත
141 |  |  | SUK/MAHA/2018/170 | වරිපනම් අංක 277/13 නිවසේ සිට වාහන හැරවීම වටරවුම ඇතුළුව එම මාර්ගයේ අවසානය දක්වා කොන්ක්‍රීට් දමා සංවර්ධනය කිරීම | development and concreating of end of including tax number 277/13 from bound the road in Chandrasamarasena Lane "Temple road:Talapathpitiya | 525 තලපත්පිටිය | 525 Talapathpitiya |  | 956 | RD | 1 |  | 300000 |  |  | 299588.53 |  | 0 |  |  |  | 1 | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | DS | ප්‍රාදේශීය ලේකම් |  |  |  | Allocation called | ප්‍රතිපාදන කැඳවා ඇත
142 |  |  |  | පන්නිපිටිය උතුර කැන්දහේන වත්තේ 4 වන මාවතේ කාණු බැඳ සංවර්ධනය කිරීම | Development and compleating dran of 4th lane Kandahena wattha ,Pannipitiya North | 531පන්නිපිටිය උතුර | 531 Pannipitiya North |  | 956 | RD | 1 |  | 2000000 | [20 empty] | 0 | 0 |  |  |  | UC | නගර සභා |  |  |  | Allocation called | ප්‍රතිපාදන කැඳවා ඇත | bar: B i
143 |  |  |  | පමුණුව දේවාලපාරේ හෙන්රි පමුණුව මාවතේ පිට්ටනිය ලඟ සිට පැති කාණු පද්ධතිය ඉදිකිරීම. | Development of side drain complex from Pamunuwa Dewala road Henrry Mawath Pamunuwa | පමුණුව | Pamunuwa |  | 956 | RD | 1 |  | 100000 | [20 empty] | 0 | 0 |  |  |  | UC | නගර සභා |  |  |  | Allocation called | ප්‍රතිපාදන කැඳවා ඇත | bar: B i
144 |  |  |  | පමුණුව දේවාලපාරේ විහාර මාවතේ අංක 162/ඒ නිවාස ඇති අතුරු මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කර සංවර්ධනය කිරීම. | Development and concreating by road of no 162/A Dewala road of vihara Mawatha. | පමුණුව | Pamunuwa |  | 956 | RD | 1 |  | 1000000 | [8 empty] | 1 | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  | UC | නගර සභා |  |  |  | refref for Estimate | ඇස්තමේන්තු කැඳවා ඇත
145 |  |  |  | කොට්ටාව නැගෙනහිර හතරමං හන්දිය පෙරේරා මාවත අංක 6 වන පටුමග කොන්ක්‍රීට් කර සංවර්ධනය කිරීම. | Development and concreating on 6th lane Perera Mawatha Kottawa East junction. | පමුණුව | Kottawa East |  | 956 | RD | 1 |  | 1000000 | [20 empty] | 0 | 0 |  |  |  | UC | නගර සභා |  |  |  | Allocation called | ප්‍රතිපාදන කැඳවා ඇත | bar: B i
146 |  |  |  | කොට්ටාව නැගෙනහිර ක්‍රිස්ටල් ටෙරස් 6 වන පටුමග කොන්ක්‍රීට් කර සංවර්ධනය කිරීම. | Development and concreating 6th lane of Kristal Teras Kottawa East. | කොට්ටාව බටහිර | Kottawa East |  | 956 | RD | 1 |  | 1000000 | [20 empty] | 0 | 0 |  |  |  | UC | නගර සභා |  |  |  | Allocation called | ප්‍රතිපාදන කැඳවා ඇත | bar: B i
147 |  |  |  | දුම්රිය පටුමගේ අතුරු මාර්ගයේ සිට වෙල්යාය හරහා ජනතා මාවත දෙපස ඇති මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම. | Development of road having side of across field Janatha Mawatha From railway bu road. |  |  |  | 956 | RD | 1 |  | 2000000 | [20 empty] | 0 | 0 |  |  |  | UC | නගර සභා |  |  |  | Allocation called | ප්‍රතිපාදන කැඳවා ඇත | bar: B i
148 |  |  |  | කනත්ත පාර හා පන්සල් පාර එකිනෙකට යා කෙරෙන දුම්රිය පාර කොන්ක්‍රීට් කර සංවර්ධනය කිරීම. | Development andcocreating railway road conecting with Kanatha and temple raoad. |  |  |  | 956 | RD | 1 |  | 1000000 | [20 empty] | 0 | 0 |  |  |  | UC | නගර සභා |  |  |  | Allocation called | ප්‍රතිපාදන කැඳවා ඇත | bar: B i
149 |  |  |  | පැරකුම් මාවතේ අංක 40/2 නිවාස ඇති අතුරු මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කර සංවර්ධනය කිරීම. | Develpmment and concreating by road of number 40/2 house of Parakum Mawatha. |  |  |  | 956 | RD | 1 |  | 1000000 | [20 empty] | 0 | 0 |  |  |  | UC | නගර සභා |  |  |  | Allocation called | ප්‍රතිපාදන කැඳවා ඇත | bar: B i
150 |  |  |  | දෙපානම වසමේ වීරමාතේ වීර උයන වටරවුම් මාවතේ මාර්ග රක්ෂිතය පැතිබැම්මක් ඉදිකිරීම. | Construction of side wall of reserve roadsof roun the baord on Weera Uyana Weera Mawatha of Depanama |  | Dpanama |  | 956 | RD | 1 |  | 2000000 | [20 empty] | 0 | 0 |  |  |  | UC | නගර සභා |  |  |  | Allocation called | ප්‍රතිපාදන කැඳවා ඇත | bar: B i
151 |  |  |  | ප්‍රගති මාවතේ මාර්ග රක්ෂිත පැති බැම්මේ ඉතිරි කොටස ඉදිකිරීම. | construction of remainning part of side wall of reserve toad Pragathi Mawatha. |  |  |  | 956 | RD | 1 |  | 2000000 | [20 empty] | 0 | 0 |  |  |  | UC | නගර සභා |  |  |  | Allocation called | ප්‍රතිපාදන කැඳවා ඇත | bar: B i
152 |  |  |  | කොට්ටාව කුලසෙවන මාවත දුම්රිය පල මාවත සංවර්ධනය කිරීම. | Development of railway raod and Kulasewana mawatha. |  | Kottawa |  | 956 | RD | 1 |  | 1500000 | [20 empty] | 0 | 0 |  |  |  | UC | නගර සභා |  |  |  | Allocation called | ප්‍රතිපාදන කැඳවා ඇත | bar: B i
153 |  |  |  | කොට්ටාව සම්පත් බැංකුව අසල කටුගම්පොල මහතාගේ නිවස අසලින් ආරම්භ වන අතුරු මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කර සංවර්ධනය කිරීම. | developing and concreating by road beginning of mr.Katugampola's house near Sampath bank in Kottawa |  | Kottawa |  | 956 | RD | 1 |  | 1000000 | [20 empty] | 0 | 0 |  |  |  | UC | නගර සභා |  |  |  | Allocation called | ප්‍රතිපාදන කැඳවා ඇත | bar: B i
154 |  |  |  | නල්ලවත්ත පාරේ පිං ළිඳ අසලින් දකුණුපස ඇති මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කර සංවර්ධනය කිරීම | Developing and concreating near by well in rghit side road of Nallawatta road. |  |  |  | 956 | RD | 1 |  | 1500000 | [20 empty] | 0 | 0 |  |  |  | UC | නගර සභා |  |  |  | Allocation called | ප්‍රතිපාදන කැඳවා ඇත | bar: B i
155 |  |  |  | මාකුඹුර මායා මාවත 3 වන පටුමග තාර දමා සංවර්ධන කිරිම | development of layin Tar 3rd lane of Maya mawatha. |  | Makubura |  | 956 | RD | 1 |  | 1500000 | [20 empty] | 0 | 0 |  |  |  | UC | නගර සභා |  |  |  | Allocation called | ප්‍රතිපාදන කැඳවා ඇත | bar: B i
156 |  |  |  | නාවින්න රජමහා විහාරවත්ත පාරේ කොස්තගේ වත්ත අතුරුමාවත සංවර්ධනය කිරීම | Development of by road estse of Kostha in Nawinn Rajamahaviharawattha road. |  | Nawinna |  | 956 | RD | 1 |  | 1000000 | [20 empty] | 0 | 0 |  |  |  | UC | නගර සභා |  |  |  | Allocation called | ප්‍රතිපාදන කැඳවා ඇත | bar: B i
[13 empty] | 99835559.95 | 955402.8742 | 0 | 68042241.71 | 55482527.54 | 55502527.5 | 817408.19 | 56319935.69 | 53781618.26 | 18 | 25 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 49991918.13 |  | 749878.7719 | 50741796.9019
[13 empty] | 99835559.95 | 850554.15 |  | 68187708.85 | 55482527.54 | 55502527.5 | 817408.19 | 56319935.69 | 53781618.26 | 18 | 25 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 49991918.13 |  | 749878.77 | 50741796.9