## RIDP Projects 2017.12.31
ග්‍රාමීය යටිතල පහසුකම් සංවර්ධන වැඩසටහන - 2017
මහරගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය
2017.12.31 දිනට ප්‍රගතිය
No: ………………………………..
අනු අංකය | S/No | Project No | ග්‍රාම නිලධාරි වසම | ව්‍යාපෘති අංකය | ව්‍යාපෘති නාමය | Name of the Project | G.N. Division |  |  | Electorate Division | Sector | Type of Project |  | වෙන් කළ මුදල රුපියල් | ක්‍රියාත්මක බලධාරිත්වය | Total Estimate Cost (Rs) | Agreement cost(Rs.) | Allocation (Rs.) | Amount of Released Allocation(Rs.) |  |  | Total (With VAT) (Rs.) | Financial Progress % | Unit of Measure |  | Physical Progress | [9 empty] | No. of Beneficiaries | ප්‍රතිලාභීන් සංඛ්‍යාව | Implementing Agency | CBO/ Contractor | Starting Date | End Date
[7 empty] | Name | No |  |  |  | Construction | Purchasing | [5 empty] | Without Adm (Rs.) | Admin (Rs.) 0.5% | Total (Rs.) |  |  | Key Performance indicator | Value of Measurement | A | B |  |  |  | C | D | E | F | G
[27 empty] | i | ii | iii | iv
1 | 1 | RIDP/MAHA/2017/01 | 493 කලල්ගොඩ | RIDP/MAHA/2017/01 | ඉකෝ ග්‍රීන් ටෙරස් මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | Development of Echo Green Terrace road | Kalalgoda | 493 | 493 Kalalgoda | Maharagama | RA | Construction |  | 500000 | ප්‍රාදේශීය ලේකම් | 499572.23 |  | 500000 | [5 empty] | m (Length) | 88.72 |  | 1 | [8 empty] | 30 | 30 | Divisional Secretariat
2 | 2 | RIDP/MAHA/2017/02 | 493/ඒ තලවතුගොඩ බටහිර | RIDP/MAHA/2017/02 | අඩක් සාදා නිමකර ඇති සේවා පියස සාදා නිම කිරීම | Completion of halfly completed Seva Piyasa | Thalawathugoda West | 493/A | 493/A Thalawathugoda West | Maharagama | OIP | Construction |  | 500000 | ප්‍රාදේශීය ලේකම් | 499953.03 |  | 500000 | [8 empty] | 1 | [8 empty] | 5672 | 5672 | Divisional Secretariat
3 | 3 | RIDP/MAHA/2017/03 | 493/බී තලවතුගොඩ නැගෙනහිර | RIDP/MAHA/2017/03 | උතුවන්කන්ද ඕස්ට්ඒෂියා ක්‍රීඩාගාරය අසල වතුර බැස යාමට අවශ්‍ය බෝක්කුව දැමීම | Construction of culvert near Uthuvankanda Austasia sports complex | Thalawathugoda East | 493/B | 493/B Thalawathugoda East | Maharagama | RA | Construction |  | 193049.38 | ප්‍රාදේශීය ලේකම් | 193008.33 |  | 193049.38 | 191097.35 | 955.49 | 192052.84 |  |  | m | 11.89 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 800 | 800 | Divisional Secretariat
4 | 4 | RIDP/MAHA/2017/04 | 493/බී තලවතුගොඩ නැගෙනහිර | RIDP/MAHA/2017/04 | උතුවන්කන්ද පාරේ ඇති අතුරු මාර්ගයක් කොන්ක්‍රීට් කිරීම (ගෘහ අංක 191/1 සමන් පුෂ්පකුමාරි මහත්මියගේ නිවස අසලින්) | Concreting a by road in Uthuvankanda road (Near home no. 191/1 Mrs. Saman Pushpakumari's house) | Thalawathugoda East | 493/B | 493/B Thalawathugoda East | Maharagama | RA | Construction |  | 306950.62 | ප්‍රාදේශීය ලේකම් | 306950.62 |  | 306950.62 | 303911.5 | 1519.56 | 305431.06 |  |  | m | 70.12 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 50 | 50 | Divisional Secretariat
5 | 9 | RIDP/MAHA/2017/09 | 496/බී කොට්ටාව නගරය | RIDP/MAHA/2017/09 | මහල්වරාව පාරේ කෝරළේ ඉම මායිමේ කාණු පද්ධතිය සංවර්ධනය කිරීම | Development of the drain system of Mahalwarava road, Korale Ima | Kottawa Town | 496/B | 496/B Kottawa Town | Maharagama | RA | Construction |  | 400000 | ප්‍රාදේශීය ලේකම් | 399572.87 |  | 400000 | 395616.71 | 1978.08 | 397594.79 |  |  | m | 20.43 |  |  | 1 | [7 empty] | 700 | 700 | Divisional Secretariat
6 | 11 | RIDP/MAHA/2017/11 | 496/ඩී කොට්ටාව බටහිර | RIDP/MAHA/2017/11 | මිහිඳු මාවතේ කෙළවර ජලය බැස යනසේ කාණුව සකස් කර කොන්ක්‍රීට් කිරීම | Concreting after the construction of drain at the end of Mihindu Mawatha | Kottawa West | 496/ D | 496/ D Kottawa West | Maharagama | RA | Construction |  | 250000 | ප්‍රාදේශීය ලේකම් |  |  | 250000 | [7 empty] | 1 | [9 empty] | 30 | 30 | Divisional Secretariat
7 | 12 | RIDP/MAHA/2017/12 | 496/ඩී කොට්ටාව බටහිර | RIDP/MAHA/2017/12 | බෝගහවත්ත ප්‍රධාන පාරේ සිට වනමල් උයන දක්වා ජලය බැස යන කාණුව සකස් කිරීම | Construction of the drain system which starts from Bogahawaththa main road to Vanamal Uyana | Kottawa West | 496/ D | 496/ D Kottawa West | Maharagama | RA | Construction |  | 250000 | ප්‍රාදේශීය ලේකම් | 249392.03 |  | 250000 | 246922.79 | 1234.62 | 248157.41 |  |  | m | 38.11 |  |  | 1 | [7 empty] | 260 | 260 | Divisional Secretariat
8 | 17 | RIDP/MAHA/2017/17 | 497/ඒ රුක්මලේ නැගෙනහිර ඒ | RIDP/MAHA/2017/17 | නව නගරය මැද මාවත සිට පාසල් මාවත දක්වා ඇති අතුරු මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම (කොන්ක්‍රීට් කිරීම) | Development of the by road which is from New town mada Mawatha to School Mawatha (Concreting) | Rukmale East A | 497/ A | 497/ A Rukmale East A | Maharagama | RA | Construction |  | 500000 | ප්‍රාදේශීය ලේකම් | 499952.89 | 495002.86 | 500000 | 495002.87 | 2475.01 | 497477.88 |  |  | m | 80.79 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 200 | 200 | Divisional Secretariat | Rukmale Eksath Elder's Society
9 | 18 | RIDP/MAHA/2017/18 | 497/බී රුක්මලේ නැගෙනහිර බී | RIDP/MAHA/2017/18 | විජයපුර සීඝ්‍ර බෑවුම කාණු පද්ධතියේ ඉතිරි කොටස ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම | Reconstruction of the remaining portion of the drain system of the slope in Wijayapura | Rukmale East B | 497/B | 497/B Rukmale East B | Maharagama | RA | Construction |  | 500000 | ප්‍රාදේශීය ලේකම් | 499183.63 |  | 500000 | 494241.21 | 2471.21 | 496712.42 |  |  | m | 60.98 |  |  | 1 | [7 empty] | 180 | 180 | Divisional Secretariat
10 | 20 | RIDP/MAHA/2017/20 | 498/ඒ මාකුඹුර උතුර | RIDP/MAHA/2017/20 | රජ මාවත හරහා වැටී ඇති ජලය බැස යාමේ කාණුව සංවර්ධනය කිරීම | Development of the drain which goes across the Raja Mawatha | Makumbura North | 498/ A | 498/ A Makumbura North | Maharagama | RA | Construction |  | 435316.28 | ප්‍රාදේශීය ලේකම් | 499672.96 | 494725.7 | 500000 | 494725.7 | 2473.63 | 497199.33 |  |  | m | 173.78 | [7 empty] | 1 |  |  | 20 | 20 | Divisional Secretariat | Makumbura Paramitha Elder's Society
11 | 21 | RIDP/MAHA/2017/21 | 498 /බී මාලපල්ල බටහිර | RIDP/MAHA/2017/21 | මාලපල්ල ගලවිල පාරේ සිරිසේන ගරාජය අසලින් වැටී ඇති ඇළ මාර්ගයට පැති බැම්මක් ඉදිකිරීම | Construction of side wall (Retaining wall) to the canal which goes near Sirisena garage in Galawila road, Malapalla | Malapalla West | 498/ B | 498/ B Malapalla West | Maharagama | OIP | Construction |  | 500000 | ප්‍රාදේශීය ලේකම් | 499792.18 |  | 500000 | [5 empty] | m | 17.38 |  | 1 | [8 empty] | 660 | 660 | Divisional Secretariat
12 | 22 | RIDP/MAHA/2017/22 | 498/සී මාකුඹුර දකුණ | RIDP/MAHA/2017/22 | මාකුඹුර පුරාණ විහාරයෙහි ඉඩමේ මායිමේ ඇති ඇලෙහි පැති බැම්ම ඉදිකිරීම | Construction of the side wall of the canal which situated at the boundary of Makumbura Purana Viharaya | Makumbura South | 498/ C | 498/ C Makumbura South | Maharagama | OIP | Construction |  | 500000 | ප්‍රාදේශීය ලේකම් | 499872.68 | 494923.44 | 500000 | 494923.44 | 2474.62 | 497398.06 |  |  | m | 6.1 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 100 | 100 | Divisional Secretariat | Makumbura Paramitha Elder's Society
13 | 23 | RIDP/MAHA/2017/23 | 523 මිරිහාන උතුර | RIDP/MAHA/2017/23 | බුවනෙකබා මාවත සිට එක්වත්ත පාර සම්බන්ධ කරන අතුරු මාර්ගයේ ගල් අල්ලා ඇති කොටසේ පැති බැම්ම ඉදිකිරීම | Construction of side wall at the interlock paved portion of the by road which connects from Buwanekaba Mawatha to Ekwaththa road | Mirihana North | 523 | 523 Mirihana North | Maharagama | RA | Construction |  | 500000 | ප්‍රාදේශීය ලේකම් | 499777.89 |  | 500000 | [5 empty] | m | 11.59 |  | 1 | [8 empty] | 200 | 200 | Divisional Secretariat
14 | 24 | RIDP/MAHA/2017/24 | 523/ඒ මිරිහාන දකුණ | RIDP/MAHA/2017/24 | මිරිහාන දකුණ ග්‍රාම සංවර්ධන සමිති ගොඩනැගිල්ලේ ඉතිරි වැඩ නිම කිරීම | Construction of the toilet system of Mirihana South Rural Development samithi building | Mirihana South | 523/A | 523/A Mirihana South | Maharagama | OIP | Construction |  | 500000 | ප්‍රාදේශීය ලේකම් |  |  | 500000 | [7 empty] | 1 | [9 empty] | 6124 | 6124 | Divisional Secretariat
15 | 25 | RIDP/MAHA/2017/25 | 524 මාදිවෙල | RIDP/MAHA/2017/25 | සිගේරා පාරේ පැති බැම්ම සකස් කිරීම හා සිගේරා පාර ඔබහේන පාරට හැරෙන ස්ථානයේ බෝක්කුව හා සිගේරා පාරේ ඥාණානන්ද බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානයට හැරෙන ස්ථානයේ බෝක්කුව සකස් කිරීම | Construction of the culvert at the connecting place of Obahena road and Sigera road and construction of the drain | Madiwela | 524 | 524 Madiwela | Maharagama | RA | Construction |  | 500000 | ප්‍රාදේශීය ලේකම් |  |  | 500000 | [7 empty] | 1 | [9 empty] | 600 | 600 | Divisional Secretariat
16 | 26 | RIDP/MAHA/2017/26 | 524/ඒ ප්‍රගතිපුර | RIDP/MAHA/2017/26 | ප්‍රගතිපුර එක්සත් අන්‍යොන්‍යාධාර සමිති ශාලාවේ ස්ලැබ් එකේ ඉතිරි කොටස නිම කිරීම | Completion the remaining portion of the slab of Pragathipura Eksath Anyonyadhara samithi building | Pragathipura | 524/A | 524/A Pragathipura | Maharagama | OIP | Construction |  | 500000 | ප්‍රාදේශීය ලේකම් | 499208.03 |  | 500000 | [8 empty] | 1 | [8 empty] | 750 | 750 | Divisional Secretariat
17 | 27 | RIDP/MAHA/2017/27 | 525 තලපත්පිටිය | RIDP/MAHA/2017/27 | තලපත්පිටිය දෙල්ගහවත්ත පාර ඉතිරි කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරීම | Concreting the remaining portion of Thalapathpitiya 1st lane | Thalapathpitiya | 525 | 525 Thalapathpitiya | Maharagama | RA | Construction |  | 233146.38 | ප්‍රාදේශීය ලේකම් |  |  | 300000 | [7 empty] | 1 | [11 empty] | Divisional Secretariat
18 | 28 | RIDP/MAHA/2017/28 | 525 තලපත්පිටිය | RIDP/MAHA/2017/28 | තලපත්පිටිය කනත්ත පාර 1වන පටුමග ඉතිරි කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරීම | Development of the remaining portion of Delgahawaththa road | Thalapathpitiya | 525 | 525 Thalapathpitiya | Maharagama | RA | Construction |  | 266853.62 | ප්‍රාදේශීය ලේකම් |  |  | 200000 | [7 empty] | 1 | [11 empty] | Divisional Secretariat
19 | 32 | RIDP/MAHA/2017/32 | 526/ඩී ජම්බුගස්මුල්ල | RIDP/MAHA/2017/32 | මංචනායක මාවතේ ඉතිරි කොටස සම්පූර්ණව නිම කිරීම | Completion of the remaining portion of Manchanayaka Mawatha | Jambugasmulla | 526/D | 526/D Jambugasmulla | Maharagama | RA | Construction |  | 500000 | ප්‍රාදේශීය ලේකම් | 499897.16 | 494947.68 | 500000 | 494947.68 | 2474.74 | 497422.42 |  |  | m | 48.17 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1000 | 1000 | Divisional Secretariat | Jambugasmulla Rural Development Society
20 | 33 | RIDP/MAHA/2017/33 | 527 නාවින්න | RIDP/MAHA/2017/33 | නාවින්න ප්‍රජා ශාලාවෙහි පැති තාප්පය බැඳ ප්‍රජා ශාලාව ප්‍රතිසංස්කරණය | Construction of side wall and rehabilitation of Nawinna Praja shalawa (community hall) | Nawinna | 527 | 527 Nawinna | Maharagama | OIP | Construction |  | 500000 | ප්‍රාදේශීය ලේකම් |  |  | 500000 | [7 empty] | 1 | [9 empty] | 4300 | 4300 | Divisional Secretariat
21 | 34 | RIDP/MAHA/2017/34 | 527/ඒ පතිරගොඩ | RIDP/MAHA/2017/34 | නාගහවත්ත පාර හා වෙළ පාර සම්බන්ධ වන වෑකන්ද පාර කොන්ක්‍රීට් කර පාර සංවර්ධනය කිරීම | Development of the Wakanda road which connects Nagahawaththa road and Wela road by concreting | Pathiragoda | 527/A | 527/A Pathiragoda | Maharagama | RA | Construction |  | 500000 | ප්‍රාදේශීය ලේකම් | 499843.05 | 494894.11 | 500000 | 494894.11 | 2474.47 | 497368.58 |  |  | m | 27.44 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 4764 | 4764 | Divisional Secretariat | Pathiragoda Rural Development Society
22 | 35 | RIDP/MAHA/2017/35 | 527 /බී මහරගම නැගෙනහිර | RIDP/MAHA/2017/35 | චන්දන උද්‍යානයේ 5 පටුමග හා 6 පටුමග සම්බන්ධවන අතුරු හරස් මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | Constructing a suitable culvert in the starting place of by road and Concreting the by road which goes down near no. 22, Mrs. Padma Warnasooriya's house in Jayanthi road | Maharagama East | 527 /B | 527 /B Maharagama East | Maharagama | RA | Construction |  | 338891.37 | ප්‍රාදේශීය ලේකම්
23 | 36 | RIDP/MAHA/2017/36 | 527 /සී මහරගම බටහිර | RIDP/MAHA/2017/36 | දුම්රිය පටුමගේ දුම්රිය ස්ථානය අසලින් ජලය ගලා බසින කාණුවේ පහළ කොටස කාණුව පැති බැම්ම එක් පැත්තක බැම්ම සකසා කොන්ක්‍රීට් කිරීම(මීටර් 200) | Concreting (200m) after the construction of side wall at one side of the drain at the down portion of the drain where water flows near railway station in Railway lane | Maharagama West | 527 /C | 527 /C Maharagama West | Maharagama | RA | Construction |  | 500000 | ප්‍රාදේශීය ලේකම් | 499399.25 |  | 500000 | [5 empty] | m | 99.09 |  | 1 | [8 empty] | 60 | 60 | Divisional Secretariat
24 | 37 | RIDP/MAHA/2017/37 | 528 පමුණුව | RIDP/MAHA/2017/37 | පොල්වත්ත පාර වරිපණම් අංක 168 ඒ සහ 168/6 දරණ නිවෙස් දෙක අතර ඇති මාර්ග කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරීම | Concreting the road which situated between the houses No. 168A to 168/6 in Polwaththa road | Pamunuwa | 528 | 528 Pamunuwa | Maharagama | RA | Construction |  | 500000 | ප්‍රාදේශීය ලේකම් | 499908.45 | 494958.86 | 500000 | 494958.87 | 2474.79 | 497433.66 |  |  | m | 40.85 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 40 | 40 | Divisional Secretariat | Sri Pubudu Elder's Organization
25 | 39 | RIDP/MAHA/2017/39 | 528/ඒ දඹහේන | RIDP/MAHA/2017/39 | 3 වන පටුමග කෙළවර කුඹුරු පැත්තට(වම්පස) පැති බැම්මක් ඉදිකිරීම | Rehabilitation of the drain system at the end of 3rd lane and construction of side wall to the side of paddy field(Left side) | Dambahena | 528/A | 528/A Dambahena | Maharagama | RA | Construction |  | 224943.67 | ප්‍රාදේශීය ලේකම් |  |  | 300000 | [7 empty] | 1 | [9 empty] | 75 | 75 | Divisional Secretariat
26 | 40 | RIDP/MAHA/2017/40 | 529 පොල්වත්ත | RIDP/MAHA/2017/40 | දැනට ඉදිවෙමින් පවතින සේවා පියසෙහි වැඩ කටයුතු අවසන් කිරීම | Completion of the Seva piyasa | Polwaththa | 529 | 529 Polwaththa | Maharagama | OIP | Construction |  | 500000 | ප්‍රාදේශීය ලේකම් | 499924.65 |  | 500000 | [8 empty] | 1 | [8 empty] | 3662 | 3662 | Divisional Secretariat
27 | 41 | RIDP/MAHA/2017/41 | 529/ඒ දෙපානම | RIDP/MAHA/2017/41 | දේවාලය වටරවුම් පාර ඉතිරි කොටස (ගිය වසරේ නිම කළ නොහැකි වූ) කොන්ක්‍රීට් කිරීම | Concreting the remaining portion of Dewalaya roundabout road (uncompleted last year) | Depanama | 529/A | 529/A Depanama | Maharagama | RA | Construction |  | 500000 | ප්‍රාදේශීය ලේකම් | 499739.07 |  | 500000 | 494791.17 | 2473.95 | 497265.12 |  |  | m | 57.93 | [9 empty] | 1 | 96 | 96 | Divisional Secretariat |  | 2017.05.05 | 2017.05.12
28 | 42 | RIDP/MAHA/2017/43 | 530 මහරගම නගරය | RIDP/MAHA/2017/43 | මහමේඝ පෙදෙසේ නුගගහවත්ත පාරට හැරෙන ස්ථානයේ සිට වෘත්තීය පුහුණු මධ්‍යස්ථානය දක්වා පැති කාණුව සකස් කිරීම | Construction of side drain from the turning place to Nugagahawaththa in Mahamega Place to Vocational training center | Maharagama Town | 530 | 530 Maharagama Town | Maharagama | RA | Construction |  | 500000 | ප්‍රාදේශීය ලේකම් | 499267.92 |  | 500000 | 494324.68 | 2471.62 | 496796.3 |  |  | m | 53.35 |  |  | 1 | [7 empty] | 500 | 500 | Divisional Secretariat
29 | 43 | RIDP/MAHA/2017/44 | 531 පන්නිපිටිය උතුර | RIDP/MAHA/2017/44 | සේවා පියස ඉතිරි ඉදිකිරීම් කටයුතු | Construction work of the first floor of Seva piyasa | Pannipitiya North | 531 | 531 Pannipitiya North | Maharagama | OIP | Construction |  | 500000 | ප්‍රාදේශීය ලේකම් |  |  | 500000 | [7 empty] | 1 | [9 empty] | 4000 | 4000 | Divisional Secretariat
30 | 44 | RIDP/MAHA/2017/45 | 531/ඒ පන්නිපිටිය දකුණ | RIDP/MAHA/2017/45 | දෙල්ගහවත්ත පාරේ කාණුව ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම | Rehabilitation of culvert in Delgahawaththa road | Pannipitiya South | 531/A | 531/A Pannipitiya South | Maharagama | RA | Construction |  | 500000 | ප්‍රාදේශීය ලේකම් |  |  | 500000 | [7 empty] | 1 | [9 empty] | 60 | 60 | Divisional Secretariat
31 | 45 | RIDP/MAHA/2017/46 | 532 ගොඩිගමුව උතුර | RIDP/MAHA/2017/46 | රෝහල පාර 3 වන පටුමග තාර දමා සංවර්ධනය කිරීම | Concreting 3rd lane of Hospital road | Godigamuwa North | 532 | 532 Godigamuwa North | Maharagama | RA | Construction |  | 500000 | ප්‍රාදේශීය ලේකම් | 499990.86 |  | 500000 | [5 empty] | m | 97.56 |  | 1 | [8 empty] | 75 | 75 | Divisional Secretariat
32 | 50 | RIDP/MAHA/2017/51 | 532/සී වත්තේගෙදර | RIDP/MAHA/2017/51 | පුරාණ පාරේ බතනවත්ත පිං ළිඳ අළුත්වැඩියා කිරීම | Rehabilitation of Bathanawaththa public well in Purana road | Waththegedara | 532/C | 532/C Waththegedara | Maharagama | CBWS | Construction |  | 300000 | ප්‍රාදේශීය ලේකම් | 299325.92 |  | 300000 | [5 empty] | m (Wall length) | 9.15 |  | 1 | [8 empty] | 180 | 180 | Divisional Secretariat
33 | 51 | RIDP/MAHA/2017/52 | 532/සී වත්තේගෙදර | RIDP/MAHA/2017/52 | ග්‍රාමෝදය මාවතේ පැති කාණුව සකස් කිරීම | Construction of side drain of Gramodaya Mawatha | Waththegedara | 532/C | 532/C Waththegedara | Maharagama | RA | Construction |  | 200000 | ප්‍රාදේශීය ලේකම් | 199292.23 |  | 200000 | 197319.05 | 986.59 | 198305.64 |  |  | m | 30.49 |  |  | 1 | [7 empty] | 110 | 110 | Divisional Secretariat
34 | 52 | RIDP/MAHA/2017/53 | 526 බී ගංගොඩවිල දකුණ | RIDP/MAHA/2017/53 | වෙළ පාර දෙපස කාණු පද්ධතිය ඉදිකිරීම | Construction of the drain system in both sides of Wela road | Gangodawila South | 526/B | 526/B Gangodawila South | Maharagama | RA | Construction |  | 500000 | ප්‍රාදේශීය ලේකම් |  |  | 500000 | [7 empty] | 1 | [9 empty] | 600 |  | Divisional Secretariat
35 |  |  | 526/සී විජේරාම | RIDP/MAHA/2017/31 | සේවා පියසක් ඉදිකිරීම | Construction of Seva piyasa | Wijerama | 526/C | 526/C Wijerama | Maharagama | OIP | Construction |  | 671456.47 | ප්‍රාදේශීය ලේකම්
36 |  |  | 527 /බී මහරගම නැගෙනහිර | RIDP/MAHA/2017/55 | එක්සත් සුභසාධක මාවතේ වෙල පාරේ ජලය ගලා බස්නා ඇළ ශුද්ධ පවිත්‍ර කර ජලය පහසුවෙන් බැස යන ලෙස සකස් කිරීම | [8 empty] | 161108.63 | ප්‍රාදේශීය ලේකම්
37 | 5 | RIDP/MAHA/2017/05 | 496 කොට්ටාව දකුණ | RIDP/MAHA/2017/05 | කොට්ටාව නගරයේ සිට සතොස අසළින් වෙළ දෙසට ගලා එන ඇළ මාර්ගයේ කුඹුරු ඇරඹුමේ සිට පහළට පිට ඇළට පැති කාණුවක් ඉදිකිරීම | Construction of side drain to canal from the beginning of paddy field to down side, which comes from Kottawa town and flows near Sathosa and flows towardspaddy field | Kottawa South | 496 | 496 Kottawa South | Maharagama | MI | Construction |  | 250000 | මහරගම නගර සභාව
38 | 6 | RIDP/MAHA/2017/06 | 496 කොට්ටාව දකුණ | RIDP/MAHA/2017/06 | වාසනා මාවත හා 174 පාරේ සිට ගලා එන ජලය රැස්වන ස්ථානයේ ජල පහර ක්‍රමවත් කිරීම සඳහා පැති කාණුවක් ඉදිකිරීම | Construction of a side drain to water flow at the place where water collects from Wasana Mawatha and 174 road | Kottawa South | 496 | 496 Kottawa South | Maharagama | RA | Construction |  | 250000 | මහරගම නගර සභාව
39 | 7 | RIDP/MAHA/2017/07 | 496 ඒ කොට්ටාව නැගෙනහිර | RIDP/MAHA/2017/07 | අමුඇටමුල්ල පාර සිට වෙළ මැදින් සිරිමල්වත්ත 2 කොටසේ වැඩිහිටි නිවාසය අසළින් යන පාරට වැටෙන අඩි පාර පුළුල් කර අළුතින් මාර්ගයක් සැකසීම | Construction of a new road from Amuatamulla road through paddy field by broadning foot path which connects to the road near elder's home in Sirimalwaththa stage II | Kottawa East | 496/A | 496/A Kottawa East | Maharagama | RA | Construction |  | 500000 | මහරගම නගර සභාව
40 | 13 | RIDP/MAHA/2017/13 | 496/ඊ ලියනගොඩ | RIDP/MAHA/2017/13 | මිල්ලගහවත්ත දැනට වැඩ අවසන් තැන සිට කාණු පද්ධතිය ඉදිකිරීම හා පැති බැම්ම සමග මාර්ගයට සම්බන්ධ වන කොටස සංවර්ධනය කිරීම | Construction of the drain system from the place of work completed in Millagahawaththa | Liyanagoda | 496/E | 496/E Liyanagoda | Maharagama | RA | Construction |  | 370000 | මහරගම නගර සභාව
41 | 14 | RIDP/MAHA/2017/14 | 496/ඊ ලියනගොඩ | RIDP/MAHA/2017/14 | උද්‍යාන පාර 1166/93 කාන්ති පද්මලතා මහත්මියගේ නිවස අසළ පිහිටි හිමගිරිවත්ත පොදු නාන ළිඳ සංවර්ධනය කිරීම | Development of Himagiriwaththa public well which is near 1166/3, Udyana road, Mrs. Kanthi Padmalatha's house, | Liyanagoda | 496/E | 496/E Liyanagoda | Maharagama | CBWS | Construction |  | 130000 | මහරගම නගර සභාව
42 | 15 | RIDP/MAHA/2017/15 | 497 රුක්මලේ බටහිර | RIDP/MAHA/2017/15 | රුක්මලේ බටහිර අළුබෝගහවත්ත මාර්ගයේ ඇති වජිරඥාණ විවේක සෙනසුනට යන මාර්ගය(100m) කොන්ක්‍රීට් කිරීම | Concreting the road which goes to Vajiragnana Viveka Senasuna in Alubogahawaththa, Rukmale West | Rukmale West | 497 | 497 Rukmale West | Maharagama | RA | Construction |  | 500000 | මහරගම නගර සභාව
43 | 19 | RIDP/MAHA/2017/19 | 498 මාලපල්ල නැගෙනහිර | RIDP/MAHA/2017/19 | ගලවිල පාරේ 3වන මාවතේ සෝමරත්න මහතාගේ නිවස අසළ ජලය රැඳෙන ස්ථානයේ වැසි ජලය භූගත කිරීම සඳහා මාර්ගය තුල භූගත කිරීමේ වලවල් ඉදිකිරීම | Construction of holes in the road to earthen rain water at the place of water retaining near Mr. Somarathna's house in 3rd Mawatha, Galawila road | Malapalla East | 498 | 498 Malapalla East | Maharagama | OIP | Construction |  | 500000 | මහරගම නගර සභාව
44 | 29 | RIDP/MAHA/2017/29 | 525/ඒ උඩහමුල්ල නැගෙනහිර | RIDP/MAHA/2017/29 | බෝධිය පාර ශ්‍රී බෝධි විහාරස්ථානය අසල නිශාන්ත මහතාගේ නිවස ඉදිරිපිට කාණුව නිසි පරිදි පිළිසකර කිරීම | Rehabilitation of the culvert which is situated infront of Mr. Nishantha's house near the temple of Bodhiya road | Udahamulla East | 525/ A | 525/ A Udahamulla East | Maharagama | RA | Construction |  | 250000 | මහරගම නගර සභාව
45 | 30 | RIDP/MAHA/2017/30 | 525/ඒ උඩහමුල්ල නැගෙනහිර | RIDP/MAHA/2017/30 | බෝධිය පාර ප්‍රේමා සෙනෙවිරත්න මහත්මියගේ නිවස ඉදිරිපිට බෝක්කුව පිළිසකර කිරීම | Rehabilitation of the culvert which is situated infront of Mrs. Prema Senevirathna's house in Bodhiya road | Udahamulla East | 525/ A | 525/ A Udahamulla East | Maharagama | RA | Construction |  | 143227.25 | මහරගම නගර සභාව
46 | 46 | RIDP/MAHA/2017/47 | 532/ඒ ගොඩිගමුව දකුණ ඒ | RIDP/MAHA/2017/47 | නීලම්මහර ජය මාවත 1 පටුමග අංක 135/93 ඩබ්. එම්. රූපසිංහ මහතාගේ නිවස අසල සිට පිං ළිඳ දක්වා මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම | Concreting the road from No 135/93 Mr. W. M. Rupasingha's house to public well in 1st lane, Jaya Mawatha, Neelammahara | Godigamuwa South A | 532/A | 532/A Godigamuwa South A | Maharagama | RA | Construction |  | 250000 | මහරගම නගර සභාව
47 | 47 | RIDP/MAHA/2017/48 | 532/ඒ ගොඩිගමුව දකුණ ඒ | RIDP/MAHA/2017/48 | සණස මාවත මාර්ගය දෙපස කාණුවට කොන්ක්‍රීට් ලෑලි දමා ආවරණය කිරීම | Covering by using concrete slabs to both side of drains of Sanasa Mawatha | Godigamuwa South A | 532/A | 532/A Godigamuwa South A | Maharagama | RA | Construction |  | 250000 | මහරගම නගර සභාව
48 | 48 | RIDP/MAHA/2017/49 | 532 /බී ගොඩිගමුව දකුණ බී | RIDP/MAHA/2017/49 | නල්ලවත්ත පාර අංක 153/1 අමිත් මහතාගේ නිවස අසළින් පටන් ගන්නා මාර්ගය කොහිලකොටුව වෙල මැද පාර පටන් ගන්නා ස්ථානය; අංක 95 පත්මා මහත්මියගේ නිවස දක්වා කොන්ක්‍රීට් කිරීම | Concreting the road (which starts from Nallawaththa road, no. 153/1 Mr. Amith's house) from the starting place of the road which is in the middle of the paddy field in Kohilakotuwa; to no. 95 Mrs. Pathma's house | Godigamuwa South B | 532 /B | 532 /B Godigamuwa South B | Maharagama | RA | Construction |  | 250000 | මහරගම නගර සභාව
49 | 49 | RIDP/MAHA/2017/50 | 532 /බී ගොඩිගමුව දකුණ බී | RIDP/MAHA/2017/50 | කොහිලකොටුව පාර නල්ලවත්ත පාර ඇළ බැඳීම, බෝක්කුව සමග | Construction of the canal with culvert in Kohila kotuwa road, Nallawaththa road | Godigamuwa South B | 532 /B | 532 /B Godigamuwa South B | Maharagama | MI | Construction |  | 250000 | මහරගම නගර සභාව
50 | 8 | RIDP/MAHA/2017/08 | 496/බී කොට්ටාව නගරය | RIDP/MAHA/2017/08 | සමන්පුර කෙළවර පිහිටි පුවක්ගහඇල වෙල්යායට අදාළව දෙපා ඇළ කැපීම | Constructon of canal (depa ela) relevant to Puwakgaha Ela paddy field which situated at the end of Samanpura | Kottawa Town | 496/B | 496/B Kottawa Town | Maharagama | MI | Construction |  | 100000 | පළාත් වාරිමාර්ග ඉංජිනේරු කාර්යාලය |  |  | 100000 | [7 empty] | 1 | [9 empty] | 150 | 150 | Provincial Irrigation Engineer
51 | 10 | RIDP/MAHA/2017/10 | 496/සී කොට්ටාව උතුර | RIDP/MAHA/2017/10 | හීන්පන්විල යායේ කෝරල මායිම වෙන්වන වම් පිට ඇළ සුදුගල දක්වා අවශ්‍ය ස්ථානවල ගැඹුරු කර පැති බැමි යොදා සංවර්ධනය කිරීම | Development of the left side out canal to Sudugala which seperates Heenpanvila Yaya Korale border by deeping the depth in required places and constructing side walls | Kottawa North | 496/C | 496/C Kottawa North | Maharagama | MI | Construction |  | 500000 | පළාත් වාරිමාර්ග ඉංජිනේරු කාර්යාලය |  |  | 500000 | [7 empty] | 1 | [9 empty] | 20 | 20 | Provincial Irrigation Engineer
52 | 38 | RIDP/MAHA/2017/38 | 528/ඒ දඹහේන | RIDP/MAHA/2017/38 | දඹහේන මැද ඇල යා කරමින් ට්‍රැක්ටර් පැන්නුම් එකක් සකස් කිරීම | Construction of two tractor crossings by connecting the middle canal of Dambahena | Dambahena | 528/A | 528/A Dambahena | Maharagama | MI | Construction |  | 275056.33 | පළාත් වාරිමාර්ග ඉංජිනේරු කාර්යාලය |  |  | 200000 | [7 empty] | 1 | [9 empty] | 40 | 40 | Provincial Irrigation Engineer
53 | 53 | RIDP/MAHA/2017/54 | 525 බී උඩහමුල්ල බටහිර | RIDP/MAHA/2017/54 | නාලන්දාරාම පාර අසළ ඇළ මාර්ගයේ පැති බැමි සංවර්ධනය කිරීම | Development of the side walls of the canal which is near Nalanda road | Udahamulla West | 525/ B | 525 / B Udahamulla West | Maharagama | MI | Construction |  | 500000 | පළාත් වාරි මාර්ග ඉංජිනේරු කාර්යාලය
|  |  | එකතුව | [10 empty] | 20500000